## 单人计划总览
单人执行计划 · B2 湖仓归档平台（AI Vibe Coding 加速 · 先交付后补文档）
原团队版：4.5 人 × 12 周（270 人天）→ 本版：1 人 × 20 周。功能 Scope 不变（8 大功能域），策略：功能全做 → 上线 → 文档/设计补齐。AI 加速假设：编码类 ×2~3 提效（详设/测试用例/CRUD/前端页面），数据迁移/测试执行/UAT/审批等物理时间不可压缩
阶段 | 周次 | 主题 / 目标 | 覆盖功能域 | 关键里程碑 | 与团队版的差异 | AI 加速点
Phase 0 打底 | W1~W2 | 需求梳理 + 环境打通 + CC 表分类 | 8 域需求清单（AI 辅助成稿）；资源申请单；CC 1253 表扫描分类；PoC：SeaTunnel→Iceberg→可查 | ★ CC 端到端 PoC 跑通 | 需求由"访谈+评审"改为"AI 起草+业务方一次评审会" | BRD/数据流图/保留期矩阵 AI 生成初稿；表分类脚本 AI 生成
Phase 1 核心 MVP | W3~W5 | 迁移 + 检索 + 权限 端到端（CC 50 表） | 【01】批量导入/任务管理/对账 【05】检索/预览/导出 【08】RBAC+SSO 【06】审计埋点 【07】连接器 v1 | ★ CC 50 表：登录→检索→预览→导出 全通 | 原 5 人并行 2 周 → 1 人串行 3 周 | CRUD API/前端页面/单测 AI 生成（提效最大区）；SeaTunnel 配置生成器 AI 写
Phase 2 治理与安全 | W6~W8 | 增量接入 + 生命周期 + 安全管控 | 【02】增量+冷数据 【03】处置引擎+Legal Hold+归档模型 【04】加密/脱敏/驻留/分层 | ★ 处置全链路：到期→Hold→处置→审计 | 串行 3 周（团队版 2 周）；掩码函数/处置引擎是硬骨头 | Spark SQL 转换/掩码函数 AI 辅助；加密与 UC 配置模板 AI 生成
Phase 3 CC 全量+连接器 | W9~W11 | CC 1253 表全量 + 合规报表 + 连接器库 | 【01】全量迁移（600~800 有效表） 【07】模板库+监控 【06】合规报表 【08】行级隔离验证 | ★ CC 全量对账 100% | 迁移批次执行是物理时间（不可压缩）；连接器模板 AI 批量生成 | MySQL/文件源模板复用 SQL Server 模板 AI 改写；报表页面 AI 生成
Phase 4 生产上线 | W12~W14 | 生产部署 + UAT + 审批 | 生产发布（Helm+UC+生命周期）；CC 生产全量迁移；UAT 8 域场景；安全评审；审批材料 | ★ Go-Live + UAT 签字 | UAT/审批等外部依赖时间不变；一人分饰多角倒逼文档延后 | 审批材料/安全说明 AI 起草；部署脚本 AI 生成
Phase 5 文档补齐 | W15~W17 | SLC 文档与设计补齐 | 架构图×4 / 详细设计×3 / 接口文档(OpenAPI 自动) / 数据字典 / 用户手册 / 运维手册 / 培训视频 | ★ 7 套文档终版归档 | 团队版文档与开发并行；本版集中在开发后（风险：记忆衰减，靠 git 历史与 AI 还原） | 文档是 AI 提效最大区（×3~5）：从代码/提交记录反生成设计文档与手册
Phase 6 缓冲与收尾 | W18~W20 | 缓冲 + 遗留清零 + 版本归档 | 进度缓冲（全量迁移/UAT/审批任一延期吸收）；遗留 Bug 清零；交付物版本 tag；项目结束 | ★ 项目结束 | 预留 3 周缓冲（约 17%）——单人计划风险高于团队版，缓冲必须留足 | AI 辅助修复回归
总工期：20 周（4.5 个月）· 1 人 · 功能 Scope 与团队版完全一致（8 大功能域）
工期推算：团队版 270 人天 ÷ AI 提效系数 ~2.2 ≈ 123 人天；另加单人串行损耗（上下文切换 +10%）≈ 135 人天 = 27 周？
——实际排 20 周的依据：① AI 对 CRUD/前端/文档/测试用例提效可达 ×2~3 ② 文档延后到 Phase 5 集中做（省并行等待）③ 单人无沟通会议损耗（省 ~15%）④ 但数据迁移/UAT/审批的物理等待时间不变，故仍需 20 周而非 13 周
风险提示：① 单人单点风险（请假/生病项目即停摆）② 无代码评审，质量靠 AI 自查 + 测试覆盖兜底③ 文档后补存在记忆衰减，建议开发期保持"提交记录 + ADR 一句话决策"习惯 ④ 建议至少保留一位业务接口人配合 UAT

## 周计划明细
单人周计划明细（20 周 · 先功能后文档 · 任务含 AI 提效标注 🤖）
阶段 | 周次 | 本周核心任务 | 产出物 / 验收标准 | 外部依赖（不可压缩） | AI 提效 🤖
P0 | W1 | • 🤖 8 域需求清单 + 数据流图 + 保留期矩阵（AI 起稿 → 业务方一次评审）
• 资源申请单提交平台团队（AKS 命名空间/ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault，区域=境内）
• CC 只读账号 + 白名单申请（立即启动，周期最长）
|  | • 🤖 CC 1253 表扫描分类脚本（AI 生成：information_schema → 业务表/垃圾表/附件元数据表） | 需求清单 v1；申请单已交；CC 分类清单 | 平台团队受理；CC 账号 | 需求成稿/分类脚本
P0 | W2 | • 平台交付资源验收（ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault 逐项连通）
• 🤖 SeaTunnel PoC：抽样 10 表 → Iceberg RAW → SQL Warehouse 可查（配置 AI 生成）
• UC 初始化：arch_cc + GRANT 模板 + SP-query/SP-audit
|  | • 🤖 后端/前端项目骨架 + Azure Pipelines CI（AI 脚手架：Clean Architecture + EF Core + React） | ★ PoC 端到端跑通；骨架就绪 | 资源交付 | PoC 配置/脚手架
P1 | W3 | • 🤖【08】RBAC：user/role/permission/page CRUD + OIDC/JWT 鉴权中间件（AI 全生成）
• 🤖【05】基础检索页：配置化动态渲染（AI 生成组件）
• 【01】SeaTunnel 批量导入 CC 首批 50 表（分片/限速/断点）
|  | • 🤖 元数据库 35 表 Migration + 单测（AI 生成） | RBAC API 提测；50 表入 RAW | — | CRUD/鉴权/前端组件 ×3
P1 | W4 | • 【01】迁移任务管理：配置生成器 + 状态跟踪 + 对账（行数/校验和/SHA-256）
• 🤖【05】预览（SAS 直连）+ 导出 CSV
• 🤖【06】审计埋点（后端拦截 → 审计表）
|  | • 🤖 依赖扫描 + SAST 进 Azure Pipelines（安全门禁①②） | 任务管理可用；对账 100% | — | 前端页面/埋点/门禁配置
P1 | W5 | • 【08】UC GRANT 落地 + 掩码函数（aes_encrypt + COLUMN MASK）+ 权限三态联调
• 【05】SERVE 层首版（热表物化 + Z-Order）
• 🤖 迁移任务管理界面 + 集成测试（AI 用例生成，覆盖率 >60%）
|  | • 里程碑自查：登录→检索→预览→导出 全链路 | ★ CC 50 表 MVP 全通 | — | 测试用例/界面 ×3
P2 | W6 | • 【02】增量接入（watermark 方案）+ 冷数据识别自动转冷
• 【03】到期处置引擎：扫描→DROP PARTITION→VACUUM（Databricks 原生调度）
|  | • 🤖【02】元数据标准管理界面 | 增量自动入湖；处置引擎可跑 | — | 界面生成
P2 | W7 | • 【03】Legal Hold：Hold/Release + 豁免 + 留痕；归档模型管理
• 【04】加密体系：CMK + 字段级 + 密钥轮转；境内驻留核查（区域+出口流量）
|  | • 🤖【04】ADLS 生命周期规则 + Compaction 调度配置 | Hold 机制可用；加密生效 | — | 配置模板
P2 | W8 | • 🤖 处置/Legal Hold/归档模型 界面（AI 生成）
• 🤖 处置全链路自测：1 天保留期→到期→Hold→Release→处置→审计
|  | • 🤖 安全测试：掩码旁路/越权用例（AI 生成）+ gitleaks/Trivy 门禁③④上线 | ★ 处置全链路通过；四道门禁全开 | — | 界面/用例 ×3
P3 | W9 | • 【01】CC 全量迁移启动：600~800 有效表分 5~8 批（批次自动执行，人盯异常）
|  | • 🤖【07】连接器模板库：MySQL 映射 + 文件源（AI 复用 SQL Server 模板改写） | 全量迁移过半；模板库 v2 | CC 数据量（建议先 sp_spaceused） | 模板改写 ×2
P3 | W10 | • 【01】全量迁移继续 + 逐批对账
• 🤖【07】连接器运行监控与审计上报
|  | • 🤖【06】合规报表（审计查询 + 等保/个保法对照视图 + 导出） | 全量对账进行中 | — | 报表页面 ×2
P3 | W11 | • 【01】全量迁移收尾 + 对账报告
• 🤖【08】行级隔离验证（越权用例 AI 生成全跑）
|  | • 🤖 全量回归测试（AI 用例 + 人工抽查） | ★ CC 全量对账 100% | — | 用例/回归 ×2
P4 | W12 | • 生产发布准备：Helm values 生产版 + UC 权限/掩码/生命周期脚本
• 生产发布执行（Azure DevOps Environments 审批）
|  | • CC 生产全量迁移启动（分批） | 生产环境 8 域就绪 | 生产环境；审批流 | 部署脚本
P4 | W13 | • CC 生产全量迁移完成 + 对账
• 🤖 安全终检：四道门禁生产版全过 + 渗透配合
|  | • UAT 组织（业务方排期） | 生产全量入湖；UAT 排期 | UAT 业务方时间 | 整改辅助
P4 | W14 | • UAT 执行（8 域场景走查）
• UAT 问题修复
|  | • 🤖 审批材料包（AI 起草：技术方案/安全评估/合规对照）+ 提交 | ★ Go-Live + UAT 签字 | 审批方周期 | 材料起草 ×3
P5 | W15 | • 🤖 架构图×4（C4 上下文/容器/组件/部署）+ 数据流图（AI 从代码/配置反生成）
|  | • 🤖 接口文档（OpenAPI 从代码自动导出） | 架构图+接口文档 | — | 文档 ×3~5（最大提效区）
P5 | W16 | • 🤖 详细设计×3（应用/数据/安全）——从 git 提交记录与 ADR 还原
|  | • 🤖 数据字典（35 表 + 湖仓四层，脚本自动导出） | 详细设计+字典 | — | 文档 ×3~5
P5 | W17 | • 🤖 用户手册（含截图）+ 运维手册（部署/监控/故障处理/备份恢复）
|  | • 🤖 培训视频（录屏 + AI 字幕） | ★ 7 套文档终版 | — | 文档 ×3~5
P6 | W18 | • 缓冲：吸收全量迁移/UAT/审批任一延期
|  | • 若无延期：遗留 Bug 清零 + 性能打磨 | 缓冲消耗报告 | — | —
P6 | W19 | • 缓冲续 / 遗留清零
|  | • 交付物整理（代码/脚本/文档 版本 tag） | 版本 tag 就绪 | — | —
P6 | W20 | • 最终验收自查（8 域功能 + 7 套文档 + Checklist）
|  | • 项目结束 | ★ 项目结束 | — | —

## 对比与AI假设
团队版 vs 单人版对比 · AI 提效假设
维度 | 团队版（4.5 人 × 12 周） | 单人版（1 人 × 20 周） | 说明
总投入 | 270 人天 | 100 人天（20 周） | 人力成本降 ~63%（若按 ¥4,500/人天 ≈ ¥45 万 → 节省视内部成本口径）
功能 Scope | 8 大功能域 | 8 大功能域（完全一致） | 功能不裁剪
验证系统 | CC（1253 表） | CC（1253 表） | 单系统贯穿不变
文档策略 | 与开发并行（E 角色专职） | 上线后集中补（P5 三周） | 风险：记忆衰减；对策：git 历史 + ADR + AI 反生成
质量保障 | 代码评审 + 独立 QA | AI 自查 + 自动化测试 + 门禁 | 无人评审是最大质量风险；建议找一位外部评审人每两周看一次关键模块
会议损耗 | ~15%（站会/评审/协调） | ~5%（仅业务方接口） | 单人省沟通成本
关键路径 | 并行开发，路径短 | 串行开发，路径长 | 数据迁移批次执行、UAT、审批为物理时间，两版相同
单点风险 | 低（可互相补位） | 高（人停项目停） | 建议：关键模块文档化习惯 + 代码库始终可构建
上线时间 | W11（第 11 周） | W14（第 14 周） | 单人版上线晚 3 周但总人力大幅下降
AI Vibe Coding 提效假设（用于工期推算，建议按实际校准）
工作类型 | 团队版人天占比 | AI 提效系数 | 单人版折算
CRUD API / 鉴权 / 配置界面 | 25% | ×3（AI 生成 + 人工调） | 大幅压缩
前端页面（检索/表单/报表） | 20% | ×3（组件生成 + AI 组装） | 大幅压缩
数据管道（SeaTunnel/Spark SQL/Jobs） | 20% | ×1.5（生成配置快，调试与数据验证不可省） | 中等压缩
安全与权限（UC/掩码/加密） | 10% | ×1.3（配置类可生成，验证必须人工） | 小幅压缩
测试（用例生成快，执行不可省） | 15% | ×2（用例 AI 生成） | 较大压缩
文档（BRD/设计/手册） | 10% | ×3~5（AI 反生成） | 最大压缩——且延后集中做
物理等待（迁移执行/UAT/审批/资源） | — | ×1（不可压缩） | 不变
加权平均提效系数 ≈ ×2.2 → 270 ÷ 2.2 ≈ 123 人天；串行损耗 +10% ≈ 135 人天（27 周）。
实际排 20 周：因文档延后集中（省并行等待）+ 无会议损耗 + 部分任务可合并同周执行（如迁移批次跑时同步写连接器模板）。
若 AI 提效不及预期（如 ×1.5），工期将拉长至 26~28 周——建议 W5 MVP 里程碑处校准一次。