## 计划总览
B2 湖仓归档平台 · 单人执行计划（两个 Release · AI Vibe Coding 加速 · 先功能后文档）
R1 系统上线（W1~W14）：W1~W13 全部功能与上线就绪，W14 一周集中上线（发布→迁移→UAT→Go-Live）· R2 文档交付与收尾（W15~W20）：文档/设计 AI 反生成 + 缓冲收尾 · 功能 Scope 与团队版一致（8 域 + CC 单系统）
Release | Sprint | 周次 | 主题 / 目标 | 核心交付物（按功能域编号） | 演示 / 里程碑 | 主要风险 | AI 提效点 🤖
Release 1 系统上线 | Sprint 0 打底 | W1~W2 | 需求定稿 + 环境就绪 + CC 连接打通 | 【8 域需求】① 需求清单 + 数据流图 + 保留期矩阵 + PII 分级（AI 起稿→一次评审定稿）② 架构定稿 + 资源申请单（区域=境内）+ 平台资源验收 + UC 初始化 ③ CC 1253 表扫描分类 ④ SeaTunnel PoC（抽样 10 表端到端）⑤ 前后端骨架 + Azure DevOps Pipelines CI | ★ CC 端到端 PoC 跑通；BRD 一次评审通过 | 资源受理/CC 账号周期（W1 立即申请）；实时性指标未定 | BRD/数据流图 AI 生成；表分类脚本；项目脚手架
Release 1 系统上线 | Sprint 1 核心 MVP | W3~W5 | 01 迁移 + 05 检索 + 08 权限 端到端（CC 首批 50 表） | 【01】① 批量导入 50 表（分片/限速/断点）② 迁移任务管理（生成器+状态+对账 SHA-256）【05】③ 配置化检索页 ④ 预览（SAS）+ 导出【08】⑤ RBAC + OIDC/JWT + UC GRANT + 掩码函数（权限三态）【06】⑥ 审计埋点【07】⑦ 连接器模板 v1【安全】⑧ 依赖扫描+SAST 进 CI | ★ W5：CC 50 表全链路（登录→检索→预览→导出） | 一人串行；掩码/权限三态是硬骨头；W5 为 AI 提效校准点 | CRUD/鉴权/前端组件 ×3；测试用例生成
Release 1 系统上线 | Sprint 2 治理与安全 | W6~W8 | 02 治理 + 03 生命周期 + 04 安全管控 | 【02】① 增量接入（watermark）② 冷数据识别自动转冷 ③ 元数据标准界面【03】④ 处置引擎（扫描→DROP PARTITION→VACUUM）⑤ Legal Hold（Hold/Release+豁免+留痕）⑥ 归档模型管理【04】⑦ 加密（CMK+字段级+轮转）⑧ 脱敏 ⑨ 境内驻留核查 ⑩ 分层与 Compaction【安全】⑪ gitleaks/Trivy 门禁；处置全链路自测 | ★ W8：处置全链路（到期→Hold→处置→审计）+ 四道门禁全开 | 处置不可逆需充分自测；加密/驻留必须人工验证 | 处置/Hold 界面生成；Spark SQL 辅助；配置模板
Release 1 系统上线 | Sprint 3 功能完善与就绪 | W9~W13 | 功能收口：CC 全量 + 连接器库 + 合规报表 + 上线就绪 | 【01】① CC 全量 1253 表分批迁移（600~800 有效表，5~8 批）+ 逐批对账 + 全量对账报告【07】② 连接器模板库（MySQL/文件源）③ 运行监控与审计【06】④ 合规报表（等保/个保法对照+导出）【08】⑤ 行级隔离验证【就绪（W12~13）】⑥ 功能打磨/性能/遗留清零 ⑦ 🤖生产发布包（Helm 生产 values+UC 脚本）⑧ 🤖审批材料起稿 ⑨ UAT 预演（Staging 8 域走查）+ UAT 脚本定稿 ⑩ 安全终检（四门禁生产版+渗透）⑪ 生产迁移窗口预约与预跑 | ★ W11：CC 全量对账 100%（全部功能 Done）★ W13：上线就绪检查通过（发布包/材料/预演全绿） | 全量迁移时长不可控；UAT 预演需业务方提前介入；W13 就绪检查不过则 W14 上线顺延（用 R2 缓冲） | 模板 AI 改写 ×2；报表页面；审批材料起草 ×3
Release 1 系统上线 | Sprint 4 上线周 | W14 | 上线周：发布 → 迁移 → UAT → Go-Live（集中一周） | ① 生产发布执行（Azure DevOps Environments 审批，用就绪包一键发布）② CC 生产全量迁移收尾（W13 预跑后增量补齐）③ UAT 正式执行（8 域场景，业务方签字）④ P1 问题当日清 ⑤ 审批材料提交 ⑥ Go-Live 决策 + 上线 + 48h 值守 | ★ W14：Go-Live + UAT 签字 + 审批受理 → Release 1 交付 | 一周内完成发布+UAT+上线节奏极紧：依赖 W13 就绪检查 100% 通过；生产迁移建议 W13 晚/W14 周末窗口启动 | 材料/部署脚本已提前 AI 生成，本周仅执行
Release 2 文档交付与收尾 | Sprint 5 文档补齐 | W15~W17 | 文档与设计集中补齐（上线后） | ① 架构图×4（C4）+ 数据流图（AI 从代码反生成）② 详细设计×3（应用/数据/安全，从提交记录+ADR 还原）③ 接口文档（OpenAPI 自动导出）④ 数据字典（35 表+湖仓四层）⑤ 用户手册（含截图）⑥ 运维手册 ⑦ 培训视频（录屏+AI 字幕） | ★ W17：7 套文档终版归档（Release 2 主体交付） | 记忆衰减（对策：开发期 ADR 习惯）；文档口径需业务方确认 | 文档 AI 反生成 ×3~5（最大提效区）
Release 2 文档交付与收尾 | Sprint 6 缓冲收尾 | W18~W20 | 缓冲 + 遗留清零 + 收尾 | ① 缓冲：吸收全量迁移/UAT/审批/上线任一延期（约 17%）② 无延期则遗留 Bug 清零 + 性能打磨 ③ 交付物版本 tag（代码/脚本/文档）④ 最终自查（8 域功能+7 套文档+Checklist）→ 项目结束 | ★ W20：项目结束 | 单人单点风险；若 R1 上线顺延，本段顺延压缩 | AI 辅助修复回归
两个 Release：R1（W1~W14）交付可上线的系统——W1~W13 全部功能与就绪、W14 一周集中上线；R2（W15~W20）交付文档与收尾
上线压缩依据：发布包/审批材料/UAT 脚本/预演全部前移到 W12~W13 完成，W14 仅执行（发布→迁移收尾→UAT→Go-Live），消除 W11~W13 与上线的重叠
工期口径：1 人 × 20 周 ≈ 100 人天（团队版 270 人天 ÷ AI 提效 ×2.2，串行损耗与无会议损耗对冲）
校准点：W5（MVP）验证 AI 提效；W13（就绪检查）决定 W14 是否上线——不过则顺延用 R2 缓冲
风险：单人单点 · 无代码评审（AI 自查+测试+四门禁兜底）· 上线周节奏紧（依赖就绪检查 100%）

## 周计划明细
周计划明细 · 单人 20 周 · R1 功能期 W1~W13 → W14 上线周 → R2 文档 W15~W20
🤖 = AI 提效标注 · 外部依赖为不可压缩物理时间 · CC（Caring Center）单系统贯穿 · 上线只占 W14 一周
Release | Sprint | Week | 任务 | 产出物 / 验收标准 | 外部依赖（不可压缩） | AI 提效 🤖
R1 | S0 | W1 | • 🤖 8 域需求清单 + 数据流图 + 保留期矩阵 + PII 分级（AI 起稿，W1 末发业务方预读） | 需求清单 v1；申请单已交；CC 分类清单 | 平台受理 3~5 天；CC 账号 1~2 周 | 需求成稿/分类脚本
• 资源申请单提交平台团队（AKS 命名空间/ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault，区域=境内）
• CC 只读账号 + NAT 白名单申请（D1 启动）
• 🤖 CC 1253 表扫描分类脚本（→ 业务表/垃圾表/附件元数据表）
R1 | S0 | W2 | • 平台交付资源验收（ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault 逐项连通） | ★ PoC 跑通；骨架+CI 就绪；需求签字 | 资源交付；业务方评审排期 | PoC 配置/脚手架
• 🤖 SeaTunnel PoC：抽样 10 表 → Iceberg RAW → SQL Warehouse 可查
• UC 初始化：arch_cc catalog + GRANT 模板 + SP-query/SP-audit
• 🤖 前后端骨架 + Azure DevOps Pipelines CI
• 需求评审会（一次过）：业务方确认签字
R1 | S1 | W3 | • 🤖【08】RBAC：四表 CRUD + OIDC/JWT 鉴权中间件 + 前端权限渲染指令 | RBAC 提测；50 表入 RAW | — | CRUD/鉴权/前端 ×3
• 🤖【05】配置化检索页：动态筛选/表格/分页
• 【01】SeaTunnel 批量导入 CC 首批 50 表（分片/限速/断点）
• 🤖 元数据库 35 表 Migration + 单测（>70% 进 CI）
R1 | S1 | W4 | • 【01】迁移任务管理：配置生成器 + 状态跟踪 + 对账（行数/校验和/SHA-256） | 任务管理可用；对账 100% | — | 页面/埋点/门禁 ×3
• 🤖【05】结果预览（SAS 直连）+ 导出 CSV
• 🤖【06】审计埋点（后端拦截→审计表）
• 🤖【07】JDBC 连接器模板 v1（SQL Server 类型映射）
• 安全门禁①②：依赖扫描 + SAST 进 Pipelines
R1 | S1 | W5 | • 【08】UC GRANT 落地 + 掩码函数（aes_encrypt + COLUMN MASK） | ★ CC 50 表 MVP 全通 | — | 测试用例/界面 ×3
• 【05】SERVE 层首版（热表物化 + Z-Order）
• 权限三态联调 + 安全修复（High 清零）
• ★ MVP 自查：登录→检索→预览→导出全链路（AI 提效校准点）
R1 | S2 | W6 | • 【02】增量接入：watermark 方案落地 | 增量自动入湖；处置引擎可跑 | — | 界面生成
• 【02】冷数据识别与自动转冷
• 【03】到期处置引擎：扫描→DROP PARTITION→VACUUM（原生调度）
• 🤖【02】元数据标准管理界面
R1 | S2 | W7 | • 【03】Legal Hold：Hold/Release + 处置豁免 + 留痕 | Hold 可用；加密生效；驻留过 | — | 配置模板
• 【03】归档模型管理（保管期限表+分类）
• 【04】加密体系：CMK + 字段级 + 密钥轮转
• 【04】境内驻留核查：区域配置 + 出口流量
• 🤖【04】ADLS 生命周期规则 + Compaction 调度
R1 | S2 | W8 | • 🤖 处置/Legal Hold/归档模型界面 + 审批流 | ★ 处置全链路通过；四道门禁全开 | — | 界面/用例 ×3
• 🤖 处置全链路自测：1 天保留期→到期→Hold→Release→处置→审计
• 🤖 安全测试：掩码旁路/越权用例 + 修复
• 安全门禁③④：gitleaks + Trivy（四道全开）
R1 | S3 | W9 | • 【01】CC 全量迁移启动：600~800 有效表分 5~8 批（批次自动执行，人盯异常） | 全量迁移过半；模板库 v2 | CC 数据量实测（W8 sp_spaceused） | 模板改写 ×2
• 🤖【07】连接器模板库：MySQL + 文件源（复用 SQL Server 模板 AI 改写）
R1 | S3 | W10 | • 【01】全量迁移继续 + 逐批对账 | 全量对账进行中 | — | 报表页面 ×2
• 🤖【07】连接器运行监控与审计上报
• 🤖【06】合规报表（审计查询+等保/个保法对照+导出）
R1 | S3 | W11 | • 【01】全量迁移收尾 + 全量对账报告（全部功能 Done） | ★ CC 全量对账 100%（功能收口） | — | 用例/回归 ×2
• 🤖【08】行级隔离验证（越权用例全跑）
• 🤖 全量回归测试（AI 用例+人工抽查）
R1 | S3 | W12 | • 功能打磨：性能优化 + 遗留 Bug 清零 + UX 细节 | 发布包就绪；材料初稿；UAT 脚本定稿 | — | 脚本/材料 ×3
• 🤖 生产发布包：Helm 生产 values + UC 权限/掩码/生命周期/驻留 生产脚本（一键发布就绪）
• 🤖 审批材料包起稿（技术方案/安全评估/合规对照）
• UAT 场景脚本定稿（8 域，业务方预读）
R1 | S3 | W13 | • UAT 预演：Staging 按 8 域脚本全走查（业务方提前介入） | ★ 上线就绪检查 100% 通过（W14 上线的前置条件） | 业务方预演参与；渗透排期 | 检查单生成
• 安全终检：四门禁生产版全过 + 渗透测试配合
• 生产迁移预跑 + 窗口预约（W13 晚或 W14 周末执行全量）
• 上线就绪检查：发布包/材料/预演/回退预案 全绿
R1 | S4 | W14 | • 生产发布执行（DevOps Environments 审批，就绪包一键发布） | ★ Go-Live + UAT 签字 → Release 1 交付 | UAT 排期；审批受理 | （材料已提前生成）
• CC 生产全量迁移收尾（预跑后增量补齐+对账）
• UAT 正式执行（8 域场景，业务方签字）
• P1 问题当日清 + 审批材料提交
• Go-Live 决策 + 上线 + 48h 值守
R2 | S5 | W15 | • 🤖 架构图×4（C4）+ 数据流图（AI 从代码与配置反生成） | 架构图 + 接口文档 | — | 文档 ×3~5
• 🤖 接口文档（OpenAPI 自动导出）
R2 | S5 | W16 | • 🤖 详细设计×3（应用/数据/安全）——从提交记录与 ADR 还原 | 详细设计 + 数据字典 | — | 文档 ×3~5
• 🤖 数据字典（35 表 + 湖仓四层）
R2 | S5 | W17 | • 🤖 用户手册（含截图）+ 运维手册（部署/监控/故障/备份恢复） | ★ 7 套文档终版归档 | 文档确认排期 | 文档 ×3~5
• 🤖 培训视频（录屏 + AI 字幕）
• 文档业务方/审批方确认
R2 | S6 | W18 | • 缓冲：吸收全量迁移/UAT/审批/上线任一延期 | 缓冲消耗报告 | — | —
• 若无延期：遗留清零 + 性能打磨
R2 | S6 | W19 | • 缓冲续 / 遗留清零 | 版本 tag 就绪 | — | —
• 交付物整理：代码/脚本/文档 版本 tag
R2 | S6 | W20 | • 最终自查：8 域功能 + 7 套文档 + Checklist | ★ 项目结束 | — | —
• 项目结束