## 团队角色
团队配置（3 人 · 瀑布 · 12 周）
一人三职（BA/测试/文档）按阶段切换重心；两名开发按"架构+前端 / 后端+数据"分工，接口契约在 W3 设计阶段冻结后并行
角色 | 定位 | 核心职责 | 阶段重心切换 | 关键产出物 | 风险/备注
BA/QA/DOC | 业务分析师 + 测试 + 文档（1 人） | 需求：业务访谈 / SRS / 原型草图 / 优先级；测试：测试计划与用例 / 系统测试执行 / UAT 组织 / 缺陷管理；文档：SLC 全周期文档（需求规格 / 用户手册 / 操作手册 / 上线材料） | W1~W2 需求（100%）→ W3~W10 测试与文档并行（用例先行 + 手册随开发滚动编写）→ W11 系统测试 + UAT（100%）→ W12 上线验证与交付 | SRS、测试计划、测试用例（26 项全覆盖）、测试报告、UAT 脚本与签字、用户手册、操作手册、上线 Checklist | 一人三职负载高——用例编写与手册编写尽量用 🤖 AI 辅助；W6~W8 若测试积压可请 FE/BE 支持自测
DEV-FE | 架构师 + 前端开发（1 人） | 架构：总体架构 / Azure 资源对接与验收 / UC 权限模型 / 组件选型；前端：React 配置化查询平台（检索/预览/导出/迁移任务/处置与 Hold 界面）+ SSO 前端集成 + CI/CD 流水线搭建 | W1~W3 架构与设计（主导）→ W3~W5 CI/CD + 骨架 + 前端地基 → W6~W10 前端全功能（与 BE 按接口契约并行）→ W11~W12 缺陷修复 + 部署 + 值守 | 架构设计文档、Azure 部署脚本、CI/CD 流水线、React 前端全部页面、SSO 集成 | 架构与前端双职——W6 后架构只剩决策支持；前端页面多（检索/任务/处置/Hold/审计）依赖 🤖 组件生成
DEV-BE | 应用后端 + 数据开发（1 人） | 后端：.NET 元数据服务 / 查询代理 / 附件服务（SAS）/ 调度服务 / 审计埋点 / 用户角色 API；数据：SeaTunnel 批量导入与配置生成器 / 四层转换（RAW→SERVE）/ 完整性校验 / CC 全量迁移 / 增量与处置作业 | W1~W2 技术可行性 + CC 扫描 → W3~W5 数据链路优先（批量导入/任务管理/校验）→ W6~W10 后端 API + 归档处置 + 加密 → W11~W12 缺陷修复 + 生产迁移 + 值守 | 后端 API 全套、SeaTunnel 生成器、四层转换 SQL、完整性校验、CC 全量迁移 Runbook、处置作业 | 后端+数据双线最重——模块 3/4（处置/加密）依赖 FE 的 UC 设计定稿（W3）；迁移演练 W9~W10 为关键路径

## 计划总览
B2 湖仓归档平台 · 项目执行计划（3 人 × 3 个月 · 单次 Release · 瀑布式）
团队：BA/测试/文档（1 人·三职切换）+ DEV-FE（架构+前端）+ DEV-BE（后端+数据）· 范围：仅功能性需求（功能列表 26 项，模块 1~8；NFR 随开发内建不独立排期）· 一次 Release：W12 上线 · CC 单系统验证
阶段 | 周次 | 阶段目标 | 主要工作内容（按模块编号 + 分工） | 里程碑 / 交付物 | FE 与 BE 并行分工 | 退出条件
需求与分析 | W1~W2 | 需求基线冻结 | ① 业务访谈（业务方/源方/合规）② 功能 26 项逐条澄清 + P0/P1/P2 优先级 ③ 数据流图 + 归档范围/保留期矩阵 ④ CC 1253 表扫描分类与首批范围 ⑤ SRS 编写与评审 ⑥ 核心页面原型草图 | ★ M1（W2 末）：SRS 签字 + 需求基线冻结 | FE：架构预研 + CC 技术可行性；BE：CC 扫描分类 + 迁移工作量初判 | SRS 评审签字；优先级锁定；变更走书面单
设计 | W2~W3 | 技术方案与接口契约定稿 | ① 总体架构（湖仓分层/组件/部署）② 元数据库 ER + 35 表 DDL ③ API 接口契约（前后端并行开发的依据，W3 冻结）④ 查询配置模型 ⑤ 迁移方案（SeaTunnel 生成器 + 四层）⑥ 权限模型（RBAC + UC）⑦ 测试计划评审 | ★ M2（W3 末）：设计评审通过 + 接口契约冻结 | FE 主导架构与前端设计；BE 主导 DB/迁移/后端设计；契约由双方共同签字 | 设计评审通过；接口契约 v1 冻结；资源申请已发出
开发一：地基 | W3~W5 | 数据链路 + 平台骨架 + 前端框架 | 【FE】CI/CD（Azure DevOps 全流水线）+ React 骨架 + 登录/SSO + 检索页框架 【BE】【模块 1】SeaTunnel 批量导入/规则配置/任务管理/完整性校验 【BE】【模块 8】用户与角色 API 【FE】UC 初始化 + 资源验收 | ★ M3（W5 末）：CC 抽样表端到端（源→湖→检索页可查） | FE：流水线+前端骨架；BE：模块 1 全链路——W5 联调出端到端 | 端到端演示通过；CI/CD 自动；QA 用例 100% 编写完成
开发二：核心功能 | W6~W8 | 全功能并行开发（前后端按契约分工） | 【FE】【模块 5】检索结果列表/在线预览/导出界面【模块 2】元数据管理界面【模块 3】归档模型/处置/Hold 界面 【BE】【模块 5】查询代理 API + 附件 SAS【模块 2】元数据服务【模块 3】归档转换/到期处置引擎/Legal Hold 【BE】【模块 4】加密 + 密钥管理【模块 6】审计埋点（导入/查询/导出日志） | ★ M4（W8 末）：26 项功能编码完成 + 每模块 BA 走查签字 | FE 按契约做界面（可 mock 并行）；BE 做服务与数据链路；W8 全链路集成 | 编码 100%；走查全签字；无 P0 未完成
开发三：集成与修复 | W9~W10 | 系统集成 + 迁移演练 + 缺陷收敛 | ① 全链路集成（登录→检索→预览→导出→审计）② CC 全量 1253 表分批迁移演练（600~800 有效表）③ 系统测试轮 1 + 缺陷修复迭代（FE 修前端/BE 修后端与数据）④ 性能粗调 ⑤ 用户手册/操作手册初稿 | ★ M5（W10 末）：代码冻结（P0/P1 清零 + 冒烟 100%） | FE：前端缺陷 + 集成；BE：后端缺陷 + 迁移演练（关键路径） | 冒烟通过；无 P0/P1；迁移演练完成；手册初稿
系统测试 | W11 | 全量测试 + UAT | ① 系统测试全用例执行（功能/集成/数据对账）② 缺陷修复与回归 ③ UAT：业务方按脚本验收（BA 主持）④ 手册定稿 ⑤ 生产部署准备（发布包/Runbook/回退预案） | ★ M6（W11 末）：系统测试报告 + UAT 签字 | FE：发布包 + 部署预演；BE：生产迁移预跑 + 数据核查 | UAT 签字；缺陷关闭或书面接受；发布包就绪
部署上线 | W12 | 单次 Release：生产部署 + 上线 | ① 生产部署（服务 + UC + 初始数据）② CC 生产全量迁移（分批 + 对账）③ 上线验证（冒烟 + 核心场景）④ 一周值守（FE 前端/BE 数据与作业/BA 业务确认）⑤ 交付物归档 | ★ M7（W12 末）：生产上线成功 → 项目交付完成 | FE：应用部署与验证；BE：全量迁移与作业启动 | 生产验证通过；业务确认；交付物齐全 → 项目结束
团队分工（3 人）：BA/测试/文档一人三职（阶段切换：需求→测试+文档→UAT）；DEV-FE = 架构 + 前端 + CI/CD + UC；DEV-BE = .NET 后端 + 数据开发（SeaTunnel/四层/迁移/处置）
并行开发机制：W3 接口契约冻结后，FE 按 mock 契约开发界面、BE 实现服务——两人不需要互相等待；W5/W8 两个集成点联调
方法：瀑布五阶段 + 7 个里程碑阶段门（M1~M7），阶段未达退出条件不进入下一阶段；单次 Release（W12 一次上线）
范围：仅功能性需求 26 项（模块 1~8）；NFR 34 条随开发内建基础项，完整验证列入后续迭代
风险：① BE 负载最重（后端+数据双线）——模块 3/4 若延后优先砍 P2 ② BA 三职切换有积压风险——用例与手册 AI 辅助 ③ 两人开发无交叉评审——M2/M4 请平台团队外部评审

## 周计划明细
周计划明细 · 3 人 × 12 周（BA/测试/文档 · FE 架构+前端 · BE 后端+数据 · 瀑布 · 单 Release）
🤖 = AI 提效标注 · FE/BE 在 W3 契约冻结后并行 · 集成点：W5（端到端）与 W8（全功能）
阶段 | Week | 角色 | 任务 | 产出物 / 验收标准 | 依赖/阻塞
需求 | W1 | BA/测试/文档 | • 业务访谈 3 场（业务方×2 + 合规法务×1） | SRS 初稿；优先级清单 | 业务方访谈排期
• 功能 26 项逐条澄清 + P0/P1/P2 优先级标定
• 🤖 SRS 初稿：数据流图 + 归档范围矩阵 + 保留期矩阵 + 用例场景
• 核心页面原型草图（检索/迁移任务/处置）
需求 | W1 | DEV-FE·架构+前端 | • 架构预研（湖仓分层方案 + 组件清单 + 技术选型） | 架构预研报告
• CC 技术可行性澄清（26 项逐条前端/平台侧意见）
需求 | W1 | DEV-BE·后端+数据 | • CC 1253 表扫描分类（业务表/垃圾表/附件元数据表） | CC 分类清单；可行性初判 | 平台受理；CC 账号
• 源库连接与迁移工作量初判（批量导入/校验可行性）
• CC 只读账号 + 资源申请单（D1 发出）
需求 | W2 | BA/测试/文档 | • SRS 评审会 → 定稿签字（需求基线冻结） | ★ M1：SRS 签字 | 业务方到场
• CC 首批接入表范围确认（50 张热表勾选）
• 测试计划框架（范围/环境/进入退出标准）
需求 | W2 | DEV-FE·架构+前端 | • 总体架构方案雏形与 BA/BE 对齐 | 架构雏形；资源验收 | 资源交付
• 平台资源验收（ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault 连通）
需求 | W2 | DEV-BE·后端+数据 | • 元数据库表结构初稿（对照 ER 草案） | DB/迁移方案初稿
• 迁移方案初稿（SeaTunnel 配置模式 + 四层设计）
设计 | W3 | BA/测试/文档 | • 设计符合性复核（设计 vs SRS 逐条） | 符合性记录；用例首批
• 🤖 测试用例编写启动（模块 1/8）
• 测试计划评审
设计 | W3 | DEV-FE·架构+前端 | • 总体架构定稿（分层/组件/部署视图） | ★ M2：设计评审 + 接口契约 v1 冻结
• API 接口契约设计（与 BE 共同定义，前端视角）
• 查询配置模型设计 + 前端组件规划
• UC 权限模型设计（RBAC + Entra ID 组映射）
设计 | W3 | DEV-BE·后端+数据 | • 元数据库设计定稿（ER + 35 表 DDL） | DB/迁移设计定稿
• API 契约后端侧确认（共同签字）
• 迁移方案定稿（生成器 + 四层转换 + 校验）
• CI/CD 由 FE 主导——BE 配置后端构建管道参数
开发一 | W4 | BA/测试/文档 | • 🤖 测试用例编写（模块 5/6） | 用例 60%
• 测试环境数据准备（CC 抽样数据集）
开发一 | W4 | DEV-FE·架构+前端 | • 【地基】CI/CD 全流水线（构建→测试→推镜像→Helm 部署 Dev） | 流水线+骨架+登录可用
• 【地基】🤖 React 骨架 + 路由/布局 + 组件库
• 【模块 8】登录页 + SSO 前端集成（OIDC）
• 【模块 5】检索页框架（按 mock 契约开发）
开发一 | W4 | DEV-BE·后端+数据 | • 【模块 1】🤖 SeaTunnel 批量导入（分片/限速/断点续传） | 批量导入可跑；API 首批
• 【模块 1】迁移规则配置 + 任务管理 API（生成器/调度/状态）
• 【模块 8】用户与角色管理 API
开发一 | W5 | BA/测试/文档 | • 模块 1 功能走查（导入/规则/任务/校验） | 模块 1 走查签字；用例 100%
• 🤖 测试用例编写完成（26 项全覆盖）+ 用例评审
开发一 | W5 | DEV-FE·架构+前端 | • 【模块 8】用户与角色管理界面（对接 BE API） | ★ M3：端到端可查
• 【模块 1】迁移任务管理界面（任务列表/进度/校验结果）
• UC 初始化（arch_cc + GRANT 模板 + SP）
• ★ M3 联调：登录→检索页→抽样数据可查
开发一 | W5 | DEV-BE·后端+数据 | • 【模块 1】完整性校验（基准记录 + 迁移后比对 + SHA-256） | 端到端数据就绪
• 四层转换首版（RAW→LAKE 直达 + SERVE 物化）
• ★ M3 数据侧：CC 抽样表全量入湖
开发二 | W6 | BA/测试/文档 | • 模块 5 走查（检索/预览/导出） | 模块 5 走查签字
• 🤖 用户手册初稿启动（随模块滚动编写）
开发二 | W6 | DEV-FE·架构+前端 | • 【模块 5】检索结果列表（分页/排序）+ 在线预览（图片/附件）+ 导出界面 | 检索 UI 全套
• 【模块 2】元数据标准管理界面
开发二 | W6 | DEV-BE·后端+数据 | • 【模块 5】查询代理 API（SQL 白名单 + 参数化）+ 附件 SAS 签发 | 检索/元数据 API 可用
• 【模块 2】元数据服务 API（统一模型 + 来源绑定）
开发二 | W7 | BA/测试/文档 | • 模块 3/4 走查（归档模型/处置/加密） | 模块 3/4 走查签字
开发二 | W7 | DEV-FE·架构+前端 | • 【模块 3】归档模型管理 + 到期处置 + Legal Hold 界面（含审批） | 处置 UI 可用
• 【模块 6】审计日志查询界面
开发二 | W7 | DEV-BE·后端+数据 | • 【模块 3】归档转换 + 到期处置引擎（DROP PARTITION+VACUUM）+ Legal Hold 服务 | 处置引擎 + 加密可用
• 【模块 4】数据加密 + 密钥管理（Key Vault）
开发二 | W8 | BA/测试/文档 | • 模块 6/8 走查 + 26 项功能完整性核对 | ★ M4：走查全部签字
• 🤖 操作手册初稿
开发二 | W8 | DEV-FE·架构+前端 | • 【模块 4】备份策略配置界面（功能层） | ★ M4：前端功能 100%
• ★ M4 集成：全链路前端走查（登录→检索→预览→导出→处置→审计）
开发二 | W8 | DEV-BE·后端+数据 | • 【模块 6】审计埋点（导入/查询/预览/导出日志） | ★ M4：编码完成
• 【模块 4】备份与恢复入口（功能层）
• ★ M4 数据侧：26 项对应后端/数据全部完成
开发三 | W9 | BA/测试/文档 | • UAT 脚本编写（核心场景 8~10 个） | UAT 脚本初稿；测试轮 1 启动
• 系统测试轮 1 启动（26 项全用例执行）
开发三 | W9 | DEV-FE·架构+前端 | • 全链路集成联调（与 BE 端到端） | 全链路通
• 前端缺陷修复（轮 1）
• 性能粗调（前端渲染/懒加载）
开发三 | W9 | DEV-BE·后端+数据 | • CC 全量迁移演练启动（600~800 有效表分批） | 迁移演练启动 | CC 数据量实测
• 后端/数据缺陷修复（轮 1）
• 性能粗调（索引/SERVE 物化）
开发三 | W10 | BA/测试/文档 | • UAT 脚本定稿 + 排期协调 | UAT 脚本定稿 | 业务方排期
• 系统测试轮 1 缺陷回归验证
• 🤖 用户手册/操作手册初稿评审
开发三 | W10 | DEV-FE·架构+前端 | • 缺陷修复收敛（P0/P1 清零） | 前端 P0/P1 清零
• 上线发布包准备（Helm 生产 values + Runbook）
开发三 | W10 | DEV-BE·后端+数据 | • CC 全量迁移演练完成 + 对账报告 | ★ M5：代码冻结
• 缺陷修复收敛（P0/P1 清零）
• ★ M5 自查：代码冻结条件核对
测试 | W11 | BA/测试/文档 | • UAT 组织与主持（业务方按脚本验收）→ 签字 | ★ M6：UAT 签字 + 手册定稿 | 业务方 UAT 时间
• 遗留问题裁决（接受/后置）
• 🤖 用户手册/操作手册定稿
测试 | W11 | DEV-FE·架构+前端 | • 缺陷快速修复（前端） | 部署预演通过
• 生产部署预演（Staging 完整走一遍 + 回退预案）
测试 | W11 | DEV-BE·后端+数据 | • 缺陷快速修复（后端/数据） | 迁移预跑完成
• 生产迁移预跑 + 迁移 Runbook 定稿
部署 | W12 | BA/测试/文档 | • 上线验证（业务核心场景确认） | 业务确认可用
• 上线 Checklist 执行记录
• 项目交付确认
部署 | W12 | DEV-FE·架构+前端 | • 生产部署执行（服务 + 前端 + UC 配置） | ★ M7：生产上线 | 生产窗口
• 上线验证（冒烟 + 界面核对）
• 值守：前端/SSO 问题快速修复
• 交付物归档（代码/流水线/脚本 tag）
部署 | W12 | DEV-BE·后端+数据 | • CC 生产全量迁移（分批 + 对账） | 生产迁移对账通过 | 生产窗口
• 生产作业启动（增量/处置任务）
• 值守：数据链路问题快速修复
• 交付物归档（SQL/生成器/Runbook）