## 菜单流程WBS
RIMS 归档平台 Phase1 · 菜单流程 WBS（ADMIN / End User）
使用路径：ADMIN 登录 → 源系统管理 → 数据源配置 → 勾选/上传同步表 → 转换字段 → 归档执行 → Dynamic Query → 角色权限 → 日志；End User 登录 → 查询 → 列表 → 详情 → 附件预览/下载。登录统一复用 SSO，不重复计算。
说明：本表按用户进入系统后的实际操作顺序拆分，保留原评估人天口径；工程支撑不属于前端菜单，但计入项目总量。
WBS | 一级菜单 | 二级菜单/功能分组 | 步骤 | 角色 | 优先级 | 范围 | 业务场景（用户进入后的目标） | 功能点 | 用户操作/触发条件 | 系统响应/验收结果 | 技术服务/实现层 | 前置任务 | BA(人天) | 前端(人天) | 后端API(人天) | 数据(人天) | QA(人天) | 小计(人天) | 状态 | 进度 | 技术要点/备注
1.1 | ADMIN | 登录 | 1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员/终端用户进入系统登录页，选择企业 SSO 并完成认证 | 企业 SSO 集成 | 管理员/终端用户进入系统登录页，选择企业 SSO 并完成认证 | 校验企业身份、建立会话并按角色加载菜单；登录失败给出原因 | AuthManagementService（认证授权服务） | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 未开始 | 0 | 集成 LDAPs；End User 共用，不重复计
1.2 | ADMIN | 源系统管理 | 2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员打开“源系统管理”，点击新增，录入系统名称、系统编码、系统类型和联系人并保存 | 系统基础信息录入 | 管理员打开“源系统管理”，点击新增，录入系统名称、系统编码、系统类型和联系人并保存 | 校验必填项和编码唯一性，保存来源系统并生成系统标识 | SourceSystemManagementService（来源系统管理服务） | 企业 SSO 集成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
1.3 | ADMIN | 源系统管理 | 3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员选择来源系统，进入“数据源配置”，填写连接信息并点击测试连接/保存 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 管理员选择来源系统，进入“数据源配置”，填写连接信息并点击测试连接/保存 | 安全保存连接配置，返回连接测试结果并为后续元数据拉取提供数据源 | SourceSystemManagementService | 系统基础信息录入 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
1.4 | ADMIN | 源系统管理 | 4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员在来源系统或生命周期配置中设置保留期限 | 数据保留期限设置 | 管理员在来源系统或生命周期配置中设置保留期限 | 保存保留期限，供删除前置校验使用 | LifecycleManagementService（生命周期管理服务） | 系统基础信息录入 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 保留期限为后续删除校验输入
1.5 | ADMIN | 归档配置 | 5 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入“归档配置”，选择数据源并点击拉取/刷新表结构 | 拉取源数据库表结构 | 管理员进入“归档配置”，选择数据源并点击拉取/刷新表结构 | 通过 JDBC 读取库、表、字段元数据，展示拉取状态和结果 | MetadataManagementService（元数据管理服务） | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
1.6 | ADMIN | 归档配置 | 6 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员在表清单中勾选需要归档的表，或上传标准模板同步表清单后确认 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 管理员在表清单中勾选需要归档的表，或上传标准模板同步表清单后确认 | 校验表清单格式和表是否存在，保存归档范围并支持预览 | ArchiveConfigService（归档配置服务） | 拉取源数据库表结构 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
1.7 | ADMIN | 归档配置 | 7 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员在字段清单中标识敏感字段并选择处理方式 | 敏感字段标识 | 管理员在字段清单中标识敏感字段并选择处理方式 | 保存敏感字段标记，关联 Key Vault 密钥和统一加密算法 | MetadataManagementService | 拉取源数据库表结构 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
1.8 | ADMIN | 归档配置 | 8 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入“转换字段配置”，选择字段并配置加解密规则 | 配置转换字段：字段加解密规则 | 管理员进入“转换字段配置”，选择字段并配置加解密规则 | 保存字段规则，归档执行时先解密源数据再按 RIMS 密钥重新加密 | DataProcessingRuleService（数据处理规则服务） | 敏感字段标识 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
1.9 | ADMIN | 归档配置 | 9 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员选择字段并配置脱敏策略、掩码方式和适用范围 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | 管理员选择字段并配置脱敏策略、掩码方式和适用范围 | 保存脱敏规则并在 ETL 执行时应用 | DataProcessingRuleService | 敏感字段标识 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
1.10 | ADMIN | 归档配置 | 10 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员配置源附件路径与归档 Blob 路径的映射规则 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | 管理员配置源附件路径与归档 Blob 路径的映射规则 | 生成归档地址映射，供附件迁移及终端预览使用 | DataProcessingRuleService | 敏感字段标识 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
1.11 | ADMIN | 归档配置 | 11 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员确认表、字段及转换规则后点击生成/预览 ETL 配置 | 生成 ETL 配置 | 管理员确认表、字段及转换规则后点击生成/预览 ETL 配置 | 按配置生成抽取、转换、装载任务，并返回校验结果 | ArchiveConfigService | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】、配置转换字段 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 按配置自动生成抽取/转换任务
1.12 | ADMIN | 归档执行 | 12 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员在归档执行页选择归档配置并生成执行任务 | 编写执行归档通用脚本 | 管理员在归档执行页选择归档配置并生成执行任务 | 根据配置生成 Databricks 执行脚本和任务参数 | ArchiveExecutionService（归档执行服务） | 生成 ETL 配置 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |  | 未开始 | 0 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
1.13 | ADMIN | 归档执行 | 13 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员选择 CC 系统归档批次并点击执行 | 执行 CC 系统的归档 | 管理员选择 CC 系统归档批次并点击执行 | 提交 Databricks Job，展示任务状态、批次和执行进度 | ArchiveExecutionService | 编写执行归档通用脚本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 未开始 | 0 | 测试迁移系统：Caring Center
1.14 | ADMIN | 归档执行 | 14 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入批次管理查看批次，必要时关闭或重新打开批次 | 归档批次管理（UI） | 管理员进入批次管理查看批次，必要时关闭或重新打开批次 | 展示批次状态、范围、创建时间及可执行操作 | ArchiveExecutionService | 执行 CC 系统的归档 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
1.15 | ADMIN | 归档执行 | 15 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员打开归档批次并查看结果/日志 | 查看归档结果 | 管理员打开归档批次并查看结果/日志 | 展示成功、失败、跳过数量及错误明细 | ArchiveExecutionService | 执行 CC 系统的归档 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
1.16 | ADMIN | 归档执行 | 16 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员在失败批次中选择失败任务并点击重试 | 失败重试 | 管理员在失败批次中选择失败任务并点击重试 | 按批次或断点重新提交任务，记录重试次数和结果 | ArchiveExecutionService | 查看归档结果 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 断点续传/批次级重跑
1.17 | ADMIN | 附件迁移 | 17 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入附件迁移配置，填写 Blob、目录及文件类型并保存 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 管理员进入附件迁移配置，填写 Blob、目录及文件类型并保存 | 校验配置并生成附件迁移范围 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 系统基础信息录入 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0
1.18 | ADMIN | 附件迁移 | 18 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员选择附件迁移配置并点击执行 | 执行迁移任务 | 管理员选择附件迁移配置并点击执行 | 调用 Azure Storage Mover，展示迁移进度、成功/失败及日志 | AttachmentMigrationService | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure Storage Mover
1.19 | ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入 Dynamic Query，配置列表字段、详情字段、查询条件、附件入口并发布 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 管理员进入 Dynamic Query，配置列表字段、详情字段、查询条件、附件入口并发布 | 校验配置并发布可供 End User 使用的查询页面 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 查看归档结果、执行迁移任务 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
1.20 | ADMIN | 权限管理 | 20 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入权限管理，创建/编辑角色并关联用户、来源系统和菜单权限 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 管理员进入权限管理，创建/编辑角色并关联用户、来源系统和菜单权限 | 保存授权关系，登录后按权限控制菜单和数据范围 | AuthManagementService | 企业 SSO 集成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
1.21 | ADMIN | 权限管理 | 21 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 管理员查询角色、用户和权限变更记录 | 权限操作日志 | 管理员查询角色、用户和权限变更记录 | 按时间、操作者和对象返回审计记录 | AuditService（审计服务） | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 记录权限变更日志
1.22 | ADMIN | 生命周期管理 | 22 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员发起删除前查看系统保留期限校验结果 | 保留期限校验 | 管理员发起删除前查看系统保留期限校验结果 | 根据配置判断数据是否满足可删除条件并给出阻断原因 | LifecycleManagementService | 数据保留期限设置、用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 根据配置的保留时间校验是否可删
1.23 | ADMIN | 生命周期管理 | 23 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员确认删除范围、查看数据量并执行删除 | 数据删除 | 管理员确认删除范围、查看数据量并执行删除 | 二次确认后调用 Databricks Job 删除数据，记录不可恢复操作 | LifecycleManagementService | 保留期限校验 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  | 未开始 | 0 | 调用 Databricks Job 执行删除
1.24 | ADMIN | 生命周期管理 | 24 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入删除操作前查看提示并确认 | 删除提示、删除日志记录 | 管理员进入删除操作前查看提示并确认 | 多次提醒不可恢复风险，展示待删除数据量并记录删除日志 | AuditService | 数据删除 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 多次提醒不可恢复并显示删除数据量
1.25 | ADMIN | 归档系统查询 | 25 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员在归档系统查询中输入系统名称/业务时间并点击查询 | 按系统名称、业务时间查询 | 管理员在归档系统查询中输入系统名称/业务时间并点击查询 | 返回匹配来源系统和归档范围 | SourceSystemManagementService | 归档批次管理（UI） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0 | 管理视角：查"归档了哪些系统"
1.26 | ADMIN | 归档系统查询 | 26 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员打开来源系统下的批次列表 | 归档批次展示 | 管理员打开来源系统下的批次列表 | 展示批次状态、时间、数据范围和结果入口 | SourceSystemManagementService | 按系统名称、业务时间查询 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
1.27 | ADMIN | 归档系统查询 | 27 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员选择归档系统并查看已归档表及字段结构 | 表结构查询 | 管理员选择归档系统并查看已归档表及字段结构 | 展示归档后的表、字段和数据类型 | SourceSystemManagementService | 拉取源数据库表结构 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
1.28 | ADMIN | 日志查询 | 28 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 管理员进入日志查询，按用户、时间、系统和操作类型筛选 | 查询日志 | 管理员进入日志查询，按用户、时间、系统和操作类型筛选 | 返回查询、导出和管理操作日志；与 End User 查询联动记录 | AuditService | 企业 SSO 集成 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 查询行为日志（与 E2 查询联动记录）
2.29 | End User | 登录 | 1 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 终端用户进入系统登录页并通过企业 SSO 登录 | 登录（复用 ADMIN SSO） | 终端用户进入系统登录页并通过企业 SSO 登录 | 复用 ADMIN SSO 会话，加载终端用户查询菜单，不重复建设认证能力 | AuthManagementService | 企业 SSO 集成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SSO 集成已计入 ADMIN 步骤 1
2.30 | End User | 归档数据查询 | 2 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 终端用户登录后进入归档数据查询，选择 Dynamic Query 条件并点击查询 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 终端用户登录后进入归档数据查询，选择 Dynamic Query 条件并点击查询 | 按管理员发布的查询范围返回分页列表，应用数据权限 | ArchiveQueryService | 动态查询页面配置、用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 使用管理员配置的查询范围
2.31 | End User | 归档数据查询 | 3 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 终端用户在列表中点击一条记录进入详情 | 详情展示 | 终端用户在列表中点击一条记录进入详情 | 展示字段详情、脱敏结果及关联信息 | ArchiveQueryService | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0
2.32 | End User | 归档数据查询 | 4 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 终端用户在详情页点击附件预览/下载 | 附件展示 | 终端用户在详情页点击附件预览/下载 | 通过 SAS 链接访问归档 Blob，支持预览或下载并记录操作 | ArchiveQueryService | 详情展示、执行迁移任务 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SAS 链接直连预览/下载
3.33 | 工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 工程人员根据环境清单申请应用、数据库、缓存、Key Vault、Databricks 等资源 | 资源申请 | 工程人员根据环境清单申请应用、数据库、缓存、Key Vault、Databricks 等资源 | 资源准备完成并输出环境访问信息 | AppResource | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 平台团队协同
3.34 | 工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 工程人员配置构建、测试、发布流水线 | 流水线代码编写 | 工程人员配置构建、测试、发布流水线 | 自动执行构建、测试、部署并保留发布记录 | Pipeline Code | 资源申请 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure DevOps CI/CD
3.35 | 工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 工程人员验证 Key Vault、SQL Server、Redis、Databricks 等连接 | 云资源集成测试 | 工程人员验证 Key Vault、SQL Server、Redis、Databricks 等连接 | 返回集成测试结果并记录异常 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks | 资源申请、流水线代码编写 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
3.36 | 工程支撑 | SLC 文档 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 项目团队编写并评审 ADD 文档 | ADD（架构与设计文档） | 项目团队编写并评审 ADD 文档 | 形成架构与设计基线 | — | 资源申请 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
3.37 | 工程支撑 | SLC 文档 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 项目团队编写数据库、详细设计和接口文档 | SDD（Database/Detailed/Interface） | 项目团队编写数据库、详细设计和接口文档 | 形成开发与联调依据 | — | ADD（架构与设计文档） | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
3.38 | 工程支撑 | SLC 文档 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | QA 按测试计划执行 IQ Test Pre/Post | IQ Test Pre / IQ Test Post | QA 按测试计划执行 IQ Test Pre/Post | 输出测试记录和问题闭环结果 | — | SDD（Database/Detailed/Interface） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 功能测试，不含文档
3.39 | 工程支撑 | SLC 文档 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | QA 执行运行确认并记录环境、功能和结果 | OQ（运行确认） | QA 执行运行确认并记录环境、功能和结果 | 形成 OQ 结论 | — | IQ Test Pre / IQ Test Post | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0
3.40 | 工程支撑 | SLC 文档 | — | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 发布前执行生产环境 IQ 检查 | IQ PROD Pre | 发布前执行生产环境 IQ 检查 | 确认生产发布前置条件满足 | — | OQ（运行确认） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
合计 | Phase1 总计 | [5 empty] | 功能开发 + 工程支撑；End User 登录复用 ADMIN SSO | [11 empty] | 未开始 | 0
菜单与操作路径摘要
一级菜单 | 操作顺序 | 核心菜单/功能 | 角色 | 业务目标 | 当前范围 | 人天合计 | 说明
ADMIN | 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 | 登录；源系统管理；归档配置；归档执行；附件迁移；Dynamic Query；权限；生命周期；系统查询；日志 | 管理员 | 完成归档配置、执行、查询配置和治理 | Phase1 | 功能行汇总 | 登录与权限是所有后台操作前置
End User | 1 → 2 → 3 → 4 | 登录；归档数据查询；列表；详情；附件预览/下载 | 终端用户 | 基于管理员发布的 Dynamic Query 查询归档数据 | Phase1 | 功能行汇总 | SSO 登录复用 ADMIN；受角色和数据范围控制
工程支撑 | 资源 → CI/CD → 集成测试 → SLC | 资源申请；流水线；云资源测试；ADD/SDD/IQ/OQ | 项目团队/工程人员 | 保证系统可部署、可验证、可上线 | Phase1 | 工程行汇总 | 不显示为业务菜单，但计入总人天
Note on A5: WBS 按用户实际操作顺序编号；一级菜单分别为 ADMIN、End User、工程支撑。
Note on N5: 人天沿用原业务场景评估表，合计应为 120.5 人天。

## 菜单流程说明
RIMS 归档平台 · 菜单流程说明（原子功能清单）
本表将一个菜单功能中的多个用户操作拆成独立功能行；每一行均有明确的系统响应和前置依赖，便于产品、开发、测试逐项确认。
流程顺序：ADMIN 登录 → 源系统管理 → 归档配置 → 归档执行 → 附件迁移 → Dynamic Query → 权限/生命周期 → 查询/日志；End User 登录 → 查询 → 列表 → 详情 → 附件。
一级菜单 | 二级菜单/功能分组 | 原步骤 | 功能编号 | 角色 | 优先级 | 范围 | 功能点 | 用户操作（原子功能） | 系统响应/验收结果 | 依赖关系 | 技术服务/实现层 | BA(人天) | 前端(人天) | 后端API(人天) | 数据(人天) | QA(人天) | 功能小计(人天) | 状态 | 进度 | 技术要点/备注
ADMIN | 登录 | 1 | 1.1.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 企业 SSO 集成 | 打开登录页 | 展示企业 SSO 登录入口 | — | AuthManagementService（认证授权服务） | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 未开始 | 0 | 集成 LDAPs；End User 共用，不重复计
ADMIN | 登录 | 1 | 1.1.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 企业 SSO 集成 | 发起企业 SSO 认证 | 跳转企业身份认证并校验身份 | 打开登录页 | AuthManagementService（认证授权服务） | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 未开始 | 0 | 集成 LDAPs；End User 共用，不重复计
ADMIN | 登录 | 1 | 1.1.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 企业 SSO 集成 | 完成认证并进入系统 | 建立会话并按角色加载菜单 | 发起企业 SSO 认证 | AuthManagementService（认证授权服务） | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 未开始 | 0 | 集成 LDAPs；End User 共用，不重复计
ADMIN | 源系统管理 | 2 | 1.2.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 系统基础信息录入 | 打开源系统管理 | 展示来源系统列表和新增入口 | 企业 SSO 集成 | SourceSystemManagementService（来源系统管理服务） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 2 | 1.2.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 系统基础信息录入 | 新增来源系统 | 打开系统基础信息录入表单 | 打开源系统管理 | SourceSystemManagementService（来源系统管理服务） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 2 | 1.2.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 系统基础信息录入 | 填写系统基础信息 | 校验必填项、格式及编码唯一性 | 新增来源系统 | SourceSystemManagementService（来源系统管理服务） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 2 | 1.2.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 系统基础信息录入 | 保存来源系统 | 生成来源系统标识并返回保存结果 | 填写系统基础信息 | SourceSystemManagementService（来源系统管理服务） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 3 | 1.3.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 进入数据源配置 | 展示当前来源系统的数据源配置页 | 系统基础信息录入 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 3 | 1.3.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 填写数据库连接信息 | 校验连接参数格式并进行安全处理 | 进入数据源配置 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 3 | 1.3.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 测试数据库连接 | 返回连接成功或失败原因 | 填写数据库连接信息 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 3 | 1.3.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 保存数据源配置 | 保存可供元数据拉取使用的数据源 | 测试数据库连接 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 源系统管理 | 4 | 1.4.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据保留期限设置 | 打开保留期限配置 | 展示当前系统的保留期限设置 | 系统基础信息录入 | LifecycleManagementService（生命周期管理服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 保留期限为后续删除校验输入
ADMIN | 源系统管理 | 4 | 1.4.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据保留期限设置 | 设置保留期限 | 校验期限格式和取值范围 | 打开保留期限配置 | LifecycleManagementService（生命周期管理服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 保留期限为后续删除校验输入
ADMIN | 源系统管理 | 4 | 1.4.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 数据保留期限设置 | 保存保留期限 | 保存配置并供生命周期校验使用 | 设置保留期限 | LifecycleManagementService（生命周期管理服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 保留期限为后续删除校验输入
ADMIN | 归档配置 | 5 | 1.5.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 拉取源数据库表结构 | 进入归档配置 | 展示数据源和归档配置入口 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | MetadataManagementService（元数据管理服务） | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
ADMIN | 归档配置 | 5 | 1.5.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 拉取源数据库表结构 | 选择数据源 | 加载可用数据源连接 | 进入归档配置 | MetadataManagementService（元数据管理服务） | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
ADMIN | 归档配置 | 5 | 1.5.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 拉取源数据库表结构 | 拉取表结构 | 读取库、表、字段等元数据并展示任务状态 | 选择数据源 | MetadataManagementService（元数据管理服务） | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
ADMIN | 归档配置 | 5 | 1.5.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 拉取源数据库表结构 | 刷新表结构 | 更新最新元数据并提示差异 | 拉取表结构 | MetadataManagementService（元数据管理服务） | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
ADMIN | 归档配置 | 6 | 1.6.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 打开同步表清单 | 展示可归档表及当前选择状态 | 拉取源数据库表结构 | ArchiveConfigService（归档配置服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
ADMIN | 归档配置 | 6 | 1.6.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 勾选同步表 | 记录需要归档的表范围 | 打开同步表清单 | ArchiveConfigService（归档配置服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
ADMIN | 归档配置 | 6 | 1.6.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 上传同步表清单 | 解析标准模板并导入表清单 | 打开同步表清单 | ArchiveConfigService（归档配置服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
ADMIN | 归档配置 | 6 | 1.6.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 校验同步表清单 | 校验格式、表是否存在及重复项 | 勾选同步表/上传同步表清单 | ArchiveConfigService（归档配置服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
ADMIN | 归档配置 | 6 | 1.6.5 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 保存归档范围 | 保存最终同步表范围并支持预览 | 校验同步表清单 | ArchiveConfigService（归档配置服务） | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
ADMIN | 归档配置 | 7 | 1.7.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 敏感字段标识 | 打开字段清单 | 展示选中表的字段元数据 | 拉取源数据库表结构 | MetadataManagementService | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
ADMIN | 归档配置 | 7 | 1.7.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 敏感字段标识 | 标识敏感字段 | 保存敏感字段及字段级标识 | 打开字段清单 | MetadataManagementService | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
ADMIN | 归档配置 | 7 | 1.7.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 敏感字段标识 | 关联加密密钥 | 获取 Key Vault 密钥并校验可用性 | 标识敏感字段 | MetadataManagementService | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
ADMIN | 归档配置 | 7 | 1.7.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 敏感字段标识 | 保存字段标识 | 将敏感字段配置用于后续转换规则 | 关联加密密钥 | MetadataManagementService | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
ADMIN | 归档配置 | 8 | 1.8.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：字段加解密规则 | 打开加解密规则配置 | 展示可配置字段及当前规则 | 敏感字段标识 | DataProcessingRuleService（数据处理规则服务） | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
ADMIN | 归档配置 | 8 | 1.8.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：字段加解密规则 | 选择加解密字段 | 确定需要处理的字段 | 打开加解密规则配置 | DataProcessingRuleService（数据处理规则服务） | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
ADMIN | 归档配置 | 8 | 1.8.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：字段加解密规则 | 配置加解密算法和密钥 | 校验规则和密钥引用 | 选择加解密字段 | DataProcessingRuleService（数据处理规则服务） | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
ADMIN | 归档配置 | 8 | 1.8.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：字段加解密规则 | 保存加解密规则 | 保存归档时重新加密规则 | 配置加解密算法和密钥 | DataProcessingRuleService（数据处理规则服务） | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
ADMIN | 归档配置 | 9 | 1.9.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | 打开脱敏规则配置 | 展示可脱敏字段及策略入口 | 敏感字段标识 | DataProcessingRuleService | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档配置 | 9 | 1.9.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | 选择脱敏字段 | 确定需要脱敏的字段 | 打开脱敏规则配置 | DataProcessingRuleService | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档配置 | 9 | 1.9.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | 配置脱敏策略 | 校验掩码方式和适用范围 | 选择脱敏字段 | DataProcessingRuleService | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档配置 | 9 | 1.9.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | 保存脱敏规则 | 保存 ETL 执行时使用的脱敏规则 | 配置脱敏策略 | DataProcessingRuleService | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档配置 | 10 | 1.10.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | 打开附件 URL 规则配置 | 展示源路径与目标路径配置项 | 敏感字段标识 | DataProcessingRuleService | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
ADMIN | 归档配置 | 10 | 1.10.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | 配置源附件路径 | 保存源附件路径规则 | 打开附件 URL 规则配置 | DataProcessingRuleService | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
ADMIN | 归档配置 | 10 | 1.10.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | 配置归档 Blob 路径 | 保存归档路径映射规则 | 配置源附件路径 | DataProcessingRuleService | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
ADMIN | 归档配置 | 10 | 1.10.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | 保存 URL 转换规则 | 生成附件地址转换配置 | 配置归档 Blob 路径 | DataProcessingRuleService | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
ADMIN | 归档配置 | 11 | 1.11.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 生成 ETL 配置 | 汇总归档配置 | 加载表、字段和转换规则 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】、转换字段配置 | ArchiveConfigService | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 按配置自动生成抽取/转换任务
ADMIN | 归档配置 | 11 | 1.11.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 生成 ETL 配置 | 生成 ETL 配置 | 生成抽取、转换、装载任务配置 | 汇总归档配置 | ArchiveConfigService | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 按配置自动生成抽取/转换任务
ADMIN | 归档配置 | 11 | 1.11.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 生成 ETL 配置 | 预览 ETL 配置 | 展示任务范围、字段映射和规则 | 生成 ETL 配置 | ArchiveConfigService | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 按配置自动生成抽取/转换任务
ADMIN | 归档配置 | 11 | 1.11.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 生成 ETL 配置 | 校验 ETL 配置 | 返回缺失配置和冲突项 | 预览 ETL 配置 | ArchiveConfigService | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 按配置自动生成抽取/转换任务
ADMIN | 归档配置 | 11 | 1.11.5 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 生成 ETL 配置 | 保存 ETL 配置 | 形成可执行的归档配置版本 | 校验 ETL 配置 | ArchiveConfigService | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 按配置自动生成抽取/转换任务
ADMIN | 归档执行 | 12 | 1.12.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 编写执行归档通用脚本 | 选择归档配置版本 | 加载已保存 ETL 配置 | 生成 ETL 配置 | ArchiveExecutionService（归档执行服务） | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |  | 未开始 | 0 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
ADMIN | 归档执行 | 12 | 1.12.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 编写执行归档通用脚本 | 生成执行脚本 | 根据配置生成 Databricks 执行脚本 | 选择归档配置版本 | ArchiveExecutionService（归档执行服务） | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |  | 未开始 | 0 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
ADMIN | 归档执行 | 12 | 1.12.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 编写执行归档通用脚本 | 设置执行参数 | 配置批次、并发和运行参数 | 生成执行脚本 | ArchiveExecutionService（归档执行服务） | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |  | 未开始 | 0 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
ADMIN | 归档执行 | 12 | 1.12.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 编写执行归档通用脚本 | 保存执行任务 | 生成待执行归档任务 | 设置执行参数 | ArchiveExecutionService（归档执行服务） | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |  | 未开始 | 0 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
ADMIN | 归档执行 | 13 | 1.13.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行 CC 系统的归档 | 选择 CC 系统归档批次 | 展示待执行配置和数据范围 | 保存执行任务 | ArchiveExecutionService | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 未开始 | 0 | 测试迁移系统：Caring Center
ADMIN | 归档执行 | 13 | 1.13.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行 CC 系统的归档 | 提交归档任务 | 提交 Databricks Job 并生成批次号 | 选择 CC 系统归档批次 | ArchiveExecutionService | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 未开始 | 0 | 测试迁移系统：Caring Center
ADMIN | 归档执行 | 13 | 1.13.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行 CC 系统的归档 | 监控归档进度 | 展示任务状态、进度及运行日志 | 提交归档任务 | ArchiveExecutionService | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 未开始 | 0 | 测试迁移系统：Caring Center
ADMIN | 归档执行 | 13 | 1.13.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行 CC 系统的归档 | 完成结构化归档 | 写入归档数据并更新批次结果 | 监控归档进度 | ArchiveExecutionService | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 未开始 | 0 | 测试迁移系统：Caring Center
ADMIN | 归档执行 | 14 | 1.14.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 归档批次管理（UI） | 打开批次管理 | 展示批次列表及状态筛选 | 执行 CC 系统的归档 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 14 | 1.14.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 归档批次管理（UI） | 查看批次详情 | 展示批次范围、时间和执行信息 | 打开批次管理 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 14 | 1.14.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 归档批次管理（UI） | 关闭归档批次 | 关闭已完成批次并限制重复操作 | 查看批次详情 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 14 | 1.14.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 归档批次管理（UI） | 重新打开归档批次 | 按权限重新开放批次操作 | 查看批次详情 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 15 | 1.15.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 查看归档结果 | 打开归档结果 | 展示批次结果概览 | 执行 CC 系统的归档 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 15 | 1.15.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 查看归档结果 | 查看成功/失败统计 | 展示成功、失败和跳过数量 | 打开归档结果 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 15 | 1.15.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 查看归档结果 | 查看错误明细和日志 | 展示错误原因、任务日志和处理建议 | 查看成功/失败统计 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档执行 | 16 | 1.16.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 失败重试 | 筛选失败任务 | 展示可重试任务和失败原因 | 查看错误明细和日志 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 断点续传/批次级重跑
ADMIN | 归档执行 | 16 | 1.16.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 失败重试 | 选择重试范围 | 选择失败任务或批次级重跑 | 筛选失败任务 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 断点续传/批次级重跑
ADMIN | 归档执行 | 16 | 1.16.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 失败重试 | 发起失败重试 | 按断点或批次重新提交任务 | 选择重试范围 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 断点续传/批次级重跑
ADMIN | 归档执行 | 16 | 1.16.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 失败重试 | 查看重试结果 | 更新重试状态并记录重试次数 | 发起失败重试 | ArchiveExecutionService | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 断点续传/批次级重跑
ADMIN | 附件迁移 | 17 | 1.17.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 打开附件迁移配置 | 展示 Blob、目录和文件类型配置项 | 系统基础信息录入 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 附件迁移 | 17 | 1.17.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 配置 Blob 信息 | 保存附件存储连接信息 | 打开附件迁移配置 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 附件迁移 | 17 | 1.17.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 配置迁移目录 | 保存源目录和目标目录映射 | 配置 Blob 信息 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 附件迁移 | 17 | 1.17.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 配置文件类型 | 保存需要迁移的附件类型 | 配置迁移目录 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 附件迁移 | 17 | 1.17.5 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 保存附件迁移配置 | 校验配置并生成迁移范围 | 配置文件类型 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 附件迁移 | 18 | 1.18.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行迁移任务 | 选择附件迁移配置 | 加载附件迁移范围 | 保存附件迁移配置 | AttachmentMigrationService | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure Storage Mover
ADMIN | 附件迁移 | 18 | 1.18.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行迁移任务 | 提交附件迁移任务 | 调用 Azure Storage Mover 创建任务 | 选择附件迁移配置 | AttachmentMigrationService | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure Storage Mover
ADMIN | 附件迁移 | 18 | 1.18.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行迁移任务 | 监控迁移进度 | 展示文件数量、进度和错误日志 | 提交附件迁移任务 | AttachmentMigrationService | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure Storage Mover
ADMIN | 附件迁移 | 18 | 1.18.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 执行迁移任务 | 查看迁移结果 | 展示成功、失败和跳过文件 | 监控迁移进度 | AttachmentMigrationService | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure Storage Mover
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 打开 Dynamic Query 配置 | 展示查询页面配置列表 | 查看归档结果、查看迁移结果 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 配置查询条件 | 配置系统、时间和业务字段条件 | 打开 Dynamic Query 配置 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 配置列表字段 | 选择列表展示字段及排序 | 打开 Dynamic Query 配置 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 配置详情字段 | 选择详情展示字段和关联信息 | 配置列表字段 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.5 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 配置附件入口 | 配置附件展示、预览和下载入口 | 配置详情字段 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.6 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 预览查询页面 | 按管理员视角预览列表和详情效果 | 配置附件入口 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 动态查询配置 | 19 | 1.19.7 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 发布 Dynamic Query | 发布查询配置供 End User 使用 | 预览查询页面 | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 权限管理 | 20 | 1.20.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 打开权限管理 | 展示用户、角色及权限配置入口 | 企业 SSO 集成 | AuthManagementService | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 20 | 1.20.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 创建或编辑角色 | 保存角色名称和角色说明 | 打开权限管理 | AuthManagementService | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 20 | 1.20.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 配置菜单权限 | 为角色分配菜单和功能权限 | 创建或编辑角色 | AuthManagementService | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 20 | 1.20.4 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 配置来源系统权限 | 关联角色可访问的来源系统和数据范围 | 配置菜单权限 | AuthManagementService | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 20 | 1.20.5 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 关联用户 | 将用户加入角色 | 配置来源系统权限 | AuthManagementService | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 20 | 1.20.6 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 保存权限配置 | 生效并返回授权结果 | 关联用户 | AuthManagementService | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 21 | 1.21.1 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 权限操作日志 | 打开权限操作日志 | 展示权限变更日志列表 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | AuditService（审计服务） | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 记录权限变更日志
ADMIN | 权限管理 | 21 | 1.21.2 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 权限操作日志 | 筛选权限变更记录 | 按时间、操作者、角色和对象筛选 | 打开权限操作日志 | AuditService（审计服务） | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 记录权限变更日志
ADMIN | 权限管理 | 21 | 1.21.3 | 管理员 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 权限操作日志 | 查看权限变更详情 | 展示变更前后内容和操作结果 | 筛选权限变更记录 | AuditService（审计服务） | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 记录权限变更日志
ADMIN | 生命周期管理 | 22 | 1.22.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 保留期限校验 | 发起删除前校验 | 加载目标数据的保留期限和状态 | 数据保留期限设置、用户、角色、权限管理（设置角色权限） | LifecycleManagementService | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 根据配置的保留时间校验是否可删
ADMIN | 生命周期管理 | 22 | 1.22.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 保留期限校验 | 查看校验结果 | 展示可删除/不可删除结论及阻断原因 | 发起删除前校验 | LifecycleManagementService | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 根据配置的保留时间校验是否可删
ADMIN | 生命周期管理 | 23 | 1.23.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 数据删除 | 选择删除范围 | 选择系统、批次或数据范围 | 保留期限校验 | LifecycleManagementService | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  | 未开始 | 0 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN | 生命周期管理 | 23 | 1.23.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 数据删除 | 预览待删除数据量 | 统计待删除数据量并展示影响范围 | 选择删除范围 | LifecycleManagementService | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  | 未开始 | 0 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN | 生命周期管理 | 23 | 1.23.3 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 数据删除 | 确认数据删除 | 执行二次确认并提交删除任务 | 预览待删除数据量 | LifecycleManagementService | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  | 未开始 | 0 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN | 生命周期管理 | 23 | 1.23.4 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 数据删除 | 执行 Databricks 删除 Job | 调用 Job 删除数据并更新状态 | 确认数据删除 | LifecycleManagementService | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  | 未开始 | 0 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN | 生命周期管理 | 23 | 1.23.5 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 数据删除 | 查看删除结果 | 展示删除成功、失败和日志 | 执行 Databricks 删除 Job | LifecycleManagementService | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |  | 未开始 | 0 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN | 生命周期管理 | 24 | 1.24.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 删除提示、删除日志记录 | 展示不可恢复提示 | 提示删除操作不可恢复及影响范围 | 数据删除 | AuditService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 多次提醒不可恢复并显示删除数据量
ADMIN | 生命周期管理 | 24 | 1.24.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 删除提示、删除日志记录 | 确认删除提示 | 用户确认继续删除 | 展示不可恢复提示 | AuditService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 多次提醒不可恢复并显示删除数据量
ADMIN | 生命周期管理 | 24 | 1.24.3 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 删除提示、删除日志记录 | 记录删除日志 | 记录操作者、范围、数据量和结果 | 确认删除提示 | AuditService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 多次提醒不可恢复并显示删除数据量
ADMIN | 归档系统查询 | 25 | 1.25.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 按系统名称、业务时间查询 | 打开归档系统查询 | 展示系统名称和业务时间筛选条件 | 归档批次管理（UI） | SourceSystemManagementService | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0 | 管理视角：查"归档了哪些系统"
ADMIN | 归档系统查询 | 25 | 1.25.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 按系统名称、业务时间查询 | 输入查询条件 | 输入系统名称、业务时间等条件 | 打开归档系统查询 | SourceSystemManagementService | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0 | 管理视角：查"归档了哪些系统"
ADMIN | 归档系统查询 | 25 | 1.25.3 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 按系统名称、业务时间查询 | 执行查询 | 返回匹配的归档系统和批次 | 输入查询条件 | SourceSystemManagementService | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 未开始 | 0 | 管理视角：查"归档了哪些系统"
ADMIN | 归档系统查询 | 26 | 1.26.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 归档批次展示 | 打开归档批次列表 | 展示归档批次及状态 | 按系统名称、业务时间查询 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档系统查询 | 26 | 1.26.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 归档批次展示 | 查看批次概览 | 展示批次时间、范围和结果入口 | 打开归档批次列表 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档系统查询 | 27 | 1.27.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 表结构查询 | 打开表结构查询 | 展示已归档系统和表清单 | 拉取源数据库表结构 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档系统查询 | 27 | 1.27.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 表结构查询 | 选择归档表 | 加载表字段和数据类型 | 打开表结构查询 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 归档系统查询 | 27 | 1.27.3 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 表结构查询 | 查看字段结构 | 展示字段名称、类型及敏感标识 | 选择归档表 | SourceSystemManagementService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
ADMIN | 日志查询 | 28 | 1.28.1 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 查询日志 | 打开日志查询 | 展示查询和操作日志筛选入口 | 企业 SSO 集成 | AuditService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 查询行为日志（与 E2 查询联动记录）
ADMIN | 日志查询 | 28 | 1.28.2 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 查询日志 | 筛选日志 | 按用户、时间、系统和操作类型筛选 | 打开日志查询 | AuditService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 查询行为日志（与 E2 查询联动记录）
ADMIN | 日志查询 | 28 | 1.28.3 | 管理员 | P1 | Phase1 · 当前范围 | 查询日志 | 查看日志详情 | 展示查询、导出及管理操作明细 | 筛选日志 | AuditService | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 查询行为日志（与 E2 查询联动记录）
End User | 登录 | 1 | 2.29.1 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 登录（复用 ADMIN SSO） | 打开终端用户登录页 | 展示企业 SSO 登录入口 | — | AuthManagementService | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SSO 集成已计入 ADMIN 步骤 1
End User | 登录 | 1 | 2.29.2 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 登录（复用 ADMIN SSO） | 完成 SSO 登录 | 复用 ADMIN SSO 会话并加载查询菜单 | 打开终端用户登录页 | AuthManagementService | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SSO 集成已计入 ADMIN 步骤 1
End User | 归档数据查询 | 2 | 2.30.1 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 打开归档数据查询 | 展示管理员发布的 Dynamic Query 页面 | 登录（复用 ADMIN SSO） | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 使用管理员配置的查询范围
End User | 归档数据查询 | 2 | 2.30.2 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 选择查询条件 | 输入系统、时间及业务筛选条件 | 打开归档数据查询 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 使用管理员配置的查询范围
End User | 归档数据查询 | 2 | 2.30.3 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 执行归档数据查询 | 按查询配置和数据权限返回分页列表 | 选择查询条件 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 使用管理员配置的查询范围
End User | 归档数据查询 | 2 | 2.30.4 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 分页/排序列表 | 对结果进行分页、排序和刷新 | 执行归档数据查询 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0 | 使用管理员配置的查询范围
End User | 归档数据查询 | 3 | 2.31.1 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 详情展示 | 选择归档记录 | 从列表中点击目标记录 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0
End User | 归档数据查询 | 3 | 2.31.2 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 详情展示 | 打开记录详情 | 展示字段详情、脱敏结果和关联信息 | 选择归档记录 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 未开始 | 0
End User | 归档数据查询 | 4 | 2.32.1 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 附件展示 | 查看附件列表 | 在详情页展示关联附件 | 详情展示 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SAS 链接直连预览/下载
End User | 归档数据查询 | 4 | 2.32.2 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 附件展示 | 预览附件 | 通过 SAS 链接打开附件预览 | 查看附件列表 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SAS 链接直连预览/下载
End User | 归档数据查询 | 4 | 2.32.3 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 附件展示 | 下载附件 | 通过权限校验后下载附件 | 查看附件列表 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SAS 链接直连预览/下载
End User | 归档数据查询 | 4 | 2.32.4 | 终端用户 | P0 | Phase1 · 当前范围 | 附件展示 | 记录附件操作 | 记录预览和下载行为 | 预览附件/下载附件 | ArchiveQueryService | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | SAS 链接直连预览/下载
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.33.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 资源申请 | 确认资源清单 | 确定应用、数据库、缓存、Key Vault 和 Databricks 资源 | — | AppResource | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 平台团队协同
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.33.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 资源申请 | 申请云资源 | 提交资源申请并跟踪状态 | 确认资源清单 | AppResource | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 平台团队协同
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.33.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 资源申请 | 获取环境信息 | 整理连接信息和访问权限 | 申请云资源 | AppResource | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | 平台团队协同
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.34.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 流水线代码编写 | 配置构建流水线 | 定义代码构建和依赖安装 | 资源申请 | Pipeline Code | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure DevOps CI/CD
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.34.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 流水线代码编写 | 配置测试流水线 | 接入自动化测试和质量检查 | 配置构建流水线 | Pipeline Code | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure DevOps CI/CD
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.34.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 流水线代码编写 | 配置发布流水线 | 定义部署环境和发布策略 | 配置测试流水线 | Pipeline Code | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure DevOps CI/CD
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.34.4 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 流水线代码编写 | 保存流水线代码 | 提交 CI/CD 配置并保留版本 | 配置发布流水线 | Pipeline Code | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0 | Azure DevOps CI/CD
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.35.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 云资源集成测试 | 测试 Key Vault 集成 | 验证密钥读取和权限 | 资源申请、流水线代码编写 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.35.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 云资源集成测试 | 测试 SQL Server 集成 | 验证数据库连接和读写 | 资源申请、流水线代码编写 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.35.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 云资源集成测试 | 测试 Redis 集成 | 验证缓存连接和读写 | 资源申请、流水线代码编写 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.35.4 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 云资源集成测试 | 测试 Databricks 集成 | 验证 Job 提交和状态读取 | 资源申请、流水线代码编写 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | DevOps 流水线 | — | 3.35.5 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | 云资源集成测试 | 汇总集成测试结果 | 记录通过项和异常项 | 测试 Databricks 集成 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.36.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | ADD（架构与设计文档） | 编写 ADD 文档 | 完成架构与设计内容 | 资源申请 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.36.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | ADD（架构与设计文档） | 评审 ADD 文档 | 完成评审意见和基线确认 | 编写 ADD 文档 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.37.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | SDD（Database/Detailed/Interface） | 编写数据库设计 | 完成数据模型和数据库设计 | ADD（架构与设计文档） | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.37.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | SDD（Database/Detailed/Interface） | 编写详细设计 | 完成模块和流程详细设计 | ADD（架构与设计文档） | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.37.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | SDD（Database/Detailed/Interface） | 编写接口设计 | 完成接口及服务契约设计 | ADD（架构与设计文档） | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.37.4 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | SDD（Database/Detailed/Interface） | 评审 SDD 文档 | 完成设计评审和基线确认 | 编写数据库设计/编写详细设计/编写接口设计 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.38.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ Test Pre / IQ Test Post | 准备 IQ 测试 | 准备测试环境、数据和检查项 | SDD（Database/Detailed/Interface） | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 功能测试，不含文档
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.38.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ Test Pre / IQ Test Post | 执行 IQ Test Pre | 执行上线前 IQ 检查 | 准备 IQ 测试 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 功能测试，不含文档
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.38.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ Test Pre / IQ Test Post | 执行 IQ Test Post | 完成上线后 IQ 验证 | 执行 IQ Test Pre | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 功能测试，不含文档
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.38.4 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ Test Pre / IQ Test Post | 记录 IQ 测试结果 | 形成测试记录和问题闭环 | 执行 IQ Test Post | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0 | 功能测试，不含文档
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.39.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | OQ（运行确认） | 准备 OQ 场景 | 准备运行确认用例和数据 | IQ Test Pre / IQ Test Post | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.39.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | OQ（运行确认） | 执行 OQ | 验证运行环境和核心功能 | 准备 OQ 场景 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.39.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | OQ（运行确认） | 记录 OQ 结论 | 形成运行确认结论 | 执行 OQ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.40.1 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ PROD Pre | 准备生产 IQ 检查 | 确认生产资源、权限和配置 | OQ（运行确认） | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.40.2 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ PROD Pre | 执行生产前 IQ 检查 | 完成生产发布前检查 | 准备生产 IQ 检查 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
工程支撑 | SLC 文档 | — | 3.40.3 | 项目团队/工程人员 | P1 | 工程支撑 · 当前范围 | IQ PROD Pre | 输出 IQ PROD Pre 结论 | 形成发布准入结论 | 执行生产前 IQ 检查 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 未开始 | 0
合计 | [6 empty] | 原子功能总量；同一原始功能的人天在拆分行中展示，汇总时按原始功能去重 | [10 empty] | 未开始 | 0
功能覆盖索引（原始功能 → 拆分后的原子功能数量）
一级菜单 | 二级菜单/功能分组 | 原始功能点 | 拆分行数 | 原 WBS | 原估算总人天 | 依赖起点 | 备注
ADMIN | 登录 | 企业 SSO 集成 | 3 | 1.1 |  | — | 集成 LDAPs；End User 共用，不重复计
ADMIN | 源系统管理 | 系统基础信息录入 | 4 | 1.2 |  | 企业 SSO 集成
ADMIN | 源系统管理 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 4 | 1.3 |  | 系统基础信息录入
ADMIN | 源系统管理 | 数据保留期限设置 | 3 | 1.4 |  | 系统基础信息录入 | 保留期限为后续删除校验输入
ADMIN | 归档配置 | 拉取源数据库表结构 | 4 | 1.5 |  | 数据库连接信息配置（配置数据源） | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
ADMIN | 归档配置 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | 5 | 1.6 |  | 拉取源数据库表结构 | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
ADMIN | 归档配置 | 敏感字段标识 | 4 | 1.7 |  | 拉取源数据库表结构 | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
ADMIN | 归档配置 | 配置转换字段：字段加解密规则 | 4 | 1.8 |  | 敏感字段标识 | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
ADMIN | 归档配置 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | 4 | 1.9 |  | 敏感字段标识
ADMIN | 归档配置 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | 4 | 1.10 |  | 敏感字段标识 | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
ADMIN | 归档配置 | 生成 ETL 配置 | 5 | 1.11 |  | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】、配置转换字段 | 按配置自动生成抽取/转换任务
ADMIN | 归档执行 | 编写执行归档通用脚本 | 4 | 1.12 |  | 生成 ETL 配置 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
ADMIN | 归档执行 | 执行 CC 系统的归档 | 4 | 1.13 |  | 编写执行归档通用脚本 | 测试迁移系统：Caring Center
ADMIN | 归档执行 | 归档批次管理（UI） | 4 | 1.14 |  | 执行 CC 系统的归档
ADMIN | 归档执行 | 查看归档结果 | 3 | 1.15 |  | 执行 CC 系统的归档
ADMIN | 归档执行 | 失败重试 | 4 | 1.16 |  | 查看归档结果 | 断点续传/批次级重跑
ADMIN | 附件迁移 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | 5 | 1.17 |  | 系统基础信息录入
ADMIN | 附件迁移 | 执行迁移任务 | 4 | 1.18 |  | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | Azure Storage Mover
ADMIN | 动态查询配置 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | 7 | 1.19 |  | 查看归档结果、执行迁移任务 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
ADMIN | 权限管理 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 6 | 1.20 |  | 企业 SSO 集成 | 来源系统与角色关联权限
ADMIN | 权限管理 | 权限操作日志 | 3 | 1.21 |  | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 记录权限变更日志
ADMIN | 生命周期管理 | 保留期限校验 | 2 | 1.22 |  | 数据保留期限设置、用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 根据配置的保留时间校验是否可删
ADMIN | 生命周期管理 | 数据删除 | 5 | 1.23 |  | 保留期限校验 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN | 生命周期管理 | 删除提示、删除日志记录 | 3 | 1.24 |  | 数据删除 | 多次提醒不可恢复并显示删除数据量
ADMIN | 归档系统查询 | 按系统名称、业务时间查询 | 3 | 1.25 |  | 归档批次管理（UI） | 管理视角：查"归档了哪些系统"
ADMIN | 归档系统查询 | 归档批次展示 | 2 | 1.26 |  | 按系统名称、业务时间查询
ADMIN | 归档系统查询 | 表结构查询 | 3 | 1.27 |  | 拉取源数据库表结构
ADMIN | 日志查询 | 查询日志 | 3 | 1.28 |  | 企业 SSO 集成 | 查询行为日志（与 E2 查询联动记录）
End User | 登录 | 登录（复用 ADMIN SSO） | 2 | 2.29 |  | 企业 SSO 集成 | SSO 集成已计入 ADMIN 步骤 1
End User | 归档数据查询 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | 4 | 2.30 |  | 动态查询页面配置、用户、角色、权限管理（设置角色权限） | 使用管理员配置的查询范围
End User | 归档数据查询 | 详情展示 | 2 | 2.31 |  | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query）
End User | 归档数据查询 | 附件展示 | 4 | 2.32 |  | 详情展示、执行迁移任务 | SAS 链接直连预览/下载
工程支撑 | DevOps 流水线 | 资源申请 | 3 | 3.33 |  | — | 平台团队协同
工程支撑 | DevOps 流水线 | 流水线代码编写 | 4 | 3.34 |  | 资源申请 | Azure DevOps CI/CD
工程支撑 | DevOps 流水线 | 云资源集成测试 | 5 | 3.35 |  | 资源申请、流水线代码编写
工程支撑 | SLC 文档 | ADD（架构与设计文档） | 2 | 3.36 |  | 资源申请
工程支撑 | SLC 文档 | SDD（Database/Detailed/Interface） | 4 | 3.37 |  | ADD（架构与设计文档）
工程支撑 | SLC 文档 | IQ Test Pre / IQ Test Post | 4 | 3.38 |  | SDD（Database/Detailed/Interface） | 功能测试，不含文档
工程支撑 | SLC 文档 | OQ（运行确认） | 3 | 3.39 |  | IQ Test Pre / IQ Test Post
工程支撑 | SLC 文档 | IQ PROD Pre | 3 | 3.40 |  | OQ（运行确认）
Note on K5: 依赖关系填写上游功能点或上游原子操作；“—”表示无前置依赖。
Note on R5: 拆分行按原功能展示估算，不应直接对本列求和；项目总人天请以“菜单流程WBS”中的原始功能汇总为准，避免拆分后重复计算。

## 功能清单对照
《功能清单》× 现规划(业务场景.xlsx)对照表 · 范围=退役归档主线
功能清单·阶段 | 功能模块 | 业务场景(清单) | 关键功能 | 具体功能 | 现状(对照现规划) | 处理 / 去向 | 备注
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 结构化历史数据批量导入 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 现规划经 勾选表→ETL/归档执行 结构化入库
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 历史数据批量导入 | 非结构化文件及离线包批量导入 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 在线附件迁移已含；离线介质/压缩包批量导入为二期增强
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 迁移规则配置 | 数据导入规则配置 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 转换/脱敏/附件URL/ETL 规则配置已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 退役系统历史数据全量入库归档 | 迁移任务管理 | 导入任务调度与监控 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 归档执行/批次管理/结果查看/失败重试已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移前完整性基准记录 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·迁移完整性（迁移前基准记录）
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移后完整性比对 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·迁移完整性（迁移后比对）
Phase1：基础归档与查询 | 模块 1：存量历史数据迁移与标准化 | 确保迁移过程数据完整可追溯 | 迁移完整性校验 | 迁移一致性报告 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·迁移完整性（一致性报告）
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 异构数据统一归档至标准档案模型 | 标准归档模型管理 | 标准归档对象定义 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 归档对象/归档集(r_archive_set)等已建模
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 异构数据统一归档至标准档案模型 | 标准归档模型管理 | 归档目录结构管理 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 传统档案目录/章节折叠夹，结构化归档不适用，忽略
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 境内数据驻留管理 | 境内数据驻留部署 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | Azure 中国境内部署
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 数据加密存储 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 字段加解密 + 存储/传输加密
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 满足数据不出境和本地化合规要求 | 数据加密与密钥管理 | 密钥管理 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | Key Vault 密钥管理
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 关键词检索 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 结构化字段查询已有；跨档案 OCR 全文关键词为二期
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按系统名称检索 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 按系统检索已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 基础档案检索 | 按业务时间检索 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 按业务时间检索已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 检索结果列表展示 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 列表展示/排序/关键字段已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | QA/IT人员日常基础数据查阅 | 检索结果展示与预览 | 原始文件在线预览 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 附件 SAS 直链在线预览
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 归档操作日志记录 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 审计日志(操作/删除)已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 查询操作日志记录 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 查询行为日志已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户操作审计追踪 | 导出操作日志记录 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·检索导出(导出操作日志)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 退役系统归档数据统一台账 | 归档统计与基础报表 | 按系统统计归档数据量 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·归档统计台账(按系统)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 退役系统归档数据统一台账 | 归档统计与基础报表 | 按时间统计归档数据量 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·归档统计台账(按时间)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 退役系统归档数据统一台账 | 归档统计与基础报表 | 按数据类型统计归档量 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·归档统计台账(按类型)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 退役系统归档数据统一台账 | 归档统计与基础报表 | 基础报表导出 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·台账报表导出
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 基础角色权限配置 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 基础角色权限配置已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 基础运维核查与简易审计调取 | 用户与角色管理 | 用户账号管理 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 用户账号管理已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 企业SSO集成 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 企业 SSO 集成已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 用户身份自动识别与关联 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | SSO 身份→用户/角色关联已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 企业用户统一身份认证与系统访问 | SSO 单点登录 | 登录状态与异常访问控制 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 登录状态/失效/异常访问基础控制已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 统一元数据模型 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | Schema Registry 统一元数据模型驱动
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 多源异构数据接入与元数据标准化规整 | 元数据标准与来源管理 | 来源系统信息绑定 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 来源系统编码/绑定已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 在运系统低频冷数据迁移 | 冷数据识别与接入 | 冷数据识别与标记 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运系统冷数据识别，不适用退役，忽略
Phase1：基础归档与查询 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 在运系统低频冷数据迁移 | 冷数据识别与接入 | 在运系统冷数据周期性接入 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运冷数据周期接入，不适用退役，忽略
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 提升数据规整度与查阅效率 | 数据质量管理 | 数据质量评分 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 整组，二期后评估
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 提升数据规整度与查阅效率 | 数据质量管理 | 元数据补全与修正 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·元数据批量补全/修正工具
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 在运系统增量数据实时同步 | 增量数据同步 | 数据库增量数据同步 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运增量同步，不适用退役，忽略
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 在运系统增量数据实时同步 | 增量数据同步 | 业务事件触发同步 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运业务事件触发同步，忽略
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 在运系统增量数据实时同步 | 增量数据同步 | 文件增量同步 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运文件增量同步，忽略
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 在运系统低频冷数据迁移 | 冷数据归档与生命周期管理 | 冷数据分类归档 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运冷数据分类归档，忽略
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 在运系统低频冷数据迁移 | 冷数据归档与生命周期管理 | 冷数据生命周期管理 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 在运冷数据生命周期，忽略
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 关键操作合规审批 | 保留与处置策略审批 | 删除审批与操作留痕 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·删除审批与操作留痕(后期再做)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 关键操作合规审批 | 保留与处置策略审批 | 保留策略变更审批流 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·保留策略变更审批流(随#3)
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 标准化数据组装为归档对象 | 标准归档转换与校验 | 标准数据归档对象转换 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | ETL→标准归档对象转换已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 源系统数据结构自动映射归档 | 标准归档转换与校验 | 归档规则自动应用 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 归档规则自动应用已含
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 源系统数据结构自动映射归档 | 标准归档转换与校验 | 归档结果校验 | 部分覆盖 | 现规划含基础，增强入二期 | 执行结果核对已含；深度完整性比对见二期#6-8
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | 保留期限到期自动删除 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·保留到期自动删除
Phase1：基础归档与查询 | 模块 3：记录归档与档案全生命周期管理 | 归档记录定期删除与合规保留 | 到期处置与Legal Hold管理 | Legal Hold 冻结 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·Legal Hold 冻结
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 在运系统低频冷数据迁移 | 分层存储与策略优化 | 冷热数据分层存储 | 非当前范围 | 不适用退役归档 · 忽略 | 冷热分层属在运冷数据承接，忽略
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 保障系统稳定运行与查询性能 | 分层存储与策略优化 | 存储策略优化 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·存储策略优化(低优先)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 敏感历史数据字段级脱敏 | 字段级数据脱敏管理 | 字段级脱敏规则配置 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 敏感字段标识+脱敏规则配置(字段级核心)已含
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 敏感历史数据字段级脱敏 | 字段级数据脱敏管理 | 手动选择脱敏字段 | 部分覆盖 | 现规划含基础，增强入二期 | 手动选择脱敏字段为二期增强
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 敏感历史数据字段级脱敏 | 字段级数据脱敏管理 | 脱敏策略应用 | 部分覆盖 | 现规划含基础，增强入二期 | 脱敏策略按记录/角色生效为二期增强
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 敏感历史数据字段级脱敏 | 字段级数据脱敏管理 | 脱敏预览 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·脱敏预览
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 数据备份管理 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·数据备份管理(基建)
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 异地灾备 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·异地灾备(基建)
Phase1：基础归档与查询 | 模块 4：数据存储与境内数据安全管控 | 确保归档数据可恢复 | 数据备份与灾难恢复 | 恢复演练 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·恢复演练(基建)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 不同岗位个性化查询页面 | 个性化页面与视图管理 | 自定义页面布局 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·个性化页面(可选)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 不同岗位个性化查询页面 | 个性化页面与视图管理 | 自定义展示字段 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·自定义展示字段
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 不同岗位个性化查询页面 | 个性化页面与视图管理 | 可配置化页面能力 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·检索条件保存复用
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 不同岗位个性化查询页面 | 个性化页面与视图管理 | 用户个人视图保存 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·个人视图保存
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 不同岗位个性化查询页面 | 个性化页面与视图管理 | 页面模板管理 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·页面模板管理
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 业务人员精细化、个性化查询 | 高级检索与筛选 | 多维度组合检索 | 部分覆盖 | 现规划含基础，增强入二期 | 动态查询已支持多字段组合筛选；复杂组合/精准入二期
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 业务人员精细化、个性化查询 | 高级检索与筛选 | 精准筛选 | 部分覆盖 | 现规划含基础，增强入二期 | 同#63
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 业务人员精细化、个性化查询 | 高级检索与筛选 | 模糊全文检索 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·模糊全文/拼音检索
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 业务人员精细化、个性化查询 | 检索结果导出 | 加密字段导出控制 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·加密字段导出控制(检索导出)
Phase1：基础归档与查询 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 业务人员精细化、个性化查询 | 检索结果导出 | 检索文档结果导出 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·检索文档结果导出
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 保障系统稳定运行与查询性能 | 查询性能管理 | 查询性能优化 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·查询性能优化(基建)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 敏感历史数据字段级脱敏 | 合规操作审计与复核 | 脱敏日志记录 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·脱敏日志记录
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 按角色控制数据访问范围 | 合规操作审计与复核 | 权限审计与复核 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·权限审计与复核
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 多类型标准化接口对接 | 多源数据连接管理 | 标准数据库连接能力 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 标准 DB 连接(迁移用)已含
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 多类型标准化接口对接 | 多源数据连接管理 | 标准文件连接能力 | 已覆盖 | 现规划内（已计入 120.5 人天） | 标准文件/对象存储连接(附件)已含
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 第三方集成工具兼容 | 多源数据连接管理 | 第三方数据集成工具适配 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·第三方集成工具适配
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 建立统一集成标准，规范上游源系统唯一标识与跨系统数据交互格式 | 集成标准与接口管理 | 固定源系统编码规则 | 部分覆盖 | 现规划含基础，增强入二期 | 源系统编码已建立；交互格式规范增强入二期
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 建立统一集成标准，规范上游源系统唯一标识与跨系统数据交互格式 | 集成标准与接口管理 | 统一数据交互格式规范 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·统一数据交互格式规范
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 多类型标准化接口对接 | 集成标准与接口管理 | 标准系统接口能力 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·标准系统接口能力
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 降低多系统对接改造成本 | 连接器模板管理 | 连接器模板库与复用 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·连接器模板库与复用
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 连接器统一运维 | 连接器运行监控与审计 | 连接器状态监控 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·连接器状态监控
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 7：多源系统集成与标准化连接器 | 连接器统一运维 | 连接器运行监控与审计 | 连接器日志与审计 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·连接器日志与审计
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 保障系统稳定运行与查询性能 | 系统运行监控与稳定性保障 | 系统监控告警 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·系统监控告警(DevOps)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 保障系统稳定运行与查询性能 | 系统运行监控与稳定性保障 | 系统稳定性保障 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·系统稳定性保障(DevOps/基建)
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 按角色控制数据访问范围 | 细粒度数据访问控制 | 记录级权限控制 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·记录级权限控制
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 按角色控制数据访问范围 | 细粒度数据访问控制 | 字段级权限控制 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·字段级权限控制
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 按角色控制数据访问范围 | 权限申请与变更审批 | 权限申请与审批 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·权限申请与审批
Phase2：能力优化与冷数据承接 | 模块 8：系统全局治理、运维与监控 | 关键操作合规审批 | 权限申请与变更审批 | 权限变更审批流 | 未覆盖 | 二期 / 后续（本次确认：缓/后期） | 二期·权限变更审批流
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 自动提取附件与数据中的业务信息 | 智能内容解析与信息提取 | 文档内容自动解析 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 自动提取附件与数据中的业务信息 | 智能内容解析与信息提取 | 结构化数据自动解析 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 自动提取附件与数据中的业务信息 | 智能内容解析与信息提取 | 核心业务信息提取 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 自动提取附件与数据中的业务信息 | 智能内容解析与信息提取 | 解析结果人工校验 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 海量归档数据自动规整 | 智能分类与语义标签 | 基于AI的自动分类 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 海量归档数据自动规整 | 智能分类与语义标签 | AI语义标签生成 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 海量归档数据自动规整 | 数据质量管理 | 重复数据识别 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 海量归档数据自动规整 | 数据关联关系智能挖掘 | 数据关联关系挖掘 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 海量归档数据自动规整 | 智能分类与语义标签 | 分类结果人工确认 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 2：实时数据接入与常态化数据治理 | 合规核查与风险预警 | 数据质量管理 | 异常数据识别 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 突破关键词检索限制 | 智能语义检索与匹配 | 语义检索 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 突破关键词检索限制 | 智能语义检索与匹配 | 模糊智能匹配 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 突破关键词检索限制 | 关联档案智能推荐 | 关联数据智能推荐 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 突破关键词检索限制 | 档案自然语言问答 | 自然语言问答 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 5：档案检索、智能发现与业务利用 | 突破关键词检索限制 | 搜索结果智能排序 | 搜索结果智能排序 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 合规核查与风险预警 | 智能合规风险识别与提醒 | 留存周期智能提醒 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 合规核查与风险预警 | 智能合规风险识别与提醒 | 合规风险预警 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 合规核查与风险预警 | 智能审计建议生成 | 审计建议生成 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 合规核查与风险预警 | 智能合规风险识别与提醒 | 敏感信息识别 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 自动生成归档数据报告 | 智能报表与分析生成 | 归档数据智能报表 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 自动生成归档数据报告 | 智能报表与分析生成 | 审计台账自动生成 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 自动生成归档数据报告 | 智能报表与分析生成 | 业务复盘数据生成 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 自动生成归档数据报告 | 智能报表与分析生成 | 数据趋势智能分析 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认
Phase3：AI智能化赋能 | 模块 6：合规管控、审计追踪与合规报表 | 自动生成归档数据报告 | 报告自动生成与分发 | 报告自动分发 | 未覆盖 | AI 智能化 · 后续（未逐条确认） | AI 智能化整组，二期后评估，未逐条确认