## Sprint计划总览
RIMS 退役 · 档案数据治理平台 ¦ 项目执行计划（一人先行交付版）
策略：先把功能全部做掉，设计/文档后补 · 执行：1 人 + AI Vibe Coding 加速 · 节奏：2 周 Sprint（S0/S3/S7/S10 为 1 周）
说明：本计划按「可演示闭环优先」排序——先权限与连接器水龙头，再迁移/接入，再归档生命周期与安全，再检索利用，最后审计拉通与文档回补。默认不先写详细设计。预计日历 24 周（约 5.5 个月，含缓冲），有效开发 120 人天。AI 加速已内嵌（脚手架/CRUD/规则引擎/页面），但仍预留联调、脏数据、安全与演示打磨时间，避免 3 个月压爆。
计划周期：2026-08-31 启动 → 2027-02-14 收口（24 周） Sprint：S0–S11 共 12 个 有效人天：120 范围：8 模块 / 24 功能点 编制：1 人全栈 + AI Vibe Coding 版本：v1.0 / 2026-08-27
给领导的一句话：不走「先设计三个月再开发」；由一人用 AI 按 Sprint 把 24 个功能点全部做成可演示系统，最后两周再根据代码回补架构说明、操作手册和功能对照。周期按 5.5 个月排，比硬压 3 个月更可兑现。
Sprint | 名称 | 周次 | 开始 | 结束 | 人天 | 对应模块 | 本Sprint目标（可演示） | 范围（功能点） | 交付物（先代码） | AI Vibe Coding 用法 | 主要风险 / 降级 | 状态 | 进度%
S0 | 地基冲刺 · 可跑骨架 | W01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 5 | 00 工程地基 | 一人+AI 把仓库、技术栈、本地一键启动、空壳页面/API 骨架跑起来，后续功能全部往里填。 | 仓库规范 · 后端骨架 · 前端壳 · 本地Docker · CI空跑 · 功能清单对照 | 可 clone 即跑的单体/前后端骨架；功能点 backlog；不做正式设计文档 | 用 AI 生成脚手架、Dockerfile、README、空路由。人只定技术栈与目录。 | 技术栈选错后期返工 | 未开始 | 0%
S1 | 登录与权限先打通 | W02–W03 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 10 | 08 系统全局治理 | 用户/角色/菜单权限可配置；本地账号能登录；为后续所有页面垫权限底。SSO 先做协议对接雏形。 | 用户与角色管理（全量可跑）· SSO 单点登录（先 OIDC/SAML 占位+1种可测） | 用户CRUD、角色权限、登录拦截、简易管理后台；SSO 先通一种协议 | CRUD、权限中间件、管理页表格表单全部 vibe coding；人把角色模型想清楚。 | 权限模型过简，后期模块接入返工 | 未开始 | 0%
S2 | 连接器骨架 · 能连上源系统 | W04–W05 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 10 | 07 多源系统集成 | 连接器是后续迁移/接入的水龙头。先做出「能配、能连、能拉样例数据」的最小闭环。 | 多源数据连接管理 · 集成标准与接口管理（初版）· 连接器模板（DB/文件/API 各1） | 连接配置页、连通性测试、模板CRUD、样例拉取；接口规范先写在代码注释/OpenAPI | 连接器模板、表单、JDBC/HTTP client 由 AI 写；人验证 1～2 个真实源。 | 源系统协议差异大，模板不够用 | 未开始 | 0%
S3 | 连接器运行监控 + 审计挂钩 | W06 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | 07 多源系统集成 | 连接器能跑任务、看状态、留运行日志。为迁移任务复用同一套执行器。 | 连接器运行、监控与审计 · 任务队列雏形 | 任务启动/停止、运行日志、失败重试、简易仪表盘 | 任务状态机、日志表、监控页 AI 出第一版；人压一次失败场景。 | 异步任务可靠性不足 | 未开始 | 0%
S4 | 历史迁移最小闭环 | W07–W09 | 2026-10-12 | 2026-11-01 | 15 | 01 存量历史数据迁移与标准化 | 一条真实历史数据从源→规则映射→导入→校验通过。宁可慢，必须端到端可演示。 | 历史数据批量导入 · 迁移规则配置 · 迁移任务管理 · 迁移完整性校验 | 规则配置器（字段映射/转换/过滤）· 批导任务 · 行数/主键/抽样校验报告 | 映射UI、批处理、校验SQL 全交给 AI；人拿一份真实样本把规则调通。 | 脏数据/编码/大表性能；校验规则不够严 | 未开始 | 0%
S5 | 元数据标准 + 冷数据接入 | W10–W11 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 10 | 02 实时数据接入与常态化数据治理 | 有标准元数据目录；冷数据能被识别并走接入通道（可先批/准实时，不必真流式）。 | 元数据标准与来源管理 · 冷数据识别与接入 | 数据源登记、字段标准、冷热规则（时间/访问频次）、冷数据接入任务复用连接器 | 元数据模型与识别规则引擎 AI 写；人定 3～5 条业务规则。 | 「实时」期望 vs 一人交付能力落差，需对齐为准实时 | 未开始 | 0%
S6 | 归档模型 + 转换校验 | W12–W14 | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 15 | 03 记录归档与档案全生命周期 | 标准归档模型可配；记录能转成档案并校验；生命周期字段齐全。 | 标准归档模型管理 · 标准归档转换与校验 | 档案模型（元数据+原文+关系）· 转换流水线 · 结构/必填/哈希校验 | 模型配置器、转换器、校验报告 AI 出；人对齐档案学必填项。 | 业务档案模型不统一，转换规则爆炸 | 未开始 | 0%
S7 | 到期处置 + Legal Hold | W15 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 5 | 03 记录归档与档案全生命周期 | 到期策略可跑；Legal Hold 能冻结销毁。先做规则引擎+人工确认，不做复杂审批流。 | 到期处置与 Legal Hold 管理 | 保留期限、到期清单、销毁/续存、Hold 标记与拦截销毁 | 策略引擎和拦截逻辑 AI 写；人走通 2 个案例。 | 误销毁法律责任，必须有确认与审计 | 未开始 | 0%
S8 | 境内驻留 + 加密密钥 + 脱敏 | W16–W18 | 2026-12-14 | 2027-01-03 | 15 | 04 数据存储与境内数据安全管控 | 数据落在境内存储配置可管；静态加密+密钥轮换雏形；字段脱敏可配。备份先做定时快照。 | 境内数据驻留管理 · 数据加密与密钥管理 · 字段级数据脱敏 · 备份与灾备（MVP） | 存储区位标签与校验 · AES/KMS 封装 · 脱敏规则（掩码/哈希/替换）· 定时备份+恢复演练记录 | 加密封装、脱敏中间件、备份脚本 AI 写；人做一次恢复演练。 | 真·等保/密评要求可能超出 MVP；灾备 RPO/RTO 需降期望 | 未开始 | 0%
S9 | 检索 · 预览 · 导出 | W19–W21 | 2027-01-04 | 2027-01-24 | 15 | 05 档案检索、智能发现与业务利用 | 能搜、能看、能导出。智能发现先做关键词+过滤器，向量/语义检索做可开关增强。 | 基础档案检索 · 检索结果展示与预览 · 检索结果导出 | 全文/元数据检索 · 列表+详情+原文预览 · Excel/PDF 导出（带权限与水印占位） | ES/OpenSearch 接入、预览页、导出任务 AI 写；人调相关度和权限过滤。 | 大文件预览/格式兼容；导出性能 | 未开始 | 0%
S10 | 操作审计拉通全系统 | W22 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 5 | 06 合规管控、审计追踪与合规报表 | 登录、检索、导出、销毁、配置变更全留痕；可按人/时间/对象查。报表先做 3 张固定表。 | 用户操作审计追踪（全模块补埋点）· 3 张合规报表 | 统一审计日志、查询页、导出；登录/数据访问/处置报表 | AOP/中间件埋点 AI 补齐；人核对敏感操作是否全覆盖。 | 早期模块漏埋点，本周要回头补 | 未开始 | 0%
S11 | 联调打磨 · 文档回补 | W23–W24 | 2027-02-01 | 2027-02-14 | 10 | 00 收口与文档 | 端到端演示一条「源系统→迁移/接入→归档→检索→导出→审计」。补领导要看的设计/操作说明。 | E2E 联调 · 缺陷清剿 · 架构说明 · 操作手册 · 部署说明 · 功能对照表 | 演示脚本 · 已知问题清单 · 后补设计文档（AI 根据代码生成，人审） | 根据代码生成架构图、接口清单、操作手册；人改关键决策段落。 | 文档与实现不一致；演示数据不完整 | 未开始 | 0%
模块色例：灰=地基/收口 靛=08权限 青=07连接器 橙=01迁移 蓝=02接入 紫=03归档 粉=04安全 绿=05检索 黄=06审计
排期假设与弹性 1）一人全职（约 5 人天/周），AI 负责脚手架、样板代码、CRUD、页面和测试草稿，人负责业务规则、真实数据联调和关键路径质量。 2）未按 3 个月硬切：迁移、归档、安全、检索都是容易「看起来简单、数据一来就炸」的模块，各给了 2～3 周。若源系统少、数据干净，S4/S6/S8/S9 可各压缩 1 周，整体可收到约 20 周（4.5 个月）。 3）明确降级：02「实时」先做准实时/定时拉取；05「智能发现」先做过滤+关键词，向量检索为可选增强；04 灾备先定时备份+恢复演练，不承诺跨机房自动 failover；06 报表先 3 张固定表。 4）文档与设计：日常只维持本 Excel + 代码内 OpenAPI/注释；正式《概要设计》《部署手册》《操作手册》集中在 S11 用 AI 从代码生成后人工修订。
人天汇总（按模块）
模块 | Sprint | 人天 | 占总体 | 建议演示节点 | 可压缩？
00 工程地基 | S0 | 5 | 4% | 本地一键启动 | 否（太短）
08 用户角色 + SSO | S1 | 10 | 8% | 能登录、能分权 | SSO 可只做 1 种协议
07 连接器四件套 | S2–S3 | 15 | 13% | 配源、连通、拉数、看日志 | 模板先做 2 类
01 历史迁移四件套 | S4 | 15 | 13% | 一笔历史数据迁完并校验 | 源少可压到 10 天
02 元数据 + 冷数据 | S5 | 10 | 8% | 标准目录 + 冷数据进湖 | 实时改为定时
03 归档 + 到期/Hold | S6–S7 | 20 | 17% | 档案可转、到期可拦 | Hold 可后置 1 周
04 驻留/加密/备份/脱敏 | S8 | 15 | 13% | 加密落库 + 脱敏查询 + 能恢复 | 灾备降级则压 5 天
05 检索预览导出 | S9 | 15 | 13% | 搜到、看到、导出 | 语义检索可砍
06 操作审计 | S10 | 5 | 4% | 敏感操作可追溯 | 否
收口与文档回补 | S11 | 10 | 8% | 端到端演示 + 手册 | 手册可再延 1 周
合计 |  | 110 | 100% | 压缩极限约 90 人天 / 20 周；不建议再往 3 个月（~65 人天）砍
建议给领导看的 6 个演示里程碑
里程碑 | 时间点 | 看什么 | 对应Sprint | 通过标准 | 失败则
M1 能进系统 | W03 末 | 登录、角色、菜单 | S1 | 不同角色看到不同菜单 | 权限模型重做，后面全停
M2 能连上源 | W06 末 | 配连接器、拉样例、看运行日志 | S2–S3 | 至少 1 个真实源跑通 | 迁移无法开始
M3 能把历史迁过来 | W09 末 | 规则+任务+校验报告 | S4 | 样本集行数一致、抽样通过 | 延长 S4，顺延后续
M4 能变成档案 | W15 末 | 转换、校验、到期/Hold | S6–S7 | 一盒档案可检索元数据 | 模型简化，Hold 后置
M5 能安全地搜到 | W21 末 | 加密+脱敏+检索+预览+导出 | S8–S9 | 敏感字段脱敏仍可检索授权原文 | 砍语义检索，保基础搜
M6 能交差 | W24 末 | 全链路演示 + 审计 + 后补文档 | S10–S11 | 演示脚本 30 分钟内走完 | 文档可再 +1 周，功能冻结

## 周计划明细
周计划明细 · 每周 5 人天 · 先实现可跑功能，文档只记「本周决策」
用法：每周五把「状态」改成 进行中/已完成/延期，并在「本周完成标准」打勾。延期只允许向本 Sprint 内下一周挪，跨 Sprint 必须在总览里改日期。每日建议：上午定规则/联真数据（人），下午让 AI 出代码并本地跑通。
优先级约定：P0 本周必须可演示 · P1 本周应完成否则下周补 · P2 有空再做/可进 S11。「文档动作」列刻意很轻（决策记录、截图、OpenAPI），正式文档统一放到 W23–W24。
周次 | Sprint | 开始 | 结束 | 模块 | 功能点编号 | 功能点 | 本周要做的事（实现向） | 本周完成标准 | AI 加速任务 | 文档动作（轻量） | 优先级 | 人天 | 依赖 / 前置 | 状态
W01 | S0 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 00 地基 | 00-1 | 工程骨架 | 选定技术栈（建议：后端 Spring Boot / 前端 Vue 或 React、Postgres、Redis、MinIO、Docker Compose）。AI 生成仓库、目录、lint、一键 compose up。 | git clone 后 15 分钟内前后端+库可访问空页 | 生成脚手架、Dockerfile、gitignore、Makefile、空 CI | 一页技术栈决策（可写在 README） | P0 | 2 | 无 | 未开始
W01 | S0 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 00 地基 | 00-2 | 功能 Backlog 对照 | 把 8 模块 24 功能点建成可勾选 backlog（issue 或本表即可），标出演示路径。不做详细设计。 | 24 条都有唯一编号，能对应到后续周 | 从本 Excel 生成 issue 模板 | 本文件即为计划源 | P0 | 1 | 00-1 | 未开始
W01 | S0 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 00 地基 | 00-3 | 空壳信息架构 | 搭好布局、侧栏模块菜单（先全显示）、统一表格/表单/任务页组件。权限先不做细。 | 8 个模块都能点进去看到占位页 | 布局、路由、空页面批量生成 | 截一张信息架构图即可 | P1 | 2 | 00-1 | 未开始
W02 | S1 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 08 治理 | 08-1 | 用户与角色管理 | 用户 CRUD、角色 CRUD、角色-权限（菜单+按钮）分配、密码登录、会话。先本地账号。 | 能建用户、赋角色、登入登出；无权限接口 403 | 用户角色全套 CRUD + 管理页 | 角色清单（管理员/档案员/检索用户/审计员） | P0 | 4 | 00-1 | 未开始
W02 | S1 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 08 治理 | 08-1b | 用户与角色管理 | 操作日志先打登录成功/失败（为 S10 打基础，不求全）。 | 登录日志可查 | 拦截器记日志 | 无 | P2 | 1 | 08-1 | 未开始
W03 | S1 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 08 治理 | 08-2 | SSO 单点登录 | 先打通一种协议（优先 OIDC）。配置 IdP、回调、账号绑定、退出。SAML 留接口占位。 | 用测试 IdP 能 SSO 进系统并映射到角色 | Spring Security OAuth2/OIDC 样板 + 登录页 | IdP 配置项列表 | P0 | 4 | 08-1 | 未开始
W03 | S1 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 08 治理 | 08-2b | SSO 单点登录 | 本地账号与 SSO 并存开关；失败回退本地登录，避免锁死自己。 | 关 SSO 仍能本地登录 | 配置开关 | 一句话应急登录 | P1 | 1 | 08-2 | 未开始
W04 | S2 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 07 集成 | 07-1 | 多源数据连接管理 | 连接配置（名称/类型/主机/账号/密钥加密存）。连通性测试。密钥不落明文日志。 | 能保存连接并 Test Connection 成功/失败有原因 | 连接配置页 + 密钥加密封装 | 支持的源类型清单 v0.1 | P0 | 3 | S1 | 未开始
W04 | S2 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 07 集成 | 07-2 | 集成标准与接口管理 | 内部用 OpenAPI 把「拉取样例/列出对象/增量水位」三个接口定死，后续迁移复用。先代码即规范。 | 3 个内部接口可在 Swagger 调通 | 从代码生成 OpenAPI | Swagger 即文档 | P0 | 2 | 07-1 | 未开始
W05 | S2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 07 集成 | 07-3 | 连接器模板管理 | 模板：JDBC 库表、本地/对象存储文件、REST API 各做一个。参数化、可克隆。 | 用模板 3 分钟内能新建一条连接 | 模板 JSON schema + 动态表单 | 每个模板字段说明（注释级） | P0 | 4 | 07-1 | 未开始
W05 | S2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 07 集成 | 07-3b | 连接器模板管理 | 样例数据预览（前 50 行）。为迁移规则配置做准备。 | 预览表能出来 | 通用预览组件 | 无 | P1 | 1 | 07-3 | 未开始
W06 | S3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 07 集成 | 07-4 | 连接器运行、监控与审计 | 任务：启动/停止/重试；状态机；运行日志；简单成功率。审计：谁改了连接配置。 | 跑一次拉取任务，页面能看到成功/失败和日志 | 任务表+状态机+日志页+仪表小卡片 | 状态机草图（可截代码注释） | P0 | 5 | 07-3 | 未开始
W07 | S4 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 01 迁移 | 01-2 | 迁移规则配置 | 字段映射、类型转换、常量/表达式、过滤条件。基于样例预览做映射。规则版本化（先简单覆盖保存）。 | 能把源 3 张表示例映射到目标模型并保存规则 | 映射 UI、表达式沙箱 | 转换函数清单 | P0 | 5 | 07-4 | 未开始
W08 | S4 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 01 迁移 | 01-1 | 历史数据批量导入 | 批导执行器：切片、进度、失败行隔离、可断点续跑。先单机，不搞分布式。 | 10 万行量级样本能跑完，进度条真实 | 批处理框架、进度上报、错误行 CSV | 失败重跑说明（README 段） | P0 | 3 | 01-2 | 未开始
W08 | S4 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 01 迁移 | 01-3 | 迁移任务管理 | 任务创建（选连接+规则+窗口）、调度（立即/定时）、暂停、任务列表。复用 S3 执行器。 | 管理页能创建并跟踪一个迁移任务 | 任务 CRUD 页复用连接器任务组件 | 无 | P0 | 2 | 01-1 | 未开始
W09 | S4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 01 迁移 | 01-4 | 迁移完整性校验 | 行数核对、主键存在、空值率、抽样哈希、校验报告导出。不通过不能标「完成」。 | 对样本集自动出一份通过/不通过报告 | 校验规则包 + 报告页/Excel 导出 | 校验规则默认集 | P0 | 4 | 01-3 | 未开始
W09 | S4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 01 迁移 | 01-M3 | M3 演示打磨 | 用一份相对真实的历史样本走完「配规则→跑任务→看报告」。录 5 分钟操作路径。 | M3 里程碑可给领导看 | 准备演示数据脚本 | 演示步骤 1 页 | P0 | 1 | 01-4 | 未开始
W10 | S5 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 02 治理 | 02-1 | 元数据标准与来源管理 | 数据源登记、标准字段字典、来源系统标签、血缘先做「源→表→字段」三级，不做复杂图。 | 能登记来源并维护一套字段标准，迁移规则能引用标准字段 | 字典管理页、引用下拉 | 标准字段初稿（可 AI 从样本推断，人改） | P0 | 5 | 01-2 | 未开始
W11 | S5 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 02 治理 | 02-2 | 冷数据识别与接入 | 冷热规则：按业务日期、最后访问、库表名单。识别结果清单。接入复用连接器+迁移任务（准实时：定时增量）。 | 跑一次识别，清单可勾选接入并落到归档前置区 | 规则引擎 + 清单页 + 定时增量 | 冷数据规则 3～5 条 | P0 | 5 | 02-1,07-4 | 未开始
W12 | S6 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 03 归档 | 03-1 | 标准归档模型管理 | 档案门类、必填元数据、原文对象、保管期限、分类方案。模型可版本。先 1～2 个门类打透。 | 能配置一个门类模型并新建档案条目（还不必从迁移自动转） | 模型配置器、动态元数据表单 | 门类必填项（和业务口头对齐） | P0 | 5 | 02-1 | 未开始
W13 | S6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 03 归档 | 03-2 | 标准归档转换与校验 | 从迁移/接入结果转到档案模型：映射、原文挂接、校验（必填、格式、哈希）。 | 一批迁移结果能生成档案并出校验失败清单 | 转换流水线复用规则引擎 | 失败码列表 | P0 | 5 | 03-1,01-4 | 未开始
W14 | S6 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 03 归档 | 03-2b | 标准归档转换与校验 | 原文存储（MinIO）、校验补强（多文件、重复件）、转换可重跑。打磨性能与错误提示。 | 原文可下载，重复件能提示，重跑不双写 | 对象存储封装、幂等键 | 无 | P1 | 5 | 03-2 | 未开始
W15 | S7 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 03 归档 | 03-3 | 到期处置与Legal Hold管理 | 到期扫描、处置建议（销毁/续存/鉴定）、人工确认。Legal Hold：打标后禁止销毁/物理删。全写审计。 | 到期清单可筛；Hold 中的档案点销毁被拦截并留痕 | 扫描任务、拦截中间件、确认页 | 处置确认是人工而非自动（决策记录） | P0 | 5 | 03-2 | 未开始
W16 | S8 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 04 安全 | 04-1 | 境内数据驻留管理 | 存储区位标签（境内 region）、桶/库绑定、新建资源默认境内、配置漂移告警（先日志告警）。 | 能看到每个存储落在哪；改到非白名单 region 被拒 | 配置校验、资源标签 | 允许的 region 列表 | P0 | 3 | 00-1 | 未开始
W16 | S8 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 04 安全 | 04-2 | 数据加密与密钥管理 | 静态加密（库字段/对象存储）、应用层封装、密钥不进仓库。轮换先做「换 DEK、旧数据懒更新」。 | 关闭密钥无法读原文；配置在环境变量/本地 KMS 文件 | 加解密组件、信封加密样板 | 密钥存放位置说明（给运维的 10 行） | P0 | 2 | 04-1 | 未开始
W17 | S8 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 04 安全 | 04-2b | 数据加密与密钥管理 | 补齐对象存储服务端加密、敏感配置加密、密钥访问审计。 | MinIO/库都加密；谁用了密钥有日志 | 审计钩子 | 无 | P1 | 2 | 04-2 | 未开始
W17 | S8 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 04 安全 | 04-4 | 字段级数据脱敏管理 | 脱敏规则（掩码、截断、哈希、替换）绑到角色+字段。列表默认脱敏，授权可看明文（记审计）。 | 检索用户看掩码，档案员可点「查看明文」并留痕 | 脱敏注解/拦截器 + 规则配置页 | 默认脱敏字段表 | P0 | 3 | 08-1 | 未开始
W18 | S8 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 04 安全 | 04-3 | 数据备份与灾难恢复 | Postgres + MinIO 定时备份到第二路径（仍境内）。恢复脚本。做一次恢复演练并记下 RPO/RTO 实测。不承诺自动跨机房。 | 演练记录：备份点能恢复出可登录系统+抽样档案 | 备份脚本、compose 恢复步骤 | 演练记录一页（时间、结果、问题） | P0 | 5 | 04-1 | 未开始
W19 | S9 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 05 检索 | 05-1 | 基础档案检索 | 元数据组合检索 + 全文（ES/OpenSearch 或 Postgres FTS 先选一个能跑的）。权限过滤必须在查询侧。 | 按题名/日期/门类/关键词能搜到 S6 转入的档案 | 索引同步、查询 DSL、检索页 | 索引字段列表 | P0 | 5 | 03-2,08-1 | 未开始
W20 | S9 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 05 检索 | 05-2 | 检索结果展示与预览 | 结果列表、高亮、详情、原文预览（PDF/图片优先，office 可降级为下载）。水印占位。 | 点一条能看元数据+预览，无权限看不到 | 预览组件、高亮 | 支持的预览格式 | P0 | 5 | 05-1 | 未开始
W21 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 05 检索 | 05-3 | 检索结果导出 | 导出任务：当前页/勾选/按查询。Excel 元数据、原文打包（异步）。权限+脱敏+审计+数量上限。 | 导出文件能下载；超限被拒；审计有「谁导出了什么」 | 异步导出、打包、限流 | 导出上限策略 | P0 | 4 | 05-2,04-4 | 未开始
W21 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 05 检索 | 05-M5 | M5 演示打磨 | 串一次：脱敏列表→授权看明文→预览→导出。可选：加一个很浅的向量检索开关（做不完就关）。 | M5 可演示 | 演示数据/截图脚本 | 演示步骤 | P1 | 1 | 05-3 | 未开始
W22 | S10 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 06 合规 | 06-1 | 用户操作审计追踪 | 回头给 01–05、07–08 补埋点：登录、配置变更、迁移、销毁、Hold、检索、看明文、导出。查询与导出审计。三张表：登录、数据访问、处置。 | 抽查 10 类敏感操作都能查到人/时/对象/结果 | AOP 补齐、审计查询页、3 张报表 SQL | 审计事件字典 | P0 | 5 | 全模块已有页面 | 未开始
W23 | S11 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 00 收口 | 00-E2E | 端到端联调 | 固定演示数据：源→连接器→迁移/冷数据→归档→Hold/到期→检索预览导出→审计报表。修 P0 缺陷。功能冻结。 | 30 分钟脚本不卡壳 | 根据缺陷日志修、补测试 | 演示脚本 + 已知问题 | P0 | 4 | S10 | 未开始
W23 | S11 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 00 收口 | 00-DOC1 | 文档回补启动 | AI 从代码生成：架构说明、模块清单、接口清单、部署 compose 说明。人审关键决策。 | 四份草稿齐 | 根据仓库生成 Markdown | 正式文档第一稿 | P0 | 1 | 00-E2E | 未开始
W24 | S11 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 00 收口 | 00-DOC2 | 手册与对照 | 操作手册（按演示路径）、功能对照表（24 点完成度）、降级项与后续 backlog（实时流、语义检索、多活灾备、多协议 SSO）。 | 领导能按手册点一遍；对照表无「没做但没写」 | 从页面和路由生成手册骨架 | 操作手册 + 对照表 + 后续 backlog | P0 | 3 | 00-DOC1 | 未开始
W24 | S11 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 00 收口 | 00-M6 | M6 交差包 | 打包：演示环境、演示脚本、文档、备份演练记录、已知问题。预留 2 天人缓冲（缺陷或文档返工）。 | 交差包目录齐全 | 打包脚本 | 交差清单 | P0 | 2 | 00-DOC2 | 未开始
人天校核（每行「人天」之和应为 120；每周约 5 天。若某周合计 >5，说明该周并行条目需在同一周内串行完成，不要按两人理解。）
每周人天负荷（应均为 5）
周次 | 人天 | 负荷 | 所属Sprint | 备注
W01 | 5 | 满 | S0 | 正常
W02 | 5 | 满 | S1 | 正常
W03 | 5 | 满 | S1 | 正常
W04 | 5 | 满 | S2 | 正常
W05 | 5 | 满 | S2 | 正常
W06 | 5 | 满 | S3 | 正常
W07 | 5 | 满 | S4 | 正常
W08 | 5 | 满 | S4 | 正常
W09 | 5 | 满 | S4 | 正常
W10 | 5 | 满 | S5 | 正常
W11 | 5 | 满 | S5 | 正常
W12 | 5 | 满 | S6 | 正常
W13 | 5 | 满 | S6 | 正常
W14 | 5 | 满 | S6 | 正常
W15 | 5 | 满 | S7 | 正常
W16 | 5 | 满 | S8 | 正常
W17 | 5 | 满 | S8 | 正常
W18 | 5 | 满 | S8 | 正常
W19 | 5 | 满 | S9 | 正常
W20 | 5 | 满 | S9 | 正常
W21 | 5 | 满 | S9 | 正常
W22 | 5 | 满 | S10 | 正常
W23 | 5 | 满 | S11 | 正常
W24 | 5 | 满 | S11 | 正常
执行纪律（给自己看的） 1. 每周只保证 P0。P1 滑到下周；P2 直接进 S11 或砍掉。不要在 W01 就开始写正式设计。 2. 每个功能点以「完成标准」为准，不是以「代码写了」为准。没有完成标准的演示，对领导等于没做。 3. 真源、真样本尽早（最晚 W06）。没有真实连接器，S4 迁移周会全部作废。 4. 若必须压到更短：优先砍 05 语义检索、04 自动灾备、08 第二种 SSO、02 真流式；不要砍校验、Hold 拦截、审计、脱敏。 5. S11 之前允许 README 级文档；S11 用 AI 从代码生成正式文档后你只审，避免边做边写拖慢交付。