## 按菜单拆分功能与场景
RIMS 归档平台 · 按前端菜单拆分的功能与场景（后台管理 ADMIN / 终端用户 End User）
操作步骤流——ADMIN：登录 → 登记源系统 → 配置数据源 → 勾选/上传同步表 → 配置转换字段 → 执行归档 → 配置 Dynamic Query → 设置角色权限 → 日志查询 · End User：登录 → 查询归档数据 → 列表 → 详情 → 附件 · 人天口径保留原表（合计 120.5）
前端菜单 | 功能分组（操作步骤） | 步骤 | 业务功能 | 技术功能（服务/实现层） | BA | 前端(React) | 后端API(.NET) | 数据(Databricks) | QA | 技术要点 / 备注
ADMIN | 登录 | 1 | 企业 SSO 集成 | AuthManagementService（认证授权服务） | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 集成 LDAPs；End User 共用，不重复计
| 源系统管理 | 2 | 系统基础信息录入 | SourceSystemManagementService（来源系统管理服务） | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | 3 | 数据库连接信息配置（配置数据源） | SourceSystemManagementService |  | 0.5 | 2
|  | 4 | 数据保留期限设置 | LifecycleManagementService（生命周期管理服务） |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 保留期限为后续删除校验输入
| 归档配置 | 5 | 拉取源数据库表结构 | MetadataManagementService（元数据管理服务） | 2 | 0.5 | 2 |  | 2 | 后端 JDBC 连接数据源动态拉取
|  | 6 | 勾选需要备份的表【或上传同步表清单】 | ArchiveConfigService（归档配置服务） |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 勾选与上传清单同一界面；上传为 Excel 模板可选增强
|  | 7 | 敏感字段标识 | MetadataManagementService |  | 0.5 | 1 |  |  | 获取 Key Vault 密钥，使用 RIMS 统一加密算法
|  | 8 | 配置转换字段：字段加解密规则 | DataProcessingRuleService（数据处理规则服务） | 2 | 1 | 2 |  |  | 先解密源数据，再用 RIMS 密钥重新加密
|  | 9 | 配置转换字段：数据脱敏规则 | DataProcessingRuleService | 1 | 2
|  | 10 | 配置转换字段：附件 URL 转换规则 | DataProcessingRuleService | 1 | 1 |  |  |  | 源附件路径 → 归档 Blob 新路径映射
|  | 11 | 生成 ETL 配置 | ArchiveConfigService | 1 | 3 | 1 |  |  | 按配置自动生成抽取/转换任务
| 归档执行 | 12 | 编写执行归档通用脚本 | ArchiveExecutionService（归档执行服务） | 1 |  |  | 8 | 6 | 根据配置生成执行脚本，Databricks 同步数据
|  | 13 | 执行 CC 系统的归档 | ArchiveExecutionService |  |  |  | 5 |  | 测试迁移系统：Caring Center
|  | 14 | 归档批次管理（UI） | ArchiveExecutionService |  | 0.5 | 2
|  | 15 | 查看归档结果 | ArchiveExecutionService |  | 0.5 | 0.5
|  | 16 | 失败重试 | ArchiveExecutionService |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 断点续传/批次级重跑
| 附件迁移 | 17 | 配置源系统 Blob 信息、迁移目录、文件类型 | AttachmentMigrationService（附件迁移服务） | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5
|  | 18 | 执行迁移任务 | AttachmentMigrationService |  |  | 0.5 | 1 |  | Azure Storage Mover
| 动态查询配置 | 19 | 动态查询页面配置（Dynamic Query） | ArchiveQueryService（归档查询服务） | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 配置列表+详情查询范围，提供给 End User 直接查询；不含报表/审批流
| 权限管理 | 20 | 用户、角色、权限管理（设置角色权限） | AuthManagementService | 2 | 2 |  |  |  | 来源系统与角色关联权限
|  | 21 | 权限操作日志 | AuditService（审计服务） |  |  | 0.5 |  |  | 记录权限变更日志
| 生命周期管理 | 22 | 保留期限校验 | LifecycleManagementService |  |  | 0.5 |  |  | 根据配置的保留时间校验是否可删
|  | 23 | 数据删除 | LifecycleManagementService | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 调用 Databricks Job 执行删除
ADMIN |  | 24 | 删除提示、删除日志记录 | AuditService |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 多次提醒不可恢复并显示删除数据量
| 归档系统查询 | 25 | 按系统名称、业务时间查询 | SourceSystemManagementService | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 管理视角：查"归档了哪些系统"
|  | 26 | 归档批次展示 | SourceSystemManagementService |  | 0.5 | 0.5
|  | 27 | 表结构查询 | SourceSystemManagementService |  | 0.5 | 0.5
ADMIN | 日志查询 | 28 | 查询日志 | AuditService |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 查询行为日志（与 E2 查询联动记录）
| 登录 | 1 | 登录（复用 ADMIN SSO） | AuthManagementService | [5 empty] | SSO 集成已计入 ADMIN 步骤 1
| 归档数据查询 | 2 | 列表展示（按已配置的 Dynamic Query） | ArchiveQueryService |  | 1 | 1 | 1 |  | 使用管理员配置的查询范围
|  | 3 | 详情展示 | ArchiveQueryService |  | 1 | 1 | 1
|  | 4 | 附件展示 | ArchiveQueryService |  | 1 | 2 |  |  | SAS 链接直连预览/下载
| DevOps 流水线 | — | 资源申请 | AppResource |  |  | 2 |  |  | 平台团队协同
|  | — | 流水线代码编写 | Pipeline Code |  |  | 1 |  |  | Azure DevOps CI/CD
|  | — | 云资源集成测试 | KeyVault/SqlServer/Redis/Databricks |  |  | 1
工程支撑 | SLC 文档 | — | ADD（架构与设计文档） | — |  |  | 2
工程支撑 |  | — | SDD（Database/Detailed/Interface） | — |  |  | 3
工程支撑 |  | — | IQ Test Pre / IQ Test Post | — |  |  |  |  | 2 | 功能测试，不含文档
工程支撑 |  | — | OQ（运行确认） | — |  |  |  |  | 2
工程支撑 |  | — | IQ PROD Pre | — |  |  |  |  | 1
合计 |  | 40 行（含工程支撑） | 功能开发 + DevOps + SLC 文档 |  | 16 | 26 | 37.5 | 19 | 22 | BA 16.0 + FE 26.0 + BE 37.5 + DA 19 + QA 22.0 = 120.5 人天（与原表 120.5 一致；End User 登录复用未重复计）
菜单结构：后台管理 ADMIN（深蓝，步骤 1~28：登录→源系统管理→归档配置→归档执行→附件迁移→动态查询配置→权限管理→生命周期管理→归档系统查询→日志查询）
菜单结构：终端用户 End User（绿色，步骤 1~4：登录[复用 SSO]→归档数据查询[列表/详情/附件，使用 ADMIN 配置的 Dynamic Query]）
工程支撑（灰色，非菜单）：DevOps 流水线 + SLC 文档（ADD/SDD/IQ/OQ）——计入总人天
操作步骤编号：ADMIN 1~28 按实际使用顺序（登记源系统→配置数据源→勾选/上传同步表→配置转换字段→执行归档→配置查询→设权限→查日志）
人天口径与原业务场景表完全一致，仅重新编排；"上传同步表清单"与勾选同界面未加额外人天（如需 Excel 模板上传增强：+1 FE +1 BE）