## 功能矩阵
RIMS Decommission 快速 Demo 方案 — 功能矩阵（汇报版·AI vs 人工边界）
版本 v1.0 ¦ 日期 2026-08-06 ¦ 分支 arena/019fd5f0-rimsdecommision ¦ 受众 管理层 ¦ 时长 15-20min 现场 Demo + 5min Q&A ¦ 数据 CRM_V1（订单头+订单行+附件）
核心结论：10 项功能全部演示（7 项 P0 必演 + 3 项 P1 增强）· AI 承担 70% 重复劳动（探测/生成/校验/渲染/掩码/审计），人工聚焦 30% 决策（连库/确认/触发/审批）· 5 人日可完成可演示版本
序号 | 功能域 | Demo 功能点 | 业务价值 | 优先级 | 是否纳入 | 🤖 AI 负责（自动化） | 👤 人工输入/决策 | 前置依赖/输入物 | 时长 | 演示效果 | 追溯 task.csv
F01 | 数据的迁移 | 结构化批量导入 | 退役库一键入湖 1:1 原样 | P0 必演 | 必演 | JDBC 并行抽取→类型推断→Iceberg 写入 ADLS→进度轮询→行数/Checksum 校验 | 提供源库连接 勾选表清单 确认字段映射 点击开始同步 | 源库 CRM_V1 2 表×500 行 | 3 min | 进度 SUCCESS 500/500 一致 立即可查 | P1-001/004 P1-005~007
F02 | 数据的迁移 | 非结构化/离线包导入 | 附件不丢 断点续传 | P1 增强 | 增强 | 分片上传·断点续传·压缩包解析·保留原始文件名/时间·指纹 | 拖拽上传 20 附件 观察中断重传 | 20 个样本 PDF/图片/压缩包 | 1 min | 20/20 成功 属性保留 | P1-002
F03 | 元数据管理 | Schema Registry 自动探测与配置 | 零代码适配新系统 | P0 必演 | 必演 | discover 探测表结构→推荐 table_alias/queryType/isPii/listWidth | 确认中文别名 调整控件类型 标记敏感字段 | F01 已导入 | 2 min | JSON 配置页 AI推荐与确认 | P1-003/008
F04 | 元数据·搜索 | 关键词/系统/时间检索 | QA 自助查询 | P0 必演 | 必演 | 动态表单渲染·SQL 生成(白名单+参数化)·UC 掩码·分页/排序 | 选系统/表 输关键词“张” +时间2024-01~12 点搜索 | F03 已配置 | 2 min | 列表实时返回 敏感打码 *** | P1-013~016
F05 | 数据列表展示 | 一对多（订单头→订单行）联动 | 还原业务关联 | P0 必演 | 必演 | 主表点击携带 order_id 自动查子表·动态列渲染(金额¥/日期) | 配置外键 order_id 关联 配置 showInList | F03 外键已配 | 2 min | 点击头行 联动 5 明细 | P1-008 +P2-013
F06 | 附件预览 | SAS 在线预览 PDF/图片/Office | 无需下载 15分钟安全 | P0 必演 | 必演 | 后端校验 RBAC+路径前缀+审计→签发 SAS URL(15min)→前端 iframe/pdf.js/img | 点击预览 观察超时失效 | 附件已导入 Blob 模拟 | 1.5 min | PDF/图片预览 15min后失效 | P1-017
F07 | 定期删除 | 保留期到期 + Legal Hold | 合规处置 涉诉冻结 | P0 必演 | 必演 | 自动计算 destroy_after_date 到期扫描→生成清单 | 配置 retention=7天(演示) 确认销毁 演示冻结 | F01 已归档 | 2 min | 红色到期提醒 冻结拦截 | P2-014/021
F08 | 日志追踪 | 导入/查询/预览/导出全链路审计 | 审计可追 责任到人 | P0 必演 | 必演 | AOP 自动埋点 sys_audit_log(用户/时间/对象/IP/耗时) 聚合统计 | 筛选用户/操作/时间 导出 Excel | 前序操作已产生 | 2 min | 日志实时 导出 Excel | P1-018~020
F09 | 权限治理 | 基础 RBAC + 行/字段级预览 | 不同角色 不同视图 | P1 增强 | 增强 | sys_role_system 映射→UC GRANT+Column Mask 生效 | 切换 VIEWER 登录 验证脱敏 | 预置 2 角色 | 1 min | ADMIN全 VIEWER *** | P1-025/026
F10 | 台账报表 | 按系统/时间/类型统计+导出 | 一键台账 | P1 增强 | 增强 | 聚合 row_count/data_size→趋势图→导出 Excel/PDF | 选统计维度 点导出 | F01 数据 | 1 min | 柱状图 +报表文件 | P1-021~024
合计 Demo 时长：17.5 分钟（可压缩至 12 分钟，跳过 F02/F09/F10）· 快速 Demo 投入：5 人日 · 数据：2 表×500 行 + 1500 明细 + 20 附件 | [5 empty] | AI 70%（探测/生成/校验/渲染/掩码/审计） ¦ 人工 30%（连库/确认/触发/审批） ¦ 领导视角：点一下，AI 已做十步
图例： P0 必演（红色）= 领导必看 ¦ P1 增强（蓝色）= 加分项 ¦ 🤖 黄底 = AI 自动化 ¦ 👤 绿底 = 人工决策 ¦ 打印：A3 横向·已设适应页宽

## 演示剧本
15 分钟演示剧本（可直接照念）
时间 | 步骤 | 操作 | 话术（给领导） | 产出物
0:00-0:30 | 开场 | 展示架构图 README §🏗️ | “服务器销毁前，RIMS 用湖仓一体把旧系统 1:1 原样入湖，今天用 CRM_V1 演示全闭环” | 架构图
0:30-3:30 | F01 迁移 | 输连接→勾 2 表→AI 推荐映射→开始同步→进度条 | “人工只输一次连接，AI 自动抽取/写入/校验，500 行零丢失” | 进度页+校验报告
3:30-5:30 | F03 元数据 | 展示 AI 探测 Schema→改 1 别名→保存 | “零代码适配新系统，AI 推荐中文名与控件，业务确认即可” | Schema JSON 页
5:30-9:30 | F04+F05 搜索+联动 | 选系统→关键词“张”+时间→搜索→点订单→看订单行 | “QA 日常就这样查，点一下头行，AI 自动带出关联明细” | 动态列表 +主子联动
9:30-11:00 | F06 附件 | 点 PDF 预览→展示 SAS 15min 过期 | “附件无需下载，后端鉴权后给临时链接，15 分钟过期” | 预览页+审计日志
11:00-13:00 | F07 删除 | 展示即将到期红点→Legal Hold 冻结 | “保留期到期 AI 提醒，涉诉一键冻结，合规不怕误删” | 到期清单
13:00-15:00 | F08 日志 | 打开审计页→筛选近 7 天→导出 Excel | “刚才所有操作已自动记账，导出即可给审计” | 审计表+Excel
15:00-17:30 | 加分 F09/F10 | 切 VIEWER 看脱敏→统计报表导出 | “不同角色不同视图，台账一键导出” | 脱敏对比 +报表

## 准备清单
快速 Demo 数据与环境准备清单（1 天可备齐）
类别 | 准备项 | 数量 | 来源 | 负责人 | 备注
数据 | CUSTOMER_ORDER (订单头) | 500 行 | V2 扩展/AI 生成 | 人工+AI | 含 customer_name等敏感字段
数据 | ORDER_LINE (订单行) | 1500 行 | AI 生成 | AI | FK order_id 关联
数据 | ORDER_ATTACHMENTS | 20 个 | 样本文件 | 人工 | 10 PDF + 10 JPG
配置 | decomm_system CRM_V1 | 1 条 | 手工 | 人工 | retention 7天(演示)
环境 | MySQL + Redis | — | docker-compose | 人工 | up -d 即 ready
环境 | Databricks SQL (或 H2 Mock) | — | Serverless/Mock | AI 脚手架 | 掩码模拟
环境 | ADLS 模拟 (MinIO) | — | Docker | 人工 | 本地替代 Azure
账号 | ADMIN/VIEWER/AUDITOR | 3 个 | V2 seed | 人工 | 验证脱敏与审计
风险 | Legal Hold 样本 | 2 条 | 手工标记 | 人工 | 演示冻结拦截
建议：本次 Demo 聚焦 P0 7 项 2 天可 ready；P1 3 项按需彩蛋。演示后可直接沿用环境进入 Sprint 1。