## 团队角色与分工
项目执行计划 （Agile）
3300
角色 | 角色名称 | 核心职责 | 技能要求 | 工作量占比 | 人天（12 周） | 人力费用（¥4500/人天） | 关键产出物 | 备注
A | 需求分析师（专职，50% 投入） | ① 需求访谈与引导（业务方/源方/合规）② BRD：数据流图（源系统→湖仓→查询/销毁）+ 归档范围与保留期矩阵 + 非功能需求（RPO/性能/安全）③ 用户故事与验收标准 ④ UAT 场景设计与组织 ⑤ 需求变更管理与优先级 ⑥ 业务方/源方/法务协调 | 需求分析 / 业务流程建模 / 用户故事 |  | 30 |  | BRD、用户故事地图、验收标准、UAT 场景脚本、需求变更记录 | W1~W2 密集；之后 Sprint 级澄清与验收
B | 架构师（兼职功能开发） | ① 架构定稿（W1~W2）：湖仓分层架构与数据流设计 + 资源申请单对接平台团队 + 交付资源验收 ② 专项一·权限与安全：UC 三级授权模型（Catalog/Schema/Table GRANT 继承）、Entra ID 组↔UC 组映射、服务主体（SP-query/SP-audit）+ 行级隔离、aes_encrypt + COLUMN MASK 动态脱敏函数、ABAC PII 标签策略 ③ 专项二·冷热数据管理：ADLS Hot/Cool/Cold 分层与生命周期规则（Auto-Tiering）、Iceberg 分区与排序策略（Partition Evolution / Z-Order / hidden partitioning）、SERVE 物化视图与增量物化、Compaction 与快照过期（OPTIMIZE / expire_snapshots / VACUUM）④ 前端功能开发：附件预览、多表 JOIN、Retention 界面 ⑤ 代码评审与技术决策（ADR） | Databricks / Azure 网络 / .NET 或 React / 系统设计 |  | 60 |  | 架构文档、Azure 部署脚本、RBAC 权限矩阵与 API、UC 授权/掩码/行级隔离、冷热分层与生命周期策略、SERVE 物化与 Compaction、附件预览/JOIN 渲染/Retention 界面 | W1~W3 架构为主；W4 起开发为主
C | 数据工程师（ETL / 湖仓开发） | ① SeaTunnel 同步链路：源库 JDBC 批量抽取（分片并行/限速/断点续传）+ 配置生成器（元数据驱动 .conf 生成）② Iceberg 湖仓建模：RAW→CURATED→LAKE→SERVE 四层转换 SQL（Spark）、分区设计与 Parquet 压缩（ZSTD）、Schema Evolution 与类型映射 ③ Databricks Jobs 编排：多 Task 依赖 DAG（ETL/OPTIMIZE/VACUUM/销毁）、失败重试与告警 ④ 数据对账：行数/校验和双向比对 + SHA-256 台账 ⑤ 凭据治理：连接串全走 Key Vault 引用（零硬编码/零明文日志）⑥ 性能调优：文件大小（target-file-size）、小文件合并、分区裁剪、查询计划分析 | Python / Spark SQL / SeaTunnel / Iceberg / Databricks SDK |  | 37 |  | ETL 生成器、四层 SQL、销毁作业、对账脚本、性能报告 | 核心开发，代码量最大
D | 全栈开发 + DevOps | ① .NET 10 后端：元数据服务 + 查询代理（SQL 拼装与白名单校验）+ 附件服务（SAS 签发）+ 调度服务 ② React 前端：配置化查询平台（JSON Schema 动态渲染）③ CI/CD：Azure DevOps Pipelines → ACR → Helm 部署到平台提供的 AKS 命名空间（多环境 values）④ 代码安全四道门禁：SAST（CodeQL/Semgrep）、依赖漏洞扫描（Dependabot/audit）、密钥泄漏扫描（gitleaks）、镜像 CVE 扫描（Trivy）—— CI 强制卡点 + 高中危清零 ⑤ SSO 集成（Entra ID OIDC + JWT 角色 Claims） | .NET 10 / React / Docker / Helm / Azure DevOps Pipelines / AKS / OIDC |  | 60 |  | 后端 API、React 前端、CI/CD、SSO 集成 | W4 后 B 加入分担，压力缓解
E | QA 测试 + SLC 全生命周期文档 | ① 测试策略与计划（功能/集成/性能/安全/UAT 五类）② 测试执行：功能与回归、数据一致性对账验证、性能基准（首屏 P95/导出吞吐）、安全测试（注入/越权/掩码旁路）+ UAT 协调 ③ 缺陷全生命周期管理 ④ SLC 文档：架构图（C4 上下文/容器/组件/部署）+ 数据流图、详细设计（应用/数据/安全三模块）、接口文档（OpenAPI）、数据字典（35 表 + 湖仓四层）、用户手册、运维手册、审批材料包 ⑤ 培训材料与交付 | 测试设计 / 自动化 / 技术写作 |  | 40 |  | 测试计划/用例(80+)/自动化/报告、架构图×4、详细设计×3、接口文档、数据字典、用户/运维手册、审批包、培训材料 | W4 起文档测试并重，W9~10 冲刺
合计

## Sprint 计划总览
12 周 Sprint 计划总览（V9：双 Release · 上线压缩至 W11 一周 · CC 单系统验证）
R1 系统上线（W1~W11）：W1~W10 全部功能与上线就绪，W11 一周集中上线（发布→UAT→Go-Live）· R2 文档交付与收尾（W12）：文档终版 + 稳定确认 + 归档 → 项目结束（无知识转移/项目关闭）
Release | Sprint | 周次 | 主题 / 目标 | 核心交付物（按功能域编号） | 演示 / 里程碑 | 主要风险 | 需确认/决策项
Release 1 系统上线 | Sprint 0 需求+筹备 | W1~W2 | 需求定稿 + 环境就绪 + CC 连接打通 | 【8 域需求】① A：BRD 定稿（8 域 + 数据流图 + 保留期矩阵 + PII 分级 + 检索权限矩阵）② B：架构定稿 + 资源申请单（区域=境内）+ 资源验收 + UC 初始化 ③ C：SeaTunnel PoC（CC 抽样 10 表端到端）+ 1253 表扫描分类 ④ D：前后端骨架 + Azure DevOps Pipelines CI + SSO 走通 ⑤ E：测试计划（8 域）+ 架构图×2 + 文档模板 | ★ CC PoC 端到端；BRD 评审通过；登录页可访问 | CC 账号/白名单周期；1253 表审表量；02 域实时指标未定 | ① CC 只读账号（W1 必须）② 垃圾表剔除标准 ③ 实时指标 ④ 境内驻留区域 ⑤ Legal Hold 条件
Release 1 系统上线 | Sprint 1 迁移+检索 MVP | W3~W4 | 01 存量迁移 + 05 检索 端到端（CC 首批 50 表） | 【01】① C：批量导入 50 表（分片/限速/断点）+ 任务管理（生成器+状态+对账 SHA-256）② D：迁移任务管理界面【05】③ D：检索页（配置化渲染）+ 预览（SAS）+ 导出【08】④ B：RBAC 五角色 + Entra ID 组映射 + UC GRANT + SSO Claims【06】⑤ D：审计埋点 v1【07】⑥ C：连接器模板 v1 | ★ CC 50 表端到端：登录→检索→预览→导出（带权限与审计）+ 对账 100% | 审表与联调压力；掩码函数首次落地 | ① CC 首批表清单（W2 末）② PII 字段标记 ③ 预览格式范围
Release 1 系统上线 | Sprint 2 治理+安全 | W5~W6 | 02 数据治理 + 03 归档生命周期 + 04 安全管控 | 【02】① C：增量接入（watermark）+ 冷数据识别自动转冷 ② D：元数据标准界面【03】③ B：处置引擎（扫描→DROP PARTITION→VACUUM）+ Legal Hold（Hold/Release+豁免+留痕）④ C：CURATED/LAKE 转换 + Schema Evolution【04】⑤ B：加密（CMK+字段级+轮转）+ 脱敏 + 境内驻留核查 ⑥ C：ADLS 分层 + 生命周期 + Compaction | ★ 处置全链路（到期→Hold 拦截→处置→审计）+ 脱敏三态 + 分层生效 | 实时方案风险；处置不可逆需沙箱验证；掩码与前端联动 | ① 实时指标验收标准 ② Legal Hold 审批人 ③ 保留期底线 ④ 性能标准（P95<5s）
Release 1 系统上线 | Sprint 3 CC 全量+连接器 | W7~W8 | CC 1253 表全量迁移 + 07 连接器库 + 06 合规报表 | 【01+02】① C：CC 全量分批迁移（600~800 有效表）+ 增量常态化 ② A：范围最终确认【07】③ C：模板库（MySQL+文件源）+ 运行监控审计 ④ D：连接管理界面【06】⑤ D：合规报表（等保/个保法对照）⑥ E：合规口径验证【08】⑦ B：行级隔离验证 | ★ CC 全量对账 100% + 新数据源 30 分钟接入 + 越权全拦截 | 全量迁移时长不可控；逐批对账耗时；报表口径偏差 | ① CC 数据量实测 ② 迁移窗口 ③ 合规报表口径签字人
Release 1 系统上线 | Sprint 4 功能收口+就绪 | W9~W10 | 功能收口 + 上线就绪（准备全部前移，不含上线动作） | 【功能收口 W9】① 全员：功能打磨/性能优化/遗留 Bug 清零 + 全量回归（S1~S4 全功能）【上线就绪 W9~10】② B：🤖生产发布包（Helm 生产 values + UC 权限/掩码/生命周期/驻留 生产脚本，一键发布就绪）③ E：文档 80%（用户/运维/字典/架构图更新）+ 🤖审批材料起稿 ④ W10：UAT 预演（Staging 8 域走查，业务方提前介入）+ UAT 脚本定稿 ⑤ D：安全终检（四门禁生产版+渗透配合）+ 监控告警就绪 ⑥ C：生产迁移预跑 + 窗口预约 ⑦ W10 末：上线就绪检查（发布包/材料/预演/回退预案 全绿） | ★ W10 末：上线就绪检查 100% 通过（W11 上线的前置条件） | 就绪检查不过则 W11 顺延；UAT 预演需业务方排期；渗透测试排期 | ① UAT 预演排期 ② 渗透窗口 ③ 生产迁移窗口（W10 晚预约）④ 就绪检查 Checklist 签字人
Release 1 系统上线 | Sprint 5 上线+收尾 | W11 | 上线周：发布 → UAT → Go-Live（集中一周，仅执行） | ① 生产发布执行（DevOps Environments 审批，就绪包一键发布）② CC 生产全量迁移收尾（预跑后增量补齐 + 对账）③ UAT 正式执行（8 域场景，业务方签字）④ P1 问题当日清 ⑤ 审批材料提交 ⑥ Go-Live 决策 + 上线 + 48h 值守（全员） | ★ W11：Go-Live + UAT 签字 + 审批受理 → Release 1 交付 | 一周内完成发布+UAT+上线节奏紧：强依赖 W10 就绪检查通过；生产迁移建议 W10 晚启动 | ① Go-Live 窗口（建议 W11 周二）② P1 响应 SLA ③ 审批受理时长
Release 2 文档交付与收尾 | Sprint 5 上线+收尾 | W12 | 文档终版 + 稳定确认 + 收尾（Release 2） | ① E：文档终审（7 套：用户/运维/架构×4/详细设计×3/接口/数据字典 + 审批包）② 全员：上线后一周稳定性观察（增量/处置/检索/审计全正常）③ 遗留问题清零 + 交付物版本 tag（代码/脚本/文档）④ E：上线验证与稳定性报告 ⑤ 项目结束（无知识转移/项目关闭环节） | ★ W12：稳定运行确认 + 交付物归档 → 项目结束 | 上线首周 P1；文档确认排期；若 W11 顺延则本周压缩 | ① 文档确认签字人 ② 上线后支持期（含在 W12 内）
双 Release：R1（W1~W11）交付可上线的系统——W1~W10 功能与就绪、W11 一周集中上线；R2（W12）文档终版+稳定确认+归档即项目结束
上线压缩依据：原 W9~W10 的生产部署/UAT/文档冲刺全部改为"准备"（发布包/材料/预演/预跑在 W9~10 完成），W11 仅执行，消除重叠
W10 末就绪检查是 W11 上线的硬前置：发布包/审批材料/UAT 预演/回退预案全绿才上线；不过则顺延（压缩 R2）
团队与口径不变：4.5 人（A 需求 50% + B/C/D/E 全职）· CC 单系统验证 · Azure DevOps CI/CD · 上线即结束

## 周计划明细
周计划明细（V9：双 Release · R1 功能期 W1~W10 → W11 上线周 → R2 W12 收尾） | 周计划明细（V8：按 8 大功能域编号 · CC 单系统贯穿 · 上线即结束）
Release | Sprint | Week | 角色 | 任务 | 产出物 / 验收标准 | 依赖/阻塞
R1 | Sprint 0 | W1 | A·需求(50%) | • 【8 域需求访谈】业务方×2 场（检索/导出/审计场景）+ 合规法务×1 场（保留期/PII/Legal Hold） | BRD 初稿可评审；CC 剔除规则确认 | 业务方访谈排期
• 【BRD】数据流图（源系统→湖仓→查询/处置）+ 归档范围矩阵 + PII 字段分级清单
• 【02】"实时"指标确认（分钟级 or 小时级，直接影响技术方案）
• CC 接入范围初定：1253 表垃圾表剔除标准（bak/temp/_Old 规则）与业务方对齐
R1 | Sprint 0 | W1 | B·架构+开发 | • 架构设计文档定稿（湖仓分层 + 数据流 + UC 授权模型 + 存储分层） | 架构文档 V1；资源申请单已交 | 平台团队受理周期；CC 账号
• 资源申请单提交平台团队（AKS 命名空间/ADLS/SQL DB/Databricks/Key Vault/AGW，区域=境内）
• 源库对接：CC 只读账号 + NAT 白名单申请（流程最长，W1 必须启动）
R1 | Sprint 0 | W1 | C·数据工程 | • CC 源库结构预研：1253 表 information_schema 全量扫描 + 表分类（业务表/垃圾表/附件元数据表） | CC 表分类清单；四层设计文档 | CC 只读账号（B 申请中）
• 四层建模设计细化（RAW→CURATED→LAKE→SERVE 转换规则与分区策略）
• SeaTunnel 任务模板设计（元数据驱动 .conf 生成器架构）
R1 | Sprint 0 | W1 | D·全栈+DevOps | • .NET 10 后端骨架（Clean Architecture + EF Core）+ React 前端骨架 | 本地可开发；CI 推镜像成功 | 平台 ACR
• Docker Compose 本地开发环境（SQL Server + Azurite 模拟 ADLS）
• CI 骨架：Azure DevOps Pipelines build + 单测 + 推镜像（平台 ACR）
R1 | Sprint 0 | W1 | E·QA+SLC文档 | • 测试计划初稿（按 8 大功能域组织：迁移/治理/生命周期/安全/检索/合规/连接器/权限） | 测试计划初稿；架构图×2 初稿 | A 的 BRD 范围
• 架构图初稿：系统上下文图 + 容器图
• 文档模板 4 套定稿（详细设计/接口/用户手册/运维手册）
R1 | Sprint 0 | W2 | A·需求(50%) | • BRD 评审会 → 定稿签字（8 域功能清单 + 数据流图 + 保留期矩阵） | BRD 签字；CC 首批表清单 | 业务方到场
• 用户故事地图 + Sprint 1~5 验收标准
• CC 首批 50 张热表清单确认（业务方勾选：高频查询表）
R1 | Sprint 0 | W2 | B·架构+开发 | • 平台交付资源验收（ADLS 读写/SQL DB/Databricks 登录/Key Vault 取密钥 逐项连通） | 资源验收通过；UC 就绪 | 平台交付时间
• UC 初始化：arch_cc catalog + GRANT 模板 + SP-query/SP-audit 服务主体
• 境内驻留核查 v1：全部资源区域配置确认
R1 | Sprint 0 | W2 | C·数据工程 | • SeaTunnel PoC：CC 源库抽样 10 张表 → Iceberg RAW → SQL Warehouse 可查 | PoC 端到端成功 | CC 账号 + 资源交付
• PoC 风险记录（连接器兼容/类型映射问题清单）
R1 | Sprint 0 | W2 | D·全栈+DevOps | • CD 流水线：Azure DevOps Environments（Dev）+ Helm 部署到平台 AKS 命名空间（服务连接走托管标识） | 端到端自动部署；登录可走通 | Entra ID 配置
• 元数据库 35 张表 Migration + 种子数据
• SSO 走通：Entra ID OIDC 登录页 + 系统列表页
R1 | Sprint 0 | W2 | E·QA+SLC文档 | • 架构图完善：组件图 + 部署图（标注平台团队管理的资源边界） | 架构图×4 初稿；UAT 清单
• 接口文档初稿（API 清单 + 示例）
• UAT 场景清单（8 域各 1~2 场景初稿）
R1 | Sprint 1 | W3 | A·需求(50%) | • Sprint 2 需求澄清（增量频率/冷数据标准/Legal Hold 条件细化） | S2 需求就绪；PII 标记清单
• CC 首批 50 表字段级确认（PII 列标记：身份证/手机号/录音索引）
R1 | Sprint 1 | W3 | B·架构+开发 | • 【08】角色权限①：user/role/permission/page 四表 CRUD API + 关联表接口 | RBAC API + 鉴权中间件提测
• 【08】角色权限②：OIDC → JWT 角色 Claims → 后端鉴权中间件
• 【08】角色权限③：前端菜单/按钮级权限渲染指令
• 代码评审（C 数据链路 + D 骨架）
R1 | Sprint 1 | W3 | C·数据工程 | • 【01】SeaTunnel 批量导入：CC 首批 50 表（分片并行/限速/断点续传） | CC 50 表批量入 RAW；任务可管理 | CC 表清单（A 确认）
• 【01】迁移任务管理：配置生成器（勾选→.conf→K8s Job）+ 状态跟踪
• 【07】JDBC 连接器模板 v1：SQL Server 类型映射表
R1 | Sprint 1 | W3 | D·全栈+DevOps | • 【01】迁移任务管理界面（任务列表/进度/对账结果查看） | 任务管理界面；检索页可查
• 【05】基础检索页：配置化动态渲染（筛选/表格/分页）
• 【06】操作审计埋点 v1（后端拦截 → 审计表）
• 代码安全①：依赖扫描进 CI（npm audit / dotnet audit）
R1 | Sprint 1 | W3 | E·QA+SLC文档 | • 单元测试框架（xUnit + Mock）+ 覆盖率门禁 >70% 进 CI | CI 门禁生效；用例 10 条 | C/D API 稳定
• 【01】迁移对账测试设计（行数/校验和双向比对用例）
• API 集成测试 10 核心场景
• 详细设计初稿：应用层
R1 | Sprint 1 | W4 | A·需求(50%) | • 验收 Sprint 1 交付（对照用户故事：迁移对账/检索/权限三态） | S1 验收记录；S3 需求就绪
• Sprint 3 需求澄清（全量迁移范围最终确认 + 合规报表口径）
R1 | Sprint 1 | W4 | B·架构+开发 | • 【08】角色权限④：UC GRANT 落地（arch_cc 的 SP-query/SP-audit）+ 掩码函数部署 | 权限三态演示通过 | C 的 SERVE 数据
• 【08】角色权限⑤：查询代理按角色路由连接池
• 端到端联调：登录 → 权限判定 → 明文/掩码/拒绝三态
R1 | Sprint 1 | W4 | C·数据工程 | • 【01】完整性校验：行数/校验和双向对账 + SHA-256 台账 | 对账 100% 一致；SERVE 可查
• 【01】首批 50 表 RAW→LAKE 直达转换
• 【05】SERVE 层首版（热表物化 + Z-Order）
• 代码安全：JDBC 连接串走 Key Vault（零硬编码）
R1 | Sprint 1 | W4 | D·全栈+DevOps | • 【05】结果预览：图片/附件 SAS 直连；导出 CSV | 预览/导出可用；SAST 零 High
• 代码安全②：SAST 进 CI（CodeQL/Semgrep）
• 安全修复：Sprint 1 扫描 High 级清零
R1 | Sprint 1 | W4 | E·QA+SLC文档 | • 【01】迁移对账执行 + 报告 | 对账报告；测试报告
• 安全测试①：注入/XSS/越权手工用例
• 详细设计初稿：数据层（四层 + ER 图）
• Sprint 1 测试报告
R1 | Sprint 2 | W5 | A·需求(50%) | • Sprint 4 需求澄清（UAT 场景细化 + 生产迁移窗口） | S4 需求就绪；Legal Hold 条件 | 法务配合
• 【03】Legal Hold 触发条件定稿（法务确认：哪些档案可 Hold/谁有权 Hold）
R1 | Sprint 2 | W5 | B·架构+开发 | • 【03】到期处置引擎①：扫描（retention_assignment 到期计算）→ DROP PARTITION → VACUUM | 处置引擎可跑；Hold 机制可用
• 【03】Legal Hold②：Hold/Release 机制 + 处置豁免 + 留痕
• 【04】加密体系③：CMK + aes_encrypt 字段级 + 密钥轮转（Key Vault DEK/KEK）
R1 | Sprint 2 | W5 | C·数据工程 | • 【02】增量接入：watermark 列方案落地（按 W1 确认的实时指标） | 增量自动入湖；分层生效
• 【02】冷数据识别与自动转冷（按 A 的冷数据标准：访问频率→分层）
• 【04】ADLS 冷热分层：生命周期规则（30 天 Cool/90 天 Cold）+ Compaction 调度
R1 | Sprint 2 | W5 | D·全栈+DevOps | • 【02】元数据标准管理界面（数据 Owner/来源/命名规范 CRUD） | 元数据界面；安全门禁四道全开
• 【05】检索完善：动态列/排序/筛选联动 + 权限列隐藏
• 代码安全③：gitleaks 密钥扫描 + Trivy 镜像扫描进 CI；中危清零
R1 | Sprint 2 | W5 | E·QA+SLC文档 | • 功能用例扩充（50+：权限三态/增量/处置/Hold/脱敏） | 用例 50+；越权全拦截
• 安全测试②：掩码旁路 + 越权（垂直/水平）用例 + 修复验证
• 详细设计初稿：安全层
R1 | Sprint 2 | W6 | A·需求(50%) | • 验收 Sprint 2 交付（增量时效/处置链路/脱敏三态） | S2 验收；全量范围签字
• CC 全量迁移范围最终确认（600~800 张有效表清单签字）
R1 | Sprint 2 | W6 | B·架构+开发 | • 【03】标准归档模型管理界面（保管期限表 + 分类模型） | 归档模型可配；驻留核查通过
• 【04】境内驻留核查②：出口流量管控 + 数据不出境验证用例
• 前端功能：到期处置与 Legal Hold 审批界面
R1 | Sprint 2 | W6 | C·数据工程 | • 【03】归档转换校验：CURATED/LAKE 层 Spark SQL + Schema Evolution | 四层全通；增量稳定运行
• 【02】增量常态化运行（CC 每日增量）
• 性能优化（文件大小/分区裁剪/查询计划）
R1 | Sprint 2 | W6 | D·全栈+DevOps | • 【03】处置/Hold 界面联调 | 报表 v1 可用
• 【06】合规报表 v1 开发（审计查询 + 导出）
• 性能优化：前端懒加载/虚拟滚动
R1 | Sprint 2 | W6 | E·QA+SLC文档 | • 【03】处置全链路 E2E：设 1 天保留期 → 到期 → Hold 拦截 → Release → 处置 → 审计 | 处置 E2E 通过；合稿 | 性能数据由 C 备
• 性能测试（100 万行 P95<5s）
• 安全修复回归 + 详细设计三模块合稿
• Sprint 2 测试报告
R1 | Sprint 3 | W7 | A·需求(50%) | • CC 全量迁移进度跟踪 + 范围变更裁决 | 范围冻结；报表口径确认
• 合规报表口径与法务对齐（等保/个保法条目映射）
R1 | Sprint 3 | W7 | B·架构+开发 | • CC 全量迁移技术指挥（分批策略/失败重跑/优先级） | 全量迁移启动；隔离验证通过
• 【07】连接器架构评审（模板化扩展性）
• 【08】行级隔离验证（越权测试全过）
R1 | Sprint 3 | W7 | C·数据工程 | • 【01】CC 全量 1253 表分批迁移（剔除垃圾表后约 600~800 张，分 5~8 批） | 全量迁移过半；模板库 v2 | CC 数据量（sp_spaceused）
• 【07】连接器模板库扩展：MySQL 类型映射 + 文件源模板
• 【07】连接器运行监控与审计上报
R1 | Sprint 3 | W7 | D·全栈+DevOps | • 【07】多源连接管理界面（配置/测试连接/模板选择/状态监控） | 连接管理可用；报表完善
• 【06】合规报表完善（等保/个保法对照视图 + 一键导出）
R1 | Sprint 3 | W7 | E·QA+SLC文档 | • 【07】连接器兼容性测试（SQL Server/MySQL 逐版本矩阵） | 兼容矩阵；手册 50%
• 【06】合规报表口径验证（可举证性：谁在何时查了什么）
• 用户手册初稿（50%，按 8 域组织）
R1 | Sprint 3 | W8 | A·需求(50%) | • 验收 Sprint 3 交付（全量对账/连接器演示/报表） | S3 验收；UAT 脚本定稿
• UAT 场景脚本定稿（8 域场景）
R1 | Sprint 3 | W8 | B·架构+开发 | • CC 全量迁移收尾 + 对账复核 | 全量对账 100%；生产包就绪
• 生产发布准备：Helm values + UC 权限/掩码/生命周期/驻留 生产版脚本
R1 | Sprint 3 | W8 | C·数据工程 | • CC 全量迁移完成 + 全量对账报告 | 全量对账 100% 报告
• 生产 Jobs 准备（增量/Compaction/处置 生产版）
• 增量链路稳定性加固（重试/告警）
R1 | Sprint 3 | W8 | D·全栈+DevOps | • 全量回归测试支持 + Bug 修复 | 回归通过；监控就绪
• 生产监控接入（App Insights + 告警规则）
• 安全回归：新增代码扫描全过 + CVE 清单处理
R1 | Sprint 3 | W8 | E·QA+SLC文档 | • 全量回归测试（S1~S3 全功能） | 回归全过；字典/运维初稿
• 性能测试（20GB P95<5s）
• 数据字典初稿 + 运维手册初稿
• Sprint 3 测试报告
R1 | Sprint 4 | W9 | A·需求(50%) | • 功能验收收口（S1~S4 用户故事全覆盖核对） | 功能验收清单 100%
• 生产迁移范围最终确认（含增量基线）
R1 | Sprint 4 | W9 | B·架构+开发 | • 🤖 生产发布包：Helm 生产 values + UC 权限/掩码/生命周期/驻留 生产脚本（一键发布就绪） | 发布包就绪；回退演练通过
• 回退预案制定与演练（发布回滚 + UC 配置回滚）
R1 | Sprint 4 | W9 | C·数据工程 | • 【01】CC 全量迁移预跑（Staging 全量或大样本批次，验证时长与失败率） | 预跑完成；Runbook 定稿 | 生产窗口审批
• 生产迁移窗口预约（W10 晚或 W11 周末）+ 迁移 Runbook
• 增量链路稳定性加固（重试/告警/幂等）
R1 | Sprint 4 | W9 | D·全栈+DevOps | • 安全终检：四道门禁生产版全过（SAST/依赖/密钥/镜像）+ 渗透测试配合 | 安全终检通过；监控就绪 | 渗透测试排期
• 生产监控告警就绪（App Insights + 告警规则 + Dashboard）
• 功能打磨：性能优化 + 遗留 Bug 清零
R1 | Sprint 4 | W9 | E·QA+SLC文档 | • 文档 80%：用户手册/运维手册/数据字典/架构图更新到实际部署 | 文档 80%；材料初稿；UAT 脚本 v2
• 🤖 审批材料起稿（技术方案/安全评估/合规对照）
• UAT 脚本 v2（8 域场景细化到操作步骤）
R1 | Sprint 4 | W10 | A·需求(50%) | • UAT 预演主持（Staging 8 域走查，业务方提前介入） | 预演完成；反馈清单 | 业务方预演排期
• UAT 反馈预分类（可修/可延/争议项裁决）
R1 | Sprint 4 | W10 | B·架构+开发 | • 预演问题修复（权限/处置/驻留相关） | 预演问题关闭；发布包冻结
• 发布包冻结（W10 末起只修 P0/P1，不再加功能）
R1 | Sprint 4 | W10 | C·数据工程 | • 预跑数据修正 + 生产迁移最终方案（分批清单/时间表） | 迁移方案定稿
• 生产 Jobs 就绪（增量/Compaction/处置 生产版待发）
R1 | Sprint 4 | W10 | D·全栈+DevOps | • UAT 预演技术支撑 + 环境问题修复 | Checklist v1
• 上线 Checklist 编写（部署顺序/验证点/回退点）
R1 | Sprint 4 | W10 | E·QA+SLC文档 | • 文档终审推进（7 套进入终稿） | ★ 就绪检查 100% 通过（W11 上线前置） | 各角色材料齐备
• 上线就绪检查组织（W10 末：发布包/材料/预演/回退预案 逐项核对）
R1 | Sprint 5 | W11 | A·需求(50%) | • Go/No-Go 决策参与（需求满足度视角） | ★ UAT 签字 | UAT 业务方时间
• UAT 正式执行主持（8 域场景 + 记录 + 签字）
• 上线后用户反馈分诊
R1 | Sprint 5 | W11 | B·架构+开发 | • Go/No-Go 技术评估（权限/存储/性能） | ★ Go-Live
• 生产发布执行（就绪包一键发布 + Environments 审批）
• 48h 值守（权限/存储）
R1 | Sprint 5 | W11 | C·数据工程 | • CC 生产全量迁移收尾（预跑后增量补齐 + 对账） | 生产全量对账通过
• 生产 Jobs 启动（增量/Compaction/处置）
• 48h 值守（数据链路）
R1 | Sprint 5 | W11 | D·全栈+DevOps | • 生产部署验证（8 域功能全通） | 验证通过
• P1 问题当日清 + 热修发布
• 48h 值守（应用/前端/SSO）
R1 | Sprint 5 | W11 | E·QA+SLC文档 | • 上线执行记录（Checklist 逐项勾选） | ★ 审批受理；上线报告 | 审批方受理
• 审批材料提交（受理）
• 48h 值守 + 告警验证
• 上线验证报告
R1 | Sprint 5 | W12 | A·需求(50%) | • 上线一周稳定性观察（需求满足度回顾） | 稳定性确认；遗留清单
• 遗留问题清单确认
• 项目结束确认
R1 | Sprint 5 | W12 | B·架构+开发 | • 遗留问题修复（技术债清零） | 交付物归档
• 交付物归档：架构文档/ADR/部署脚本 + 版本 tag
R1 | Sprint 5 | W12 | C·数据工程 | • 增量/处置链路稳定运行确认（一周无失败） | 交付物归档
• 交付物归档：四层 SQL/Jobs/对账工具
R1 | Sprint 5 | W12 | D·全栈+DevOps | • 遗留 Bug 修复 + 代码库整理（README/版本 tag） | 交付物归档
• 交付物归档：前后端代码/CI-CD/Helm
R1 | Sprint 5 | W12 | E·QA+SLC文档 | • 文档终版归档（7 套 + 审批包 + Checklist） | ★ Release 2 交付完成
• 上线一周稳定性报告
• 项目结束