## sheet
角色 | 角色名称(不含PM/PMO) | 核心职责 | 技能要求 | 工作量占比 | 人天（12 周） | 单价 | 人力费用 | 关键产出物 | 备注 | 负责人
A | 需求分析师（专职，50% 投入） | ① 需求访谈与引导（业务方 / 源系统方 / 合规法务） ② BRD：数据流图（源系统 → 抽取 → 湖仓四层 → 查询/附件/销毁） + 归档范围与保留期矩阵（系统 × 表 × 保留年限）+ 非功能需求（RPO / 查询性能 / 安全合规） ③ 用户故事地图与验收标准（每个故事带“谁用 / 查什么 / 怎么算完成”） ④ UAT 场景设计与组织（归档查询、附件调阅、到期销毁举证等核心场景） ⑤ 需求变更管理与优先级排序 | 需求分析 / 业务流程建模 / 用户故事 | 13.33% | 20 | 6600 | 132000 | BRD、用户故事地图、验收标准、UAT 场景脚本、需求变更记录 | W1~W2 密集；之后 Sprint 级澄清与验收 | Mandy
B | 架构师（兼职功能开发） | ① 架构定稿（W1~W2）：湖仓分层架构与数据流设计定稿、资源申请单对接平台团队、交付资源逐项验收 ② 专项一 · 权限与数据安全：Unity Catalog 三级授权模型（Catalog→Schema→Table GRANT 继承）、Entra ID 安全组 ↔ UC 组映射、服务主体（SP-query / SP-audit）最小权限设计、行级隔离（Row Filter）、列级动态脱敏（aes_encrypt + COLUMN MASK + is_account_group_member）、PII 标签（ABAC）策略 ③ 专项二 · 冷热数据管理：ADLS Hot/Cool/Cold 分层与生命周期规则（Auto-Tiering，30 天降 Cool / 90 天降 Cold）、Iceberg 分区策略（生命周期分区 + Partition Evolution + hidden partitioning）、Z-Order 排序与 SERVE 物化视图、表维护机制（OPTIMIZE 合并 / expire_snapshots / VACUUM 物理清除） ④ 前端功能开发：附件预览（SAS 直连）、多表 JOIN 渲染、Retention 配置与销毁审批界面 ⑤ 代码评审与技术决策（ADR 记录） | Databricks / Azure 网络 / .NET 或 React / 系统设计 | 20% | 30 | 3900 | 117000 | 架构文档、Azure 部署脚本、RBAC 权限矩阵与 API、UC 授权/掩码/行级隔离、冷热分层与生命周期策略、SERVE 物化与 Compaction、附件预览/JOIN 渲染/Retention 界面 | W1~W3 架构为主；W4 起开发为主 | Wade
C | 数据工程师（ETL / 湖仓开发） | ① SeaTunnel 同步链路：源库 JDBC 批量抽取（分片并行 / 限速保护源库 / 断点续传）+ 元数据驱动的配置生成器（勾选表 → 自动生成 .conf 任务） ② Iceberg 湖仓建模：RAW→CURATED→LAKE→SERVE 四层转换（Spark SQL）、分区与文件设计（target-file-size、Parquet + ZSTD）、Schema Evolution 与源-目标类型映射 ③ Databricks Jobs 编排：多 Task 依赖 DAG（抽取→转换→物化→维护→销毁）、失败重试、告警联动 ④ 数据对账：行数 / 校验和双向比对 + SHA-256 完整性台账（迁移举证） ⑤ 凭据治理：连接串全走 Key Vault 引用，零硬编码、日志零明文 ⑥ 性能调优：小文件合并、分区裁剪、查询计划分析（EXPLAIN）、Compaction 频率与成本平衡 | Python / SeaTunnel / Iceberg / Databricks SDK | 13.33% | 20 | 3900 | 78000 | ETL 生成器、四层 SQL、销毁作业、对账脚本、性能报告 | 核心开发，代码量最大 | Wade
D | 全栈开发 + DevOps | ① .NET 10 后端：元数据服务、查询代理（SQL 白名单校验 + 参数化拼装）、附件服务（SAS 签发）、销毁调度服务 ② React 前端：配置化查询平台（JSON Schema 元数据驱动动态渲染） ③ CI/CD：GitHub Actions → ACR → Helm 部署到平台提供的 AKS 命名空间（Dev/Staging/Prod 多环境 values） ④ 代码安全四道 CI 门禁：SAST 静态扫描（CodeQL/Semgrep）、依赖漏洞扫描（Dependabot / dotnet audit）、密钥泄漏扫描（gitleaks）、镜像 CVE 扫描（Trivy）——全部设为合并卡点 + 高中危漏洞清零闭环 ⑤ SSO 集成：Entra ID OIDC 登录 + JWT 角色 Claims 透传 | .NET 10 / React / Docker / AKS | 33.33% | 50 | 3900 | 195000 | 后端 API、React 前端、CI/CD、SSO 集成 | W4 后 B 加入分担，压力缓解 | Wade
E | QA 测试 + SLC 全生命周期文档 | ① 测试策略与计划（功能 / 集成 / 性能 / 安全 / UAT 五类） ② 测试执行：功能与回归、数据一致性对账验证（迁移前后行数/校验和）、性能基准（首屏 P95、导出吞吐、20GB 级查询）、安全测试（注入 / 越权 / 掩码旁路）+ UAT 协调 ③ 缺陷全生命周期管理与回归验证 ④ SLC 文档：架构图（C4 四层：上下文/容器/组件/部署）+ 数据流图、详细设计（应用/数据/安全三模块）、接口文档（OpenAPI）、数据字典（35 张元数据表 + 湖仓四层表结构）、用户手册、运维手册、审批材料包 | 测试设计 / 自动化 / 技术写作 | 20% | 30 | 2500 | 75000 | 测试计划/用例(80+)/自动化/报告、架构图×4、详细设计×3、接口文档、数据字典、用户/运维手册、审批包、培训材料 | W4 起文档测试并重，W9~10 冲刺 | QA

## 计划总览
B2 湖仓归档平台 · 3 人团队执行计划（BA + Dev + QA · 双 Release 对半 · AI Vibe Coding）
R1 归档检索平台（W1~W6）：存量迁移 + 检索/权限/审计 → W6 Go-Live #1 · R2 治理合规完整版（W7~W12）：治理/生命周期/安全/合规报表 + 全量迁移 + 文档 → W12 Go-Live #2 + 项目结束 · CC（Caring Center）单系统贯穿验证
Release | Sprint | 周次 | 主题 / 目标 | 核心交付物（按功能域编号） | 演示 / 里程碑 | 主要风险 | 需确认/决策项
Release 1 归档检索平台 | Sprint 1 打底+MVP | W1~W2 | 需求定稿 + 环境就绪 + CC 连接 + MVP 数据链路 | 【BA】① BRD 定稿（数据流图+保留期矩阵+PII 分级+检索权限矩阵）② CC 垃圾表剔除标准与首批 50 表清单确认 【DEV-Wade】③ 架构定稿 + 资源申请（区域=境内）+ 资源验收 + UC 初始化（arch_cc）④ 前后端骨架 + Azure DevOps Pipelines CI ⑤ SeaTunnel PoC（CC 抽样 10 表端到端）+ 1253 表扫描分类 ⑥【01】首批 50 表批量导入（分片/限速/断点）+ 配置生成器 v1 【QA】⑦ 测试计划（8 域）+ 架构图×2（上下文/容器）+ 文档模板 ⑧ 迁移对账测试设计 | ★ W2：CC PoC 端到端 + BRD 签字 + 50 表入 RAW + 登录页可访问 | CC 账号/白名单周期；Wade 一人扛三角色串行风险；1253 表审表量 | ① CC 只读账号（W1）② 垃圾表标准 ③ 50 表清单（W2 末）
Release 1 归档检索平台 | Sprint 2 检索增强+就绪 | W3~W5 | 检索/权限/审计端到端 + R1 上线就绪 | 【DEV-Wade】【05】① 配置化检索页 + 预览（SAS）+ 导出【08】② RBAC 五角色 + UC GRANT + 掩码函数（权限三态）③ SSO JWT Claims ④【06】审计埋点【07】⑤ 连接器模板 v1 ⑥ SERVE 热表物化【安全】⑦ 四道 CI 门禁 【BA】⑧ PII 字段标记 + 预览范围确认 ⑨ R1 验收 + UAT #1 脚本【QA】⑩ 功能/安全测试执行 ⑪ R1 文档 50%（用户手册检索章节）【就绪 W5】⑫ 发布包+回退演练+UAT 预演+迁移预跑+就绪检查 | ★ W5 末：R1 上线就绪检查 100%（发布包/预演/回退/预跑全绿） | Wade 任务密度最高的一段；权限三态联调复杂 | ① PII 标记（W3）② 性能标准 P95<5s ③ UAT 预演排期
Release 1 归档检索平台 | Sprint 2 检索增强+就绪 | W6 | R1 上线周：发布 → UAT → Go-Live #1 | 【DEV】① 生产发布（就绪包一键发布+Environments 审批）② CC 50 表生产迁移+对账 ③ P1 当日清 【BA】④ UAT #1 正式主持（检索/预览/导出/权限/SSO/审计 → 签字）⑤ Go/No-Go 需求侧 【QA】⑥ 上线记录 + R1 审批材料提交 ⑦ 48h 值守三角色轮值 | ★ W6：Go-Live #1 —— CC 可查、有权限、有审计（Release 1 交付） | 三人全上线值守（轮值缓解）；审批受理时长 | ① Go-Live #1 窗口 ② UAT #1 签字人
Release 2 治理合规完整版 | Sprint 3 治理+安全 | W7~W9 | 治理 + 生命周期 + 安全管控（R2 功能主体） | 【DEV-Wade】【02】① 增量接入（watermark）+ 冷数据自动转冷 ② 元数据标准界面 【03】③ 处置引擎（DROP PARTITION+VACUUM）+ Legal Hold + 归档模型 ④ 处置/Hold 界面 【04】⑤ 加密（CMK+字段级+轮转）+ 脱敏 + 境内驻留核查 ⑥ ADLS 分层+生命周期+Compaction 【07】⑦ 连接器模板库（MySQL+文件源）+ 连接管理界面【08】⑧ 行级隔离验证 【BA】⑨ Legal Hold 触发条件定稿（法务）⑩ 增量频率/冷数据标准 【QA】⑪ 处置全链路 E2E（1 天保留期→到期→Hold→处置→审计）⑫ 掩码旁路/越权测试 ⑬ 文档 60% | ★ W8：处置全链路通过+脱敏三态+驻留核查；★ W9：越权全拦截+新源 30 分钟接入 | 处置不可逆需沙箱验证；加密/驻留须人工复核（Wade 自查=风险） | ① Legal Hold 审批人 ② 保留期底线 ③ 实时指标验收
Release 2 治理合规完整版 | Sprint 4 全量+合规+就绪 | W10~W11 | CC 全量迁移 + 合规报表 + R2 上线就绪 | 【DEV-Wade】【01】① CC 全量 1253 表分批迁移（600~800 有效表）+ 逐批对账 【06】② 合规报表（等保/个保法对照+导出）③ 全量回归（R1+R2）④ R2 发布包+回退演练 ⑤ 安全终检（四门禁+渗透配合）⑥ 迁移预跑+窗口预约 【BA】⑦ 全量范围最终确认（签字）⑧ 合规报表口径对齐（法务）⑨ UAT #2 脚本 【QA】⑩ 文档冲刺（7 套 80%→终稿）+ 审批材料 ⑪ 连接器兼容矩阵 + 口径验证 ⑫ W11 末就绪检查 | ★ W10：CC 全量对账 100%；★ W11 末：R2 就绪检查 100% | 全量迁移时长不可控；文档冲刺与就绪并行（QA 压力最大） | ① CC 数据量实测 ② 迁移窗口 ③ 报表口径签字人
Release 2 治理合规完整版 | Sprint 4 全量+合规+就绪 | W12 | R2 上线周 + 收尾：Go-Live #2 → 项目结束 | 【DEV】① R2 生产发布（治理/安全/合规，增量发布不中断 R1）② CC 生产全量迁移收尾+终版对账 ③ P1 当日清 【BA】④ UAT #2 正式主持（处置/Hold/脱敏/报表 → 签字）⑤ Go/No-Go 【QA】⑥ 审批材料提交（完整版）⑦ 文档终版归档（7 套）⑧ 上线验证与稳定性报告 → 项目结束 | ★ W12：Go-Live #2（完整版）+ 交付物归档 → 项目结束 | 上线+文档+收尾三线并行在 W12；全量迁移收尾跨窗口 | ① Go-Live #2 窗口 ② UAT #2 签字人 ③ 文档确认
团队：3 人 —— BA（Mandy，50% 投入）/ DEV（Wade，全职，承担架构+数据工程+全栈 DevOps 三角色）/ QA（全职，测试+SLC 文档）
结构：双 Release 对半（R1 W1~W6 / R2 W7~W12），各自"功能→就绪→上线"闭环，上线各占最后一周（W6/W12）
人天：BA 20 + DEV 100 + QA 30 = 150 人天（12 周）；人力费用 = 132,000 + 390,000 + 75,000 = ¥597,000（按 Team1 表单价）
与 5 人版差异：DEV 集中 Wade 一人（风险↑），用 AI Vibe Coding 提效；BA 兼测试协调；无独立架构评审——建议 W1/W5 两个节点请平台团队做外部 sanity check
W7~W11 期间 R1 已在生产运行，R2 上线为增量发布不中断服务

## 周计划明细
周计划明细 · 3 人 × 12 周（BA·Mandy / DEV·Wade / QA · 双 Release · 上线仅 W6/W12）
🤖 = AI Vibe Coding 提效标注（主要落在 DEV-Wade 任务）· 外部依赖为不可压缩物理时间
Release | Sprint | Week | 角色 | 任务 | 产出物 / 验收标准 | 外部依赖
R1 | Sprint 1 | W1 | BA·Mandy | • 【8 域需求访谈】业务方×2 场 + 合规法务×1 场（保留期/PII/Legal Hold） | BRD 初稿；CC 剔除规则 | 业务方访谈排期
• 🤖 BRD 起稿：数据流图 + 归档范围矩阵 + PII 分级 + 检索权限矩阵
• CC 接入范围初定：1253 表垃圾表剔除标准与业务方对齐
R1 | Sprint 1 | W1 | DEV·Wade | • 架构文档定稿（湖仓分层+UC 授权+存储分层）+ 资源申请单（区域=境内） | 架构 V1；申请单；骨架+CI | 平台受理；CC 账号
• CC 只读账号 + NAT 白名单申请（D1 启动）
• 🤖 CC 1253 表扫描分类脚本 + 前后端骨架 + Azure DevOps Pipelines CI
R1 | Sprint 1 | W1 | QA | • 🤖 测试计划初稿（按 8 域组织：迁移/治理/生命周期/安全/检索/合规/连接器/权限） | 测试计划；架构图×2 | BA 的 BRD 范围
• 架构图初稿：上下文图 + 容器图
• 文档模板 4 套定稿
R1 | Sprint 1 | W2 | BA·Mandy | • BRD 评审 → 定稿签字 | BRD 签字；50 表清单 | 业务方到场
• CC 首批 50 张热表清单确认（业务方勾选）
R1 | Sprint 1 | W2 | DEV·Wade | • 平台交付资源验收 + UC 初始化（arch_cc + GRANT 模板 + SP） | ★ PoC 端到端；50 表入 RAW | 资源交付
• 🤖 SeaTunnel PoC：抽样 10 表 → RAW → SQL Warehouse 可查
• 【01】50 表批量导入（分片/限速/断点）+ 配置生成器 v1
R1 | Sprint 1 | W2 | QA | • 架构图完善：组件图 + 部署图 | 架构图×4 初稿
• 【01】迁移对账测试设计（行数/校验和）
R1 | Sprint 2 | W3 | BA·Mandy | • 【05】检索场景字段级确认（PII 列标记） | PII 标记清单
• 预览格式范围确认（图片/音频/视频）
R1 | Sprint 2 | W3 | DEV·Wade | • 【08】RBAC CRUD + OIDC/JWT 鉴权 + 前端权限渲染（🤖 AI 生成） | RBAC+检索页提测
• 【05】配置化检索页（动态筛选/表格/分页）
• 【06】审计埋点 v1 + 安全门禁①②进 CI
R1 | Sprint 2 | W3 | QA | • 单测框架 + 覆盖率门禁 >70% 进 CI | CI 门禁生效 | DEV API 稳定
• 🤖 API 集成测试 10 场景（AI 生成用例）
R1 | Sprint 2 | W4 | BA·Mandy | • R1 核心场景验收（检索/预览/导出/权限三态对照用户故事） | R1 验收记录
• UAT #1 场景脚本初稿
R1 | Sprint 2 | W4 | DEV·Wade | • 【08】UC GRANT 落地 + 掩码函数（aes_encrypt+COLUMN MASK）+ 权限三态联调 | 权限三态通过；预览/导出可用
• 【05】SERVE 热表物化 + 预览（SAS）+ 导出
• 安全修复 High 清零
R1 | Sprint 2 | W4 | QA | • 功能测试执行 + Bug 跟踪 | 测试报告
• 🤖 安全测试①：注入/XSS/越权用例
• 性能测试准备
R1 | Sprint 2 | W5 | BA·Mandy | • UAT #1 预演主持（Staging：检索/权限/审计场景） | 预演完成 | 业务方预演排期
• 预演反馈分类与裁决
R1 | Sprint 2 | W5 | DEV·Wade | • 🤖 R1 发布包（Helm 生产 values + UC 生产脚本）+ 回退演练 | 发布包就绪；预跑完成 | 生产窗口审批
• CC 生产迁移预跑（50 表→Staging）+ Runbook
• 功能收口：性能优化（P95<5s）+ 遗留清零 + 监控告警就绪
R1 | Sprint 2 | W5 | QA | • R1 文档冲刺：用户手册 50% + 运维手册 40% | ★ 就绪检查 100% | 各角色材料
• 🤖 上线 Checklist v1 + UAT #1 脚本定稿
• W5 末就绪检查组织（发布包/预演/回退/预跑）
R1 | Sprint 2 | W6 | BA·Mandy | • Go/No-Go #1 决策参与 | ★ UAT #1 签字 | UAT 业务方时间
• UAT #1 正式主持（签字）
• 上线后用户反馈分诊
R1 | Sprint 2 | W6 | DEV·Wade | • 生产发布执行（就绪包一键发布+审批） | ★ Go-Live #1
• CC 50 表生产迁移+对账
• P1 当日清 + 48h 值守
R1 | Sprint 2 | W6 | QA | • 上线执行记录（Checklist 勾选） | ★ Release 1 交付 | 审批受理
• R1 审批材料提交
• 48h 值守轮值
R2 | Sprint 3 | W7 | BA·Mandy | • 【02】增量频率与冷数据标准确认 | R2 需求就绪 | 法务配合
• 【03】Legal Hold 触发条件定稿（法务）
R2 | Sprint 3 | W7 | DEV·Wade | • 【03】处置引擎（扫描→DROP PARTITION→VACUUM） | 处置引擎可跑；加密生效
• 【04】加密体系（CMK+字段级+密钥轮转）
• 【02】增量接入（watermark）+ 冷数据自动转冷
R2 | Sprint 3 | W7 | QA | • 功能用例扩充（处置/Hold/增量/脱敏） | 用例扩充
• R1 上线后回归监控 + 文档推进（手册 60%）
R2 | Sprint 3 | W8 | BA·Mandy | • 验收处置全链路（对照合规要求） | 处置验收
R2 | Sprint 3 | W8 | DEV·Wade | • 【03】Legal Hold（Hold/Release+豁免+留痕）+ 归档模型管理 | Hold 可用；分层生效
• 【04】境内驻留核查（区域+出口流量）
• 【04】ADLS 分层+生命周期+Compaction
• 【07】连接器模板库（MySQL+文件源）
R2 | Sprint 3 | W8 | QA | • 【03】处置全链路 E2E：1 天保留期→到期→Hold→处置→审计 | 处置 E2E 通过
• 🤖 安全测试②：掩码旁路/越权用例
R2 | Sprint 3 | W9 | BA·Mandy | • 合规报表口径与法务对齐 | 口径确认；范围签字
• CC 全量迁移范围最终确认（签字）
R2 | Sprint 3 | W9 | DEV·Wade | • 【08】行级隔离验证（越权全拦） | 全量启动；越权拦截 | CC 数据量实测
• 【01】CC 全量 1253 表分批迁移启动（600~800 有效表）
• 【07】连接器运行监控与审计
R2 | Sprint 3 | W9 | QA | • 【07】连接器兼容性测试（SQL Server/MySQL 矩阵） | 兼容矩阵
• 【06】合规报表口径验证
• 用户手册 70% + 数据字典初稿
R2 | Sprint 4 | W10 | BA·Mandy | • UAT #2 场景脚本定稿（处置/Hold/脱敏/报表） | UAT #2 脚本
R2 | Sprint 4 | W10 | DEV·Wade | • 🤖 R2 发布包（增量/处置/加密/分层生产版）+ 回退演练 | R2 发布包就绪 | 生产窗口
• 安全评审材料（技术说明）
• 【01】全量迁移继续 + 逐批对账 + 生产预跑
R2 | Sprint 4 | W10 | QA | • 文档冲刺：用户手册 85% + 运维手册 70% + 架构图更新 | 文档 80%+
• 🤖 审批材料起稿
R2 | Sprint 4 | W11 | BA·Mandy | • UAT #2 预演主持（处置/Hold/脱敏/报表） | 预演完成 | 业务方排期
• 预演反馈裁决
R2 | Sprint 4 | W11 | DEV·Wade | • 全量回归（R1+R2）+ 安全终检（四门禁+渗透） | ★ 全量对账 100% | 渗透排期
• 【01】全量迁移收尾 + 对账报告
• R2 发布包冻结 + 上线 Checklist v2
R2 | Sprint 4 | W11 | QA | • 文档终审推进（7 套终稿） | ★ R2 就绪检查 100%
• W11 末就绪检查组织（发布包/预演/文档/回退）
R2 | Sprint 4 | W12 | BA·Mandy | • Go/No-Go #2 决策参与 | ★ UAT #2 签字 | UAT 时间
• UAT #2 正式主持（签字）
• 上线后反馈分诊
R2 | Sprint 4 | W12 | DEV·Wade | • R2 生产发布（增量发布不中断 R1） | ★ Go-Live #2
• CC 生产全量迁移收尾+终版对账
• P1 当日清 + 48h 值守 + 交付物 tag
R2 | Sprint 4 | W12 | QA | • 审批材料提交（完整版） | ★ Release 2 交付完成 | 审批受理
• 文档终版归档（7 套）
• 上线验证与稳定性报告 → 项目结束