## 分系统评估明细
退役系统接入工作量评估 · 分系统明细（B2 湖仓平台 · 假设对每个系统均不熟悉）
口径：平台底座已建成 · 人天含设计/配置/验证/整改 · 调研熟悉 = 业务理解+表结构确认+查询需求收集（每系统必计） · 日历时间另计等待（账号开通、业务勾表决策）
序号 | 系统 | 业务域 | 源库 | 表数 | 字段数 | 数据结构（非结构化附件） | 定级 | 复杂点 / 主要工作项 | 前置调研（人天） | 接入实施（人天） | 合计低（人天） | 合计高（人天） | 特殊合规要求 | 备注 | 关键评估假设（人天口径）
1 | Caring Center（CC） | 客户信息、工单、外呼、微信聊天、短信、问卷 | SQL Server | 1253 | 24620 | 结构化 + 客服录音 / 微信记录 / 工单附件 | 最复杂 | 审表 4~6 天（1,253 张筛业务表）；abt_ 前缀海量表；bak/temp/_Old 垃圾表规则；附件 3 类；PII 密度最高（客户联系方式） | 3~5 | 14~20 | 17 | 25 | 个人信息脱敏标记最多；录音属敏感对话记录 | 字段量全量最大 | 实测 1,253 表/24,620 字段；假设垃圾表（bak/temp/_Old）约 40%，审表按 ~600 张有效表估；热表 15~30 张配查询；附件 3 类；勾表评审 2 轮
2 | NGCRM | 客户 / 事件 / 积分 / 订单 / 标签 / 会员管理 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待调研 | 表结构.xlsx 无同名工作表：需先做结构发现（DDL 导出/扫描）与业务分类确认，再按实际规模定档（先按中等预估） | 3~6 | 8~13 | 11 | 19 | CRM 含客户个人信息，脱敏要求预计与 MA 同级 | 结构未知，拿到 DDL 后修正 | 结构未知：按中等（200~450 表）假设，先 DDL 导出定档后修正；热表 10~20 张；附件 1 类待确认
3 | ADC MA | 营销活动：campaign / 会员 / 积分 / 优惠券 / 公众号 | MySQL | 852 | 14208 | 结构化 + 活动图片 / 公众号素材 / 优惠券模板 | 复杂 | 381 个 longtext/JSON 逐表决策（检索 or 仅归档）；字段量大（查询配置面广）；素材附件 2~3 类 | 3~4 | 12~17 | 15 | 21 | 会员手机号 / openid 脱敏 | varchar 6,046 / longtext 381 | 实测 852 表/14,208 字段；假设 381 个 longtext/JSON 逐表决策"可查 vs 仅归档"；热表 15~25 张；素材附件 2~3 类；勾表 2 轮
4 | Eflow | 交易、FOC、审批流、系统日志 | SQL Server | 227 | 2231 | 结构化 + 审批附件 / FOC 凭证 | 简单+ | 审批链表关联（AR_WFI_*）需保住；money 字段对账精度；附件 2 类 | 2~3 | 6~8 | 8 | 11 | 交易/凭证数据保留期确认 | 最小系统之一 | 实测 227 表/2,231 字段；假设审批链关联表（AR_WFI_*）完整可读；热表 8~15 张；附件 2 类（审批附件+FOC 凭证）
5 | DHT | 会员、健康、交易、活动 | SQL Server | 557 | 9422 | 结构化 + 健康报告 / 活动文档 | 中等+ | Abp* 框架表与业务表区分；uniqueidentifier/datetime2 映射；健康数据 PII 密度高 | 3~4 | 9~13 | 12 | 17 | 健康数据属敏感个人信息，脱敏最高优先级 | ABP 框架系统 | 实测 557 表（含 Abp* 框架表约 1/3，需排除）；热表 10~20 张；健康报告附件 1~2 类；脱敏字段按 PII 正则扫描结果定
6 | AMD SFE | 销售 / 排期 / 拜访 / 经销商 / 漏斗 / 报表 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待调研 | 无同名工作表：先结构发现；SFE 类通常带拜访/费用合规数据（参考 BPM 敏感度） | 3~6 | 8~13 | 11 | 19 | 可能涉拜访记录与费用合规 | 结构未知，先按中等预估 | 结构未知：按中等假设；SFE 数据敏感度参考 BPM；先结构发现后修正
7 | HF | 公众号推文、内容、课程、考试、活动、Banner | 待确认 | — | — | 待确认 | 待调研 | 无同名工作表：内容型系统，结构预计较简单；推文/课程素材附件量可能大 | 3~6 | 7~12 | 10 | 18 | 公开内容为主，合规压力低 | 结构未知，偏简单~中等预估 | 结构未知：内容型系统按简单~中等假设；推文/课程素材附件量待确认
8 | VAS SFE | 活动报告、活动管理、跟台数据 | 待确认 | — | — | 待确认 | 待调研 | 无同名工作表：先结构发现；跟台/活动数据量与附件待确认 | 3~6 | 7~12 | 10 | 18 | 活动合规留痕 | 结构未知，偏简单~中等预估 | 结构未知：按简单~中等假设；跟台数据量与附件待确认
9 | BPM | 费用 / 预算 / HCP / 供应商 / 采购 / 审批流 | SQL Server | 374 | 7116 | 结构化 + 资质证书 / 发票影像 / 合同 / 审批附件 | 中等+ | ABP 表区分；发票/合同/资质 3+ 类附件；审批链（Workflow*）与审计追踪必须完整保留；Veeva 关联数据 | 3~4 | 9~13 | 12 | 17 | 合规敏感度最高：HCP / 费用 / 采购审计，可能触发法定保留（legal hold） | 审批链完整性是验收红线 | 实测 374 表（含 Abp* 框架表）；假设审批链/审计表全量保留；发票+合同+资质附件 3 类；可能触发法定保留
10 | Dspot | 电子签到、合规检查、抽样、用餐记录 | MySQL | 123 | 2483 | 结构化 + 电子签名图片 / 图片视频元数据 | 简单 | photo_info / video_info 元数据与对象对应关系；附件 1~2 类 | 2~3 | 5~7 | 7 | 10 | 电子签名与两步认证日志属合规证据 | 最小系统 | 实测 123 表；photo/video 元数据表可直接映射（取低值）；附件 1~2 类
11 | 银河 an + pnd | 产品追溯 / 条码 / 经销商 / 物流 / 批次 | MySQL | 424 | 7204 | 结构化 + 条码图片 / 仓储单据 / 批次记录 / 经销商资质 | 中等 | 编码体系关联（条码-箱码-批次-经销商 join）必须保住；两库（an/pnd）跨库关联确认；条码图片量大 | 3~4 | 8~12 | 11 | 16 | 产品追溯记录保留期通常有法规要求 | 关联完整性是验收红线 | 实测 424 表（an+pnd 两库）；假设编码关联 join（条码-箱码-批次）逐一验证；条码图片附件 1~2 类
12 | 合计（12 项） |  |  | 3810 | 67064 |  |  | 首个接入系统建议再 +30~50%（模板打磨） | — | — | 124 | 191 |  |  | 共同假设：源库只读账号与 NAT 白名单已办妥；业务接口人可配合 1~2 轮勾表评审；B2 平台底座已建成

## 工作量构成模型
单系统接入工作量构成 |  |  |  | 三大估算风险
环节 | 内容 | 人天（低~高） | 说明 | 风险 | 影响 | 对策
前置调研（不熟悉假设） | 业务理解、表结构/字段含义确认、查询需求与保留期收集、附件位置摸底 | 2~6 | 每个系统必计；结构未知系统（无表结构清单）取高值并先做 DDL 导出/扫描 | 业务方不确定哪些表要留 | 审表决策等 1~2 周，日历翻倍（人天不变） | 接入前发"表清单导出+勾选"模板让业务先自标，评审只过争议表
固定底座 | 系统建档 + Catalog/服务主体/GRANT 脚本 + 源库连接测试 + 存储与保留策略 | 3~4 | 平台已脚本化，边际最低 | 源库只读账号 / NAT 白名单开通 | 流程性等待 1~2 周/系统 | 第一个系统时固化申请模板与审批链，批量预办
审表勾选 | 表清单评审、入湖勾选、垃圾表排除规则（bak/temp/_Old/Abp*） | 0.5~6 | <150 表 0.5~1｜150~450 表 1~2｜450~900 表 2~4｜>900 表 4~6 | 字段级脱敏讨论失控 | CC/MA 两万+字段逐个谈会拖垮进度 | 表级打标先行；身份证/手机号正则扫描辅助；只对进 SERVE 查询层的字段做列级确认
查询配置 | 只对勾选的 10~30 张热表配字段/筛选/JOIN/脱敏 | 0.5~5 | 全量表 1:1 入 RAW 不花配置人天；查询配置面取决于热表数与字段量
附件接入 | 源端摸底（位置/总量/命名规则）+ 业务键映射（文件 ↔ 业务表主键，登记 attachment_index）+ SHA-256 台账对账 + SAS 预览/下载链路验证 | 0.5~3 | 文件搬运本身由 Storage Mover 自动完成、不计人天；成本在"搬完之后按业务记录找到附件"——每类源的映射规则不同（录音↔call_id、附件↔fileupload 表），故按类型计。有元数据表的（如 Dspot photo_info）取低值，映射需挖掘的（CC 录音/微信）取高值
特殊处理 | 框架表区分、JSON/longtext 决策、编码体系关联、法定保留配置 | 0~2.5 | CC/MA/DHT/BPM/银河各有 0.5~1 项
验证对账 | 全量入湖行数/校验和比对、偏差整改 | 1~2 | 数据量影响日历时长，不影响人天
两个关键设计
① 全量表 1:1 进 RAW 保真：SeaTunnel 任务按勾选自动生成，几乎不花配置人天——复杂度只体现在"审表勾选"，不在"入湖"。
② 查询配置只做热表：CC 的 24,620 个字段不逐个配置；先正则排掉 *_bak/_temp/_Old/abt 备份类，业务确认真正要查的 10~30 张表即可。

## 云资源成本估算
分系统云资源成本估算 · 单价基准与假设场景（B2 湖仓 · Azure 列表价 $1=¥7.1）
数据量为按系统类型推估（待 sp_spaceused 实测校准）· 附件存储只按 TB 计、与附件类型无关（类型只影响人工映射工作量，见明细表假设列）
一、单价基准（官方列表价 → 折算）
计费项 | 官方单价 | 折算 / 场景 | 说明
查询 · SQL Serverless | $0.70 / DBU（Premium） | X-Small = 6 DBU/h ≈ ¥30/小时 | DBU 单价已含底层 VM，无第二笔基础设施账单；按仓库在线小时计费、按秒累计，空闲 ~10 分钟自动暂停归零
查询 · 单次查询成本 | 同上 | 扫 2GB ≈ 20~40 秒 ≈ ¥0.2~0.5/次；扫 5GB ≈ 1 分钟 ≈ ¥0.5~1/次 | 仓库热着时按扫描量线性；冷启动首查多几秒（不另收费）
ETL 写侧 · Databricks Jobs | $0.30 / DBU + 底层 VM（按量） | 全包折算 ¥1,500~3,000 / TB | 含四层转换（RAW→SERVE 约 5~6TB 有效读写）+ Z-Order + 首次 Compaction；附件 URL/台账重写也在此列
存储 · 湖存（结构化） | Hot ¥131 / Cool ¥73 / Cold ¥33 每 TB·月 | Hot/Cool 混合 ≈ ¥90~150 / TB·月 | 在线可查需 Hot/Cool；分层后单价随生命周期下降
存储 · 附件 Blob（非结构化） | 同上单价表 | Cool→Cold 混合 ≈ ¥40~90 / TB·月 | 比湖存便宜（不需在线扫描）；与湖分账户、生命周期自动降档
二、分系统估算（查询列为分摊口径，非叠加计费）
序号 | 系统 | 假设数据量（TB） | 查询假设（小时/天） | 存储（元/月） | 查询分摊（元/月·非叠加） | 首次入湖 ETL（一次性·元） | 月度合计（存储+查询分摊） | 说明
1 | Caring Center（CC） | 2.5 ~ 4 | 2 ~ 3 | 225 ~ 600 | 1,320 ~ 1,980 | 3,750 ~ 12,000 | 1,545 ~ 2,580 | 录音+微信+工单附件占比高，数据量最大
2 | NGCRM | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 45 ~ 150 | 330.0 ~ 660 | 750 ~ 3,000 | 375.0 ~ 810 | 结构未知，按 0.5~1 TB 推估
3 | ADC MA | 1.5 ~ 3 | 1.5 ~ 2 | 135 ~ 450 | 990.0 ~ 1,320 | 2,250 ~ 9,000 | 1,125.0 ~ 1,770 | 活动图片/素材附件多
4 | Eflow | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 45 ~ 150 | 330.0 ~ 660 | 750 ~ 3,000 | 375.0 ~ 810 | 交易+审批流，附件中等
5 | DHT | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 90 ~ 300 | 330.0 ~ 990.0 | 1,500 ~ 6,000 | 420.0 ~ 1,290.0 | 健康报告附件
6 | AMD SFE | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 45 ~ 150 | 330.0 ~ 660 | 750 ~ 3,000 | 375.0 ~ 810 | 结构未知，按中等推估
7 | HF | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1 | 45 ~ 225 | 330.0 ~ 660 | 750 ~ 4,500 | 375.0 ~ 885 | 推文/课程素材，附件量大
8 | VAS SFE | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.5 | 27 ~ 120 | 198.0 ~ 330.0 | 450 ~ 2,400 | 225.0 ~ 450.0 | 活动/跟台数据，量小
9 | BPM | 1 ~ 2 | 1 ~ 1.5 | 90 ~ 300 | 660 ~ 990.0 | 1,500 ~ 6,000 | 750 ~ 1,290.0 | 发票影像/合同/资质附件多
10 | Dspot | 0.5 ~ 1.2 | 0.5 ~ 1 | 45 ~ 180 | 330.0 ~ 660 | 750 ~ 3,600 | 375.0 ~ 840 | 签到图片/视频
11 | 银河 an + pnd | 2 ~ 3.5 | 1 ~ 1.5 | 180 ~ 525 | 660 ~ 990.0 | 3,000 ~ 10,500 | 840 ~ 1,515.0 | 条码记录行数大，序列化数据
| 合计（11 项） | 10.8 ~ 21 | — | 972 ~ 3,150 | ≈5,900（共享封顶） | 16,200 ~ 63,000 | 6,872 ~ 9,050 | 查询列逐系统直加会重复计——12 系统共用仓库，按在线 176~198h × 1 实例封顶 ≈ ¥5,280~5,900/月；仅并发打满时段翻倍